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第一部分 单位概况
[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc113981010][bookmark: _Toc28564][bookmark: _Toc111208496][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198]一、主要职责
 全面履行政府赋予的卫生防病职能, 做好传染病等突发公共卫生事件应急、监测、报告与管理；信息与网络管理；加强疾病及健康相关因素监测和分析评估能力的储备及应用；完成国家、省、州下达的重大疾病预防控制指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告；负责全县慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测，营养健康，健康教育与健康促进，实施儿童计划免疫及预防性生物制品管理；推行重大公共卫生服务项目，免费为艾滋病患者提供“四免一关怀”服务；制定我县结核病预防控制规划并组织实施；负责本辖区内大骨节病、包虫病、地氟病、碘缺乏病的综合防治和研究；提供消毒、杀虫、灭蝇等相关技术性服务；对食品卫生、公共场所、工矿企业、学校及生产经营单位的卫生具有监测职能和卫生学评价职能，对其从业人员定期进行健康体检；为社会人群提供预防性疫苗接种等工作。
[bookmark: _Toc113981011][bookmark: _Toc111208497][bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc22056]二、机构设置
我单位为红原县卫生健康局下属二级预算单位，属全额拨款公益一类事业单位，下设办公室、卫生监测及结艾科、传管科、财务科、地方病及包虫病防治科、检验科、公卫科，免疫规划科；卫生执法共9个科室。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，无变动；独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无变动。


[bookmark: _Toc111208498][bookmark: _Toc9058]第二部分 2025年度单位决算情况说明
[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc111208499][bookmark: _Toc19710]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1,257.32万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少371.36万元，下降22.8%。主要变动原因是2024年实验室能力提升项目300多万，2025年没有此项目。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc8125][bookmark: _Toc111208500]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1,257.32万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1,257.32万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）
[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc28283][bookmark: _Toc111208501]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1,257.32万元，其中:基本支出917.82万元，占73%；项目支出339.49万元，占27%。

（图3：支出决算结构图）
[bookmark: _Toc19521][bookmark: _Toc111208502][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1,257.32万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少366.53万元，下降22.6%。主要变动原因是2024年实验室能力提升项目300多万，2025年没有此项目。 



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc14368][bookmark: _Toc111208503]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
[bookmark: _Toc15377211]2025年度一般公共预算财政拨款支出1,257.32万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款减少366.53万元，下降22.6%。主要变动原因是2024年实验室能力提升项目300多万，2025年没有此项目。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,257.32万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出125.36万元，占10%；卫生健康支出1,064.87万元，占84.7%；住房保障支出67.09万元，占5.3%。
[bookmark: _Toc15377212] 
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2025年度一般公共预算支出决算数为1,257.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算83.57万元，完成预算100%。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算41.8万元，完成预算100%。
    3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算678.46万元，完成预算100%。
    4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算48.04万元，完成预算100%。
    5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算212.92万元，完成预算100%。
    6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算46.33万元，完成预算100%。
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算37.83万元，完成预算100%。
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算9.08万元，完成预算100%。
    9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算32.2万元，完成预算100%。
    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算67.09万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc111208504][bookmark: _Toc31578]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出917.82万元，其中：
人员经费856.24万元，主要包括：基本工资159.3万元、津贴补贴144.58万元、奖金178.27万元、绩效工资107.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.57万元、职业年金缴费41.8万元、职工基本医疗保险缴费37.83万元、公务员医疗补助缴费9.08万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金67.09万元、医疗费6.47万元、生活补助15.03万元、医疗费补助1.86万元、奖励金0.02万元。
公用经费61.59万元，主要包括：办公费14.39万元、印刷费0.95万元、手续费0.06万元、电费0.3万元、邮电费0.02万元、差旅费8.36万元、维修（护）费3.61万元、租赁费0.6万元、培训费0.39万元、公务接待费0.04万元、劳务费3.78万元、委托业务费1.25万元、工会经费5.73万元、福利费11.8万元、其他交通费用3.18万元、其他商品和服务支出6.93万元。
[bookmark: _Toc6614][bookmark: _Toc111208505][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc15377217]2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算5.3%，较上年度减少18.3万元，下降99.8%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出0.04万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
     
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0万元，增长0%。 
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少17.63万元，下降100%。主要原因是2025年支付2024年车辆维修费。 
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、应急保障用车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于2025年支付2024年车辆维修费。 
[bookmark: _Toc15377218]3.公务接待费支出0.04万元，完成预算5.3%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.66万元，下降94.8%。主要原因是厉行节约。 其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
[bookmark: _Toc111208506][bookmark: _Toc20439]八、政府性基金预算支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377219]2025年度政府性基金预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。 
[bookmark: _Toc23467][bookmark: _Toc111208507]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。 

[bookmark: _Toc18455][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc111208508]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，红原县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。 
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，红原县疾病预防控制中心政府采购支出总额18.02万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。


[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，红原县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
 根据预算绩效管理要求，红原县疾病预防控制中心在2025年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。


[bookmark: _Toc111208509][bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc15377225]第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
    12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
    13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
    14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项以外其他用于卫生健康方面的支出。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc25539][bookmark: _Toc111208510]第四部分 附件
	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323322T000006086663-基本公共卫生项目经费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于水和环境监测、寄生虫病、职业病防治、麻风病监测、鼠疫项目工作。水和环境监测的检测，职业病主要是给医务人员宣传费用；麻风病人主要是用于监测及健康教育经费；鼠疫主要是下乡监测等工作。
	开展水和环境、寄生虫、职业病、麻风病、鼠疫监测、健康教育、老年人及慢性病健康管理等基本公卫工作。预算执行率59.75%，各项监测、健康管理任务有序推进。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	建立并动态管理居民健康档案45568人份，建档率96.58%（州级任务指标93%）；老年人健康管理2161人，健康管理率66.05%（州级任务指标65%）；高血压管理1246人，规范管理361人，规范管理率81.49%（州级任务指标65%）；糖尿病管理228人，规范管理62人，规范管理72.12%（州级任务指标65%）

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	14.44
	14.44
	8.63
	59.75%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	14.44
	14.44
	8.63
	59.75%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	麻风病可疑人群筛查完成率
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	
	鼠疫监测绵阳血清率
	≥
	80
	%
	100
	15
	
	

	
	
	
	大骨节病监测
	≥
	70
	%
	100
	20
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	应急演练覆盖范围
	≥
	100
	个
	100
	25
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分60分。资金用于鼠疫、麻风、寄生虫、水环境等监测，以及健康教育、老年人、高血压、糖尿病等重点人群健康管理，按要求完成线索筛查、采样检测、随访管理等工作，及时掌握辖区疾病流行情况，规范落实慢病管理服务。部分监测、随访工作集中下半年开展，经费支付节奏较慢，资金管理合规。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323322T000006092509-疾病预防控制项目经费重大公共卫生卫生

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。
	用于国家免疫规划、艾滋病、结核病、包虫病、血吸虫病、精神卫生等重大传染病防控及健康宣教。预算执行率71.45%，各项病例管理、随访监测、疫苗接种有序开展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年，县疾控中心紧紧围绕“重点、重大”，聚焦核心任务，有序实施结核病、艾滋病、包虫病防治项目，高质量落实人群监测、健康教育、病例管理、应急处置等项目内容。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	256.18
	183.04
	71.45%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	256.18
	183.04
	71.45%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	免疫规划疫苗实际接种人数
	≥
	21890
	人
	21392
	10
	
	

	
	
	
	适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率
	≥
	98
	%
	95.78
	10
	
	

	
	
	质量指标
	艾滋病感染者病人随访监测比例
	≥
	95
	%
	95
	10
	
	

	
	
	
	包虫病病人登记管理率
	≥
	98
	%
	100
	10
	
	

	
	
	时效指标
	肺结核患者全程管理率
	≥
	95
	%
	95
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	居民艾滋病防治知识知晓率
	≥
	95
	%
	95
	30
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分71分。资金用于重大传染病综合防控，有序落实结核病、艾滋病、包虫病病例管理，推进免疫规划疫苗接种、感染者随访干预、健康科普宣传、疫情应急处置等工作，按时完成病例筛查、随访、治疗管理任务，有效降低传染病传播风险。部分工作集中下半年实施，经费支付节奏偏慢，资金使用合规。

	存在问题
	1.公众认知不足，大部分老百姓对重大传染病工作的认知程度仍然较低。
2.对于流动人口、青少年等重点人群的干预措施力度不够。
3.进一步规范资金的使用。

	改进措施
	加强宣传力度，提高牧民群众知晓率。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323322T000006212109-其他公共卫生支出

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。职业病危害监测能力提升
	饮茶型地氟病防治方面：落实8～12岁学生氟斑牙病情监测198人，正常165人，检查出可疑32人，检出率16.17%；极轻1人，检出率0.50%。入户抽样监测牧民饮用砖茶样本50份，经检测，氟含量范围在183-1236mg/kg之间,均值为590.02mg/kg，严重超标。抽样监测茶水样本7份，茶水氟含量范围在86-1510mg/kg之间，监测点饮用水氟含量均值为<0.20mg/L，在正常值范围内。碘缺乏病防治方面：检测8～10岁儿童尿碘200份、尿碘中位数194.02g/L，检测儿童盐碘200份，盐碘中位数26.62ug/L，合格碘盐食用率100%。检测孕妇尿碘100份，尿碘中位数174.52ug/L，检测孕妇盐碘100份，碘盐中位数21.91ug/L，合格碘盐食用率100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	地方病能力提升项目质保金

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.22
	3.22
	1.75
	54.42%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	3.22
	3.22
	1.75
	54.42%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	社区易感染艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率
	≥
	80
	%
	80
	10
	
	

	
	
	
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率
	≥
	88
	%
	95.75
	10
	
	

	
	
	
	肺结核病患者健康管理率及规则服药率
	≥
	95
	%
	95
	10
	
	

	
	
	
	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率
	≥
	85
	%
	90
	20
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高群众对艾滋病知识的知晓率
	≥
	95
	%
	95
	40
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	大骨节病防治方面：对病区村全部常住7～12周岁儿童共3317名进行了临床检查及X线检查，未发现儿童大骨节病病例。鼠疫防治方面：采用路线法在查尔玛乡和龙日镇开展宿主动物密度调查和旱獭密度调查，共踏查1500ha（公顷）,累计见獭50只，经计算，我县鼠疫宿主密度为0.02只/ha，旱獭密度为0.04只/ha。累计采集并检测绵羊血清140份、旱獭血清35份，收集并解剖检测活体旱獭35只、高原鼠兔10只，检测结果均阴性。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323324T000010343512-传染病管理项目经费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	早发现、早落实传染病防控措施、最大限度降低传染病疫情发生后的流行规模减少疫情危害
	扎实开展传染病早发现、早报告、早管控工作，落实流调处置，最大限度降低疫情扩散风险。各项监测、报告任务有序推进，各项绩效指标基本达标，预算执行率99.14%，较好完成年度目标。）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	每季度对全县医疗机构进行传染病管理督导及两季对学校传染病管理进行督导。全县医疗机构传染病管理人员和学校传染病管理人员进行传染病知识培训。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.50
	1.50
	1.49
	99.14%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	1.50
	1.50
	1.49
	99.14%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	人群主动筛查任务完成率
	≥
	100
	%
	100
	30
	
	

	
	
	质量指标
	传染病疫情报告率
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	时效指标
	传染病和突发公共卫生事件报告及时率
	≥
	95
	%
	99
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效防控传染病传播
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	
	新冠疫情核酸监测
	≥
	90
	%
	90
	10
	
	

	
	
	可持续影响指标
	患者家属护理知识知晓率
	≥
	90
	%
	95
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	传染病患者满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分99分。本年度规范使用传染病管理项目经费，有序开展传染病排查、疫情报告、流调处置、健康宣教等工作，人群主动筛查任务完成率、疫情报告及时率等指标均达标，有效防范传染病传播风险，提升群众防控意识，取得良好公共卫生成效。

	存在问题
	预算执行率99.14%，未达到100%，少量经费因工作时序原因未支付完毕。部分偏远地区群众传染病防控知晓率提升难度较大；突发传染病存在不确定性，对物资、人员经费预判有一定难度。无资金挤占挪用情况。

	改进措施
	提前谋划传染病防控工作计划，加快经费报账支付进度；持续深入开展牧区传染病健康宣教，提升群众防护知晓水平；完善应急预案，科学预判传染病防控需求，精准编制预算，持续提升传染病监测处置能力。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323324T000010343555-结核病管理项目经费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	提高了人民群众自我防病意识对结核病的早期识别能力。
	有序开展结核病筛查、患者管理、健康宣教等工作，不断提升群众结核病防病意识与早期识别能力，各项工作指标稳步推进，预算执行率95.26%，较好完成年度目标任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	截至目前，全县累计在管结核病病例112 例，其中83例为2025年新增病例，结核病发病率175.9/10万，结核病患者数量位居全州前3位。按照全省结核病分类防控项目工作要求，2025年，县疾控中心在色地镇、麦洼乡、瓦切镇、阿木乡4个结核病高发乡镇筛查18岁以上人群4100人，完成率100%。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.00
	1.00
	0.95
	95.26%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	1.00
	1.00
	0.95
	95.26%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	涂阳肺结核患者耐药筛查率
	≥
	85
	%
	85
	10
	
	

	
	
	
	肺结核病患者健康管理率及规则服药率
	≥
	90
	%
	95
	10
	
	

	
	
	
	结核病宣传次数
	≥
	6
	次
	10
	10
	
	

	
	
	质量指标
	结核病项目经费使用合规率
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	
	肺结核患者健康管理率
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	时效指标
	结核病项目经费使用及时率
	＝
	90
	%
	90
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	人群筛查规范治疗
	≥
	95
	%
	95
	30
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分95分。规范使用结核病管理项目经费，落实结核患者随访管理、服药督导、健康宣传、病例筛查等工作，涂阳肺结核患者服药筛查率、患者规范管理率等指标基本达标，有效提升辖区结核病防治水平，降低传播风险，公共卫生成效明显。

	存在问题
	预算执行率95.26%，部分工作经费支付滞后，未能全额执行。辖区地广人稀，群众居住分散，结核病随访、筛查组织难度大；部分群众防病意识薄弱，主动就诊筛查积极性不高，给防治工作带来一定压力，无违规使用资金情况。

	改进措施
	合理统筹全年防治工作，加快项目经费支出报账进度；结合牧区特点常态化开展结核病科普宣传，引导群众主动筛查；优化随访管理模式，强化基层督导，持续提高结核患者规范管理、规范服药水平，提升结核病防治成效。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323324T000010343564-艾滋病管理项目经费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	降低艾滋病发病率，保障艾滋病项目工作有序开展
	扎实开展艾滋病随访管理、宣传干预、筛查监测等工作，着力降低艾滋病发病风险，保障艾防项目有序推进。受年度工作时序安排影响，预算执行率69.49%，各项核心业务稳步实施

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	5.00
	8.00
	5.56
	69.49%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	5.00
	8.00
	5.56
	69.49%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	艾滋病感染者接受规范随访率
	≥
	95
	%
	95%
	30
	
	

	
	
	
	项目完成及社会效益情况
	≥
	100
	%
	100%
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	降低艾滋病发病率
	定性
	80
	
	100%
	10
	
	

	
	
	
	提高群众对艾滋病知识的知晓率
	≥
	90
	%
	92%
	10
	
	

	
	
	
	艾滋病病毒感染者规范管理率
	≥
	80
	%
	95%
	10
	
	

	
	
	
	艾滋病母婴传播率
	≤
	98
	%
	99%
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	艾滋病患者满意度
	≥
	90
	%
	95%
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分70分。项目资金用于艾滋病感染者随访、健康宣教、高危人群干预等工作，感染者规范随访、规范管理等指标有序落实，持续普及防艾知识，降低传播风险，保障辖区艾滋病防控工作平稳开展。因部分任务延后实施，预算执行进度偏慢，资金使用合规。

	存在问题
	预算执行率69.49%，执行进度滞后，部分艾防干预、检测任务集中在下半年开展，经费报账拨付延后。县域地广人稀，高危人群摸排动员难度大，群众防艾认知提升仍有空间，项目统筹安排有待优化，无挤占挪用资金问题。

	改进措施
	科学谋划全年艾防工作计划，均衡安排项目任务，加快经费支出进度；加大牧区防艾宣传动员力度，常态化开展重点人群筛查干预；强化感染者随访管理，做到早发现、早干预，持续控制艾滋病传播风险，提升项目资金使用效益

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323324T000010343567-免疫规划项目管理经费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	不仅提高了群众的健康素养知识水平，还营造了全民抗击疾病，维护生命健康的氛围
	开展免疫规划疫苗接种、宣传等工作，提升群众健康认知，筑牢免疫屏障。本年度各项接种任务有序推进，受工作时序影响预算执行率69.32%，持续维护辖区群众身体健康。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.00
	1.00
	0.69
	69.32%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	1.00
	1.00
	0.69
	69.32%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	适龄儿童国家免疫规划接种率
	≥
	95
	%
	95.75
	10
	
	

	
	
	
	适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率
	≥
	90
	%
	95.78
	10
	
	

	
	
	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
	≥
	90
	%
	95.75
	10
	
	

	
	
	
	麻疹病例监测比例
	≥
	100
	%
	96.32
	10
	
	

	
	
	
	适龄儿童国家免疫规划麻疹疫苗接种率
	≥
	90
	%
	96.32
	10
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	疫苗接种率
	≥
	95
	%
	95.75
	30
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	免疫规划编制人员满意度
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分69分。项目经费用于儿童常规疫苗接种、入托入学查验、免疫科普宣传、异常反应处置等工作，稳步推进适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，降低疫苗可预防传染病发病风险，有效保护儿童健康。因部分工作集中下半年实施，经费支出进度偏慢，资金使用合规。

	存在问题
	预算执行率69.32%，支出进度滞后。县域牧区居住分散，部分家长接种意识不强，存在儿童接种延迟现象；流动儿童摸排难度大，常态化查漏补种工作量大；项目实施节奏不均衡，前期报账进度偏慢，无资金挤占挪用问题。

	改进措施
	统筹全年免疫规划工作，均衡安排任务，加快经费报账支付；持续做好适龄儿童摸排、查漏补种，强化入托入学接种证查验；加大牧区疫苗科普宣传力度，引导家长按时带孩子接种，持续提高疫苗接种率，发挥免疫规划防病效益。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323324T000010372005-严重精神病患者管理监护费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障我县重型精神障碍患者生活，针对未发生危险行为的给予奖励。
	落实严重精神障碍患者监护管理，保障患者基本生活，对无危险行为患者落实监护补助。按时完成患者筛查、随访及监护补贴发放，预算执行率99.57%，各项管理指标基本达标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	22.82
	32.54
	32.40
	99.57%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	22.82
	32.54
	32.40
	99.57%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	精神分裂症患者服药率
	≥
	70
	%
	86.67
	10
	
	

	
	
	
	严重精神病患者人数
	≥
	163
	人
	162
	20
	
	

	
	
	时效指标
	严重精神病患者监护项目覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	精神分裂症患者管理率
	≥
	100
	%
	98.3
	30
	
	1名患者家属拒绝管理

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会面影响
	＝
	100
	%
	100
	5
	
	

	
	
	
	监护人员满意度
	≥
	100
	%
	100
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	监护人员补助标准
	≤
	0.14
	万元
	0.2
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分100分。规范使用严重精神障碍患者监护经费，持续开展患者摸排、随访管理、风险评估，按标准及时发放监护人补助，落实监护帮扶，有效降低肇事肇祸风险，维护辖区社会稳定，资金专款专用，管理规范，社会效益突出。

	存在问题
	预算执行接近完成。辖区地域广、居住分散，部分患者外出流动，随访动态管理难度较大；部分监护人监护知识不足，风险识别能力有待提升；个别家庭配合度不高，增加日常监管压力，不存在资金挤占挪用情况。

	改进措施
	持续做好患者动态排查，加强跨区域信息联动；常态化开展监护人培训，普及风险识别和照护知识；加强基层、村社联动随访，做好政策宣传，及时足额落实监护补助，持续做好严重精神障碍患者服务管理，防范风险事件。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323324T000011736204-基本公共卫生项目经费（三保）

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于水和环境监测、寄生虫病、职业病防治、麻风病监测、鼠疫项目工作。水和环境监测的检测，职业病主要是给医务人员宣传费用；麻风病人主要是用于监测及健康教育经费；鼠疫主要是下乡监测等工作。
	有序开展水和环境监测、寄生虫病、麻风病、鼠疫等监测、健康宣传及下乡监测工作，落实各项基本公卫三保任务。预算执行率64.45%，相关监测工作稳步推进。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.68
	61.15
	39.41
	64.45%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	3.68
	61.15
	39.41
	64.45%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	麻风病可以人群筛查完成率
	≥
	0
	%
	0
	20
	
	

	
	
	
	大骨节病监测
	≥
	100
	%
	100
	30
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	鼠疫监测绵阳血清率
	定性
	100
	%
	100
	30
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分64分。项目经费用于鼠疫、麻风病、寄生虫病、环境卫生等监测、健康教育宣传及下乡现场排查，按计划开展样本采集、线索排查、科普宣教，及时掌握辖区相关疾病流行底数，有效防范地方病、传染病风险。部分监测任务集中下半年实施，经费支出进度偏慢，资金使用合规。

	存在问题
	预算执行率64.45%，支出进度滞后。县域范围广、路途远，野外、下乡监测受天气条件制约较大；部分监测项目存在季节性，任务集中在后半年度；群众对麻风、鼠疫等疾病认知不足，线索主动上报少，摸排难度大，无资金挤占挪用问题。

	改进措施
	提前统筹全年监测计划，均衡安排采样、下乡任务，加快经费报账支付；加大地方病、传染病科普宣传，提高群众主动报病意识；优化监测方案，抓住适宜窗口期开展线索排查和采样监测，持续提升风险预警能力和资金使用效益。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323325T000012248030-免规项目宫颈癌疫苗管理服务费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	
	开展免费项目宫颈癌疫苗管理服务相关工作，做好疫苗接收、储存、配送、接种组织与随访管理。年中追加预算，受项目推进时序影响，预算执行率30.04%，相关工作有序开展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	15.40
	4.63
	30.04%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	15.40
	4.63
	30.04%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分30分。本项目为年中新增宫颈癌疫苗专项，经费用于疫苗冷链管理、接种组织、人群宣传动员、接种信息登记随访等工作，稳步推进适龄人群宫颈癌疫苗接种，降低宫颈癌发病风险。项目启动较晚，前期筹备、人群动员周期长，经费支出进度偏慢，资金管理规范。

	存在问题
	预算执行率30.04%，执行进度滞后。项目属于年中追加，启动时间晚；辖区居住分散，适龄人群摸排、宣传动员难度大；群众对宫颈癌疫苗认知不足，接种意愿参差不齐，接种安排分批开展，经费报账节奏慢，不存在挤占挪用资金情况。

	改进措施
	提前谋划下一年度宫颈癌疫苗项目，尽早开展适龄人群摸底登记；持续加大健康科普宣传，提升群众接种意愿；合理规划接种场次，均衡推进接种工作，及时整理资料加快经费报销支付，提高资金使用效率，持续做好宫颈癌防控。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323325T000012796111-红原县疾病预防控制中心能力提升项目

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	
	实施疾控中心能力提升建设，推进设备购置、业务能力建设等工作，强化公共卫生应急处置、检验检测能力。预算执行率81.74%，项目建设有序推进。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	58.00
	47.41
	81.74%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	58.00
	47.41
	81.74%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分82分。项目经费用于疾控中心能力提升，开展检验检测、应急装备、业务培训等建设，持续补齐硬件短板，提升传染病监测、应急处置、实验室检测能力，夯实辖区公共卫生基础。部分设备采购、验收流程周期较长，款项支付延后，资金管理规范。

	存在问题
	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

	改进措施
	预算执行率81.74%，未全额执行。设备采购需走公开招投标流程，采购、到货验收周期长；部分配套前期准备耗时，支付节点滞后；专业技术人才不足，设备到位后实操应用能力仍需持续加强，不存在资金挤占挪用情况。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51323326T000014156752-质保金

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	采购专用设备质保金
	按合同约定到期支付专用设备质保金，落实设备质保履约管理，保障实验室设备稳定运行，支撑传染病监测、检验检测等业务开展，预算执行率100%，目标全部完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	12.71
	12.71
	100.00%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	12.71
	12.71
	100.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	传染病监测预警完成率
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	
	当年基层卫生人才能力提升培训
	≥
	80
	%
	85
	10
	
	

	
	
	质量指标
	样本检测质量合格率
	≥
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	
	职业健康核心指标主动监测率
	≥
	80
	%
	85
	10
	
	

	
	
	
	实验室及毒菌种库正常运转率
	≥
	90
	%
	95
	10
	
	

	
	
	
	实验室重大病毒检测准确率
	≥
	90
	%
	95
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	能力监测完成率
	≥
	95
	%
	95
	30
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分100分。本项目为设备质保金，按合同约定条件完成履约验收后足额支付质保款项，资金按合同规范支付，项目成效良好。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51323326T000014156758-宫颈癌疫苗服务费

	主管部门
	红原县卫生健康局
	实施单位 （盖章）
	红原县疾病预防控制中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	疫苗服务费
	开展疫苗服务相关工作，做好适龄儿童常规疫苗接种、疫苗管理、接种宣传动员等工作，保障疫苗接种有序落地。预算执行率100%，各项接种指标达标，顺利完成年度任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.66
	0.66
	100.00%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.66
	0.66
	100.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
	≥
	90
	%
	95.75
	10
	
	

	
	
	
	乙肝病例监测比例
	≥
	80
	%
	95.78
	10
	
	

	
	
	
	适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率
	≥
	90
	%
	95.75
	20
	
	

	
	
	质量指标
	疫苗接种率
	≥
	80
	%
	96.32
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	新冠疫苗接种率
	＝
	90
	%
	
	30
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	疫苗管理率
	≥
	95
	%
	95.75
	5
	
	

	
	
	
	免疫规划编制人员满意度
	≥
	90
	%
	100
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	综合自评得分100分。项目资金用于疫苗服务保障工作，有序推进适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，规范开展疫苗出入库、冷链管理、接种信息登记，做好乙肝等病例监测，持续提升适龄儿童疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病发病风险，资金拨付及时、使用规范，社会效益良好。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：
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支出决算结构图

基本支出	项目支出	917.82	339.49	

财政拨款收、支决算总计变动情况
收支总计	
2024	2025	1623.85	1257.32	单位：万元

 



一般公共预算财政拨款支出
2024	
一般公共预算财政拨款支出	1623.85	2025	
一般公共预算财政拨款支出	1257.32	单位：万元

 



一般公共预算财政拨款支出

社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	125.36	1064.87	67.09	

"三公"经费

因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	0	0.04	

收、支决算总计变动情况图
收支总计	
2024	2025	1628.68	1257.32	单位：万元

 



收入决算结构图

一般公共预算财政拨款收入	1257.32	
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