2026 年红原县科学施肥增效（化肥减量增效）项目实施方案

按照《关于做好 2026 年科学施肥增效工作的通知》［农农（肥水）〔2026〕12 号、《2026年四川省科学施肥增效(化肥减量增效)项目实施方案》（川农函〔2026〕240 号）以及《2026 年阿坝州科学施肥增效(化肥减量增效) 项目实施方案》（AZN〔2026〕98号）要求，结合我县实际，制定本方案。
一、任务目标
为深入推进化肥减量增效行动，稳步提升耕地质量，助力高原莴笋特色产业提质增效，结合我县实际，以夯实测土配方施肥基础、推进有机无机协同增效、强化科学施肥生产指导为三大工作方向，精准对接生产需求，细化落实各项举措，全面构建长效技术推广模式。
全面完成年度既定任务指标：推广有机肥面积 0.2 万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到 92.5%，录制发布科学施肥技术短视频 1 条，完成农户施肥量调查 2 户。
二、资金来源及分配
    根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2026年中央财政耕地建设与利用资金的通知》，我县下达科学施肥增效资金4万元，其中1万元用于地块取土化验，0.5万用于机肥推广，1.5万元用于宣传培训，0.5万元用于宣传指导，0.5万元用于农户调查。
三、重点工作
（一）夯实测土配方施肥基础
持续开展全域莴笋种植地块取土化验，动态掌握土壤养分状况，优化完善莴笋专属施肥配方，印发科学施肥技术指南和施肥建议卡，引导农户按方施肥。规范开展农户施肥情况调查，全年完成农户施肥量调查 2 户，严格使用全国农户施肥信息监测系统开展数据录入、审核、上报，实现监测工作规范化、数字化。 推进精准施肥社会化托管服务，推广莴笋专用配方肥、缓控释肥、水溶肥、生物有机肥、中微量元素肥料等高效新型肥料，分村分户建立配方施肥动态台账，常态化入户劝导、示范对比，持续扩大科学配肥落地范围，全年保障测土配方施肥技术覆盖率稳定达到 92.5%。
（二）加快有机肥推广应用
集中连片推进有机肥示范推广，全年完成有机肥推广面积 0.2 万亩。合理布局示范区域，优先在莴笋主产区、集中连片种植区打造标准化核心示范片，设立固定示范标识标牌，清晰展示有机无机配施技术模式、化肥减量成效、标准化施用规范。 全面推行高原莴笋有机无机配施技术，明确有机肥施用时期、亩施用量、深翻还田操作方法，做到有机肥科学定量、精准施用。依托乡镇农技站联动农资经营主体，开展有机肥统一采购、集中撒施、整地翻压一体化托管服务，降低农户人工施用成本，保障 0.2 万亩推广任务足额落地，同步建立分户有机肥施用台账，留存完整地块影像、农户签字佐证材料。
（三）强化科学施肥技术培训
为切实提高基层农技人员和种植农户科学施肥水平，确保技术落地见效，2026 年计划开展科学施肥专题培训两场，分别为室内理论培训一场、田间实操培训一场，做到理论与实践相结合、技术与操作相统一。
1. 室内理论培训一场
围绕化肥减量增效政策要求、测土配方施肥技术、有机肥科学施用、莴笋需肥规律、肥料合理选择、施肥时期把握、肥料利用率提升、农业面源污染防控等内容开展系统授课。讲解科学施肥基本知识、肥料产品识别、安全施用注意事项、农户施肥调查规范、全国施肥监测系统应用等内容。培训对象包括乡镇农技人员、村组干部、种植大户、家庭农场、散户代表等，提升参训人员理论水平和政策业务能力。
2. 田间实操培训一场
在莴笋主产区、有机肥示范片核心区选择具有代表性的地块，开展现场实操培训。重点讲解有机肥深施、整地翻压、配方肥分期施用、追肥方法、规范操作、禁止施用未腐熟粪肥、控氮增钾补微等关键技术。由技术专家现场示范、手把手教学、面对面答疑，让农户直观掌握施肥操作要点，真正做到看得懂、学得会、用得上。
（四）加强科学施肥宣传指导
搭建线上线下一体化技术宣传体系，组织技术人员分片包联、入户问诊，覆盖莴笋整地、移栽、膨大采收全生育期施肥关键节点。策划、拍摄、剪辑1 条红原高原莴笋科学施肥技术短视频，内容聚焦有机肥替代、测土配方减量实操、田间施肥误区纠正等本土生产内容，规定时限内完成成片审核，通过县融媒体、村组微信群、短视频平台、乡村广播多渠道公开发布，完整留存成片原文件、平台发布截图、播放传播数据作为验收材料。 同步印制施肥技术挂图、明白纸、操作手册，在各村村委会、农资门店、有机肥示范片区张贴发放，持续扩大科学施肥技术知晓覆盖面。
（五）规范实施农户施肥监测
兼顾普通散户与规模化家庭农场两类经营主体，在刷经寺镇选定 2 户农户作为年度固定施肥调查点位。在莴笋肉质茎膨大关键生育期开展入户实地走访，核对肥料采购凭证、田间施肥原始记录，完整采集全年有机肥、化肥、水溶肥、叶面肥投入相关数据，统一通过全国农户施肥信息监测系统或配套 “施肥监测通” 小程序完成线上录入。年度调查结束后汇总平台数据，形成县域莴笋施肥现状分析材料，为优化下年度测土配方、有机肥推广工作提供数据支撑。
四、保障措施
（一）加强组织领导。成立工作领导小组，统筹推进项目实施，不定期研究解决问题，压实部门、乡镇、村组责任，确保各项任务落地落实。
（二）规范资金使用。严格执行《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发〈耕地建设与利用资金管理办法实施细则〉的通知》（川财农〔2023〕95 号）等资金文件规定，在县级实施方案中细化补贴环节、标准、方式、范围，规范资金使用行为，采用适当方式公示有关补贴发放情况，强化资金使用监管。物化补贴要加强采购产品质量监管，涉及不合格产品的补助资金实行追回制度。加快资金拨付和使用进度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况
（三）强化日常管理。建立健全项目管理机制，严格落实“一季一调度”制度，及时掌握项目执行进度和实施成效。建立责任明确、主体积极、多方参与、监管有效的工作机制，适时开展调研指导。
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