红原县住房和城乡建设局
关于保障性安居工程专项核查的报告

[bookmark: _GoBack]一、开展的主要工作
本次梳理核查保障性安居工程专项2012年至2023年项目3个，总投资4693万元，其中：中央预算内投资4693万元。
二、总体情况
（一）从投资计划落实情况看。所有核查项目均符合保障性安居工程专项管理办法有关要求，项目审批、用地、环评、规划许可等前期要件，以及招标投标、监理、施工图、施工许可等报建资料完备，项目符合专项支持范围、安排资金符合相关支持标准、申报项目信息属实。      
（二）从项目建设实施情况看。项目均已建成投入运营，建设内容和标准实施、项目建设实施进展与项目申报时的计划进度相一致，不存在未完成下达建设内容即竣工验收等情况。
（三）从资金拨付使用情况看。项目投资完成3754.4万元，支付资金3754.4万元，支付中央预算内投资3754.4万元。投资实际用途符合专项支持方向、资金支付进展符合要求，结余资金均收回财政，未挪作他用。
（四）从项目实际运营情况。项目建成后立即投入使用，实际用途与项目申报时一致、项目设施实际使用情况达到最初设想，未闲置或擅自改变用途等。
三、发现问题及整改情况
在此次专项核查中，红原县存在“2017年棚户区改造任务中有292户未实施，中央预算内补助资金519.11万元闲置两年以上”的问题。
整改措施：结合棚户区改造政策，经全面摸底排查，确定将县党校、林草局、藏文中学、科农局、文体旅游局、教育局、粮油公司粮储中心、城关小学的公有住房等共计292户纳入棚改范围。根据产权单位和居住人意愿，采取货币化安置和实物安置两种方式。目前已完成货币化安置80户，发放补助资金141.6万元。完成住房安置176户，使用棚改补助资金377.51万元在红原县粮食局及粮储中心原公有住房拆除后原址新建安置房36套。
整改情况：正在报省级部门销号。
四、下一步工作措施和建议
在下一步工作中，将采取以下措施做好保障性安居工程相关工作：一是认真排查核实我县保障性住房需求，严格按照专项资金管理办法，实行项目、资金管理部门和项目实施单位法人代表责任制，层层落实责任，确保专款专用，禁止挪用、挤占和截留现象的发生。二是建立专项资金使用公示制，按照公开、公平、公正的原则，对专项资金的分配和使用进行公告、公示。三是在项目实施过程中，做好工程进度的管理，按照有关部门的要求，合理计划工期，定期检查、督促工作，经常深入项目工地了解情况，及时发现和解决项目实施过程中的问题，严格按照项目要求确保建设质量，杜绝随意改变项目计划和建设内容现象的发生。
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