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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责人报告工作；

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权利；

6.指导、支持和帮助村民委员会工作；

7.法律功能赋予的其他职责。
（二）2020年重点工作完成情况。

1、镇党委围绕“两学一做”开展党建工作，提高镇村党员素质。

2、2020年全镇上下认真贯彻落实关于扶贫攻坚工作会议和文件精神，把精准扶贫、精准脱贫作为战略性任务，以农民致富增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，紧密结合工作实际，坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进，坚持扶贫开发与社会保障有效衔接，统一思想，凝聚力量，周密部署，真抓实干，扎实推进扶贫攻坚各项工作。

3、圆满完成了其他各项工作，并经验收合格。
二、机构设置

红原县龙日镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计994.3万元。与2019年相比，收入总计减少87.65万元，减少8%。主要变动原因是项目预算减少。2019年度支出总计994.3万元。与2018年相比，支出总计各减少87.65
万元，减少8%。主要变动原因是项目支出减少。

[image: image1]
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计994.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

[image: image2]（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明

[image: image3]2020年本年支出合计1306.49万元，其中：基本支出569.93万元，占43%；项目支出736.56万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计994.3万元。与2019年相比，收入总计减87.65万元，减少8%。主要变动原因是项目预算减少。2020年度支出总计994.3万元。与2019年相比，支出总计各减少87.65万元，减少8%。主要变动原因是项目支出减少。
[image: image4]
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出532.65万元，占本年支出合计的40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少326.3万元，下降37%。主要变动原因是项目支出减少。

[image: image5]
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1306.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出532.66万元，占40%；文化体育与传媒支出5万元，占0.03%；卫生健康支出32.04万元，占0.2%社会保障和就业（类）支出94.99万元，占0.7%；；城镇社区支出9.99万元，占0.07%；农林水（类）支出590.71万元，占45%；住房保障支出40.10万元，占0.3%；其他支出1万元，占0.007%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

[image: image6]
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1306.49，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）201（款）01（项）01—行政运行: 支出决算为15.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  一般公共服务（类）201（款）01（项）02—一般行政管理事务；支出决算数为3万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。
   一般公共服务（类）201（款）01（项）01—人大会议：支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）201（款）03（项）01—行政运行：支出决算为215.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）201（款）03（项）02—一般行政管理事务
：支出决算为82.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）201（款）03（项）50—事业运行：支出决算为133.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）201（款）06（项）01—行政运行：支出决算为20.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）201（款）31（项）01—行政运行：支出决算为60.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.
文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）99—其他文化与旅游支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）208（款）02（项）08—基层政权和社区建设：支出决算为38.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为37.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为18.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）210（款）04（项）09—重大公共卫生专项：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）210（款）11（项）01—行政单位医疗支出：支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）210（款）11（项）03—公务员医疗救助支出：支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城镇社区支出（类）210（款）11（项）03—城镇社区环境卫生：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）213（款）05（项）04—农村基础设施建设：支出决算为407.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）213（款）05（项）99—其他扶贫支出：支出决算为30.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）213（款）07（项）05—对村民委员会和村党支部的生活补助：支出决算为102.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）221（款）01（项）05—对村集体经济组织的补助支出决算为49.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）221（款）02（项）01—住房公积金：支出决算为40.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他支出（类216（款）99（项）01—其他支出：支出决算1万元，完成预算100%，决算数于与预算书持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出569.92万元，其中：

人员经费532.72万元，主要包括：基本工资81.57万元、津贴补贴194.87万元、奖金109.93万元、绩效工资11.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.51万元、职业年金缴费18.74万元、职工基本医疗保险缴费22.9万元、公务员医疗补助缴费5.2万元、其他社会保障缴费5.17万元、住房公积金40.1万元、医疗费3.08万元、生活补助2.34万元、医疗费补助0.29万元、奖励0.1万元。
　　日常公用经费37.2万元，主要包括：办公费16.03万元、印刷费3.6万元、水费0.5万元、电费5.4万元、邮电费1万元、差旅费1.49万元、会议费0.2万元、维修（护）费：0.41万元、培训费1.1万元、劳务费0.17万元、公务用车运行维护费7.3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.30万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

[image: image7]
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是我镇不存在因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.76万元，下降27%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元捐赠一辆小越野车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆越野车，其中：主要领导干部用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.03万元。主要用于单位上县开会、下村入户、出公差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，龙日镇机关运行经费支出37.20万元，比2019年增加5.59万元，增加17%与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，龙日镇人民政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙日镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆，主要是用于日常出差使用。
（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 人大代表活动经费、人大会议经费、镇镇人大主席团工作经费、安全生产工作经费、群团工作经费、武装工作经费、环卫经费等开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我镇工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门项目支出，保障了项目的正常实施。在拨款过程中，能严格遵守各项规章制度和施工方案，严格按方案组织实施。做到了专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（五）项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映龙日镇壤龙日坝村民族团结新村农特产品销售实体店项目、红原县龙日镇龙日坝村村集体经济牧家乐项目”、“红原县龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设15公里9座板函桥项目”、“红原县龙日镇村内道路提升改造壤噶夺玛村2公里、格玛村3公里项目”、“红原县龙日镇格玛村牧业生产点道路建设13公里”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.龙日镇壤龙日坝村民族团结新村农特产品销售实体店项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为485万元，完成预算的97%。该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。

2.红原县龙日镇龙日坝村村集体经济牧家乐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为285万元，完成预算的95%。该项目的实施，村集体经济建设提升了老百姓的生活水平质量。

3.红原县龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设15公里9座板函桥项目。项目全年预算数240万元，执行数为232.8万元，完成预算的97%。提高他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。
4.红原县龙日镇村内道路提升改造壤噶夺玛村2公里、格玛村3公里项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数425万元，执行数为412.25万元，完成预算的97%。通过项目实施，建设并完善牧区道路，有效的增加了牧民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高生活水平质量。

5.红原县龙日镇格玛村牧业生产点道路建设13公里”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为126.1万元，完成预算的97%。通过该项目改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感。

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	龙日镇龙日坝村民族团结新村农特产品销售实体店

	预算单位
	龙日镇人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	500
	执行数:
	485

	
	其中-财政拨款:
	500
	其中-财政拨款:
	485

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	该项目的实施，极大的丰富了群众日常文化活动，进一度提高了我镇文化事业建设。


	该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展.


	绩效指标完成情况
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收入决算情况

一般公共预算财政拨款
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支出决算情况(万元)

收入决算情况 项目支出

[image: image11.emf]940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

2019 2020

财政拨款收入支出决算总体情况（万元）

收入 支出

一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有
	有

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合
	符合

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	合理
	合理

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	及时
	及时

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是
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一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（万元）
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一般公共预算财政拨款支出决算（万元）

一般公共服务（类） 文化体育与传媒 卫生健康

社会保障和就业（类） 城镇社区 农林水（类）

住房保障 其他支出

项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	有效服务全镇老年人
	有效服务全镇老人

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	项目的实施，该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。


	项目的实施，该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。

。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	项该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。


	该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。



	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。


	将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。



	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高
	群众满意度高

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县龙日镇龙日坝村村集体经济牧家乐

	预算单位
	龙日镇人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	300
	执行数:
	285

	
	其中-财政拨款:
	300
	其中-财政拨款:
	285

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	该项目的实施，进一步提升了格玛村村委会的办公条件
	该项目的实施，村集体经济建设提升了老百姓的生活水平质量

	绩效指标完成情况
	[image: image14.emf]100%

“三公”经费财政拨款支出决算（万元）

公务用车购置及运行维护费
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一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有
	有

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合
	符合

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设
	完成龙日坝村村集体经济牧家乐建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	合理
	合理

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	及时
	及时

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	有效提高村集体经济利用率
	有效提高村集体经济利用率

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升了老百姓的生活水平质量
	提升了老百姓的生活水平质量

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升了老百姓的生活水平质量
	提升了老百姓的生活水平质量

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	提升了老百姓的生活水平质量
	提升了老百姓的生活水平质量

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高
	群众满意度高


	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设

	预算单位
	龙日镇人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	240
	执行数:
	232.8

	
	其中-财政拨款:
	240
	其中-财政拨款:
	232.8

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	完成龙日镇牧业生产点道路建设
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设 

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设 

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有
	有

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合
	符合

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设 
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设
	完成龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	合理
	合理

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	及时
	及时

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提高了他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。
	提高了他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	村民生活更加方便了便了
	村民生活更加方便了

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提高了他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。
	提高了他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	提高了他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。
	提高了他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高
	群众满意度高


	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	龙日镇村内道路提升改造项目

	预算单位
	龙日镇人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	425
	执行数:
	412.25

	
	其中-财政拨款:
	425
	其中-财政拨款:
	412.25

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	保障了全村人民的交通出行，为群民群众提供了交通便利 
	保障了全村人民的交通出行，为群民群众提供了交通便利

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	保障了全村人民的交通出行，为群民群众提供了交通便利
	保障了全村人民的交通出行，为群民群众提供了交通便利

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	保障了全村人民的交通出行，为群民群众提供了交通便利 
	保障了全村人民的交通出行，为群民群众提供了交通便利

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有
	有

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合
	符合

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	建设并完善牧区道路，有效的增加了牧民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高生活水平质量。
	建设并完善牧区道路，有效的增加了牧民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高生活水平质量。

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	保建设并完善牧区道路，有效的增加了牧民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高生活水平质量。 
	建设并完善牧区道路，有效的增加了牧民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高生活水平质量。 

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	合理
	合理

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	及时
	及时

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	有效改善交通条件
	有效改善交通条件

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升道路通行条件，方便牧民群众出行
	提升道路通行条件，方便牧民群众出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升道路通行条件，方便牧民群众出行
	提升道路通行条件，方便牧民群众出行

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	提升道路通行条件，方便牧民群众出行
	提升道路通行条件，方便牧民群众出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高
	群众满意度高


	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	龙日镇牧业生产点道路建设项目

	预算单位
	龙日镇人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	130
	执行数:
	126.1

	
	其中-财政拨款:
	130
	其中-财政拨款:
	126.1

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感。
	改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感 
	改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感 

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感 
	改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感 

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有
	有

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合
	符合

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	建设13公里
	建设13公里

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	新建设13公里 
	建设13公里

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	合理
	合理

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	及时
	及时

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	有效改善环境卫生条件
	有效改善环境卫生条件

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	改善了部分群众居住条件，
	改善了部分群众居住条件

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	改善了部分群众居住条件
	改善了部分群众居住条件

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	改善了部分群众居住条件
	改善了部分群众居住条件

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高
	群众满意度高


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）201（款）01（项）01—行政运行: 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）201（款）01（项）01—人大会议：反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出。

11、一般公共服务（类）201（款）03（项）01—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、一般公共服务（类）201（款）03（项）02—一般行政管理事务
：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

13、一般公共服务（类）201（款）03（项）50—事业运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、一般公共服务（类）201（款）06（项）01—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务（类）201（款）31（项）01—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出.
16、文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）99—其他文化与旅游支出：用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出用于宣传支出。

17、文化旅游体育与传媒（类）207（款）99（项）99其他文化体育和传媒支出；用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出用于宣传。

18、社会保障和就业支出（类）208（款）02（项）08—基层政权和社区建设：支，。
19、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）208（款）21（项）02—农村特困人员救助供养支出。
卫生健康支出（类）210（款）04（项）09—重大公共卫生专项。
卫生健康支出（类）210（款）11（项）01—行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）210（款）11（项）03—公务员医疗救助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）210（款）99（项）01—其他卫生健康支出。
城镇社区支出（类）210（款）11（项）03—城镇社区环境卫生支出。
农林水支出（类）213（款）05（项）04—农村基础设施建设支出。
农林水支出（类）213（款）05（项）99—其他扶贫支出。
农林水支出（类）213（款）99（项）99—其他农林水支出。
农林水支出（类）213（款）07（项）05—对村民委员会和村党支部的生活补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障支出（类）221（款）01（项）05—农村危房改造。
住房保障支出（类）221（款）02（项）01—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）229（款）99（项）01—其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效报告范本
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
龙日镇2020年独立编制单位机构数为1个，较2019年无增减。
机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。 
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况。
2020年财政供养人员编制为27名，其中行政编制17名，行政工勤编制2名，事业编制7名（其中参照公务员法管理人员编制 0人）。2019年实际财政供养人员26人。
2021年财政供养人员编制为38名，其中行政编制19名，行政工勤编制2名，事业编制17名（其中参照公务员法管理人员编制0人）。     2021年6月底实际财政供养人员38人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年龙日镇全年收入合计994.30万元。
部门财政资金支出情况。
2020年龙日镇本年支出合计1306.49万元，其中：
人员经费532.72万元，主要包括：基本工资81.57万元、津贴补贴194.87万元、奖金109.93万元、绩效工资11.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.51万元、职业年金缴费18.74万元、职工基本医疗保险缴费22.9万元、公务员医疗补助缴费5.2万元、其他社会保障缴费5.17万元、住房公积金40.1万元、医疗费3.08万元、生活补助2.34万元、医疗费补助0.29万元、奖励0.1万元。
　日常公用经费37.2万元，主要包括：办公费16.03万元、印刷费3.6万元、水费0.5万元、电费5.4万元、邮电费1万元、差旅费1.49万元、会议费0.2万元、维修（护）费：0.41万元、培训费1.1万元、劳务费0.17万元、公务用车运行维护费7.3万元。
项目支出736.56万元，主要包括：农村基础设施建设407.39万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我镇严格按照相关编制要求、编制程序及时组织财务人员进行部门预算编制。对本年度预算款项进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2019年龙日乡本年支出合计858.95万元，其中：
人员经费447.89万元，主要包括：基本工资78.9万元、津贴补贴187.81万元、奖金50.84万元、绩效工资8.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.35万元、职业年金缴费16.84万元、职工基本医疗保险缴费18..97万元、公务员医疗补助缴费4.52万元、其他社会保障缴费5..36万元、医疗费2.06万元，生活补助0.66万元、奖励金0.01万元、住房公积金37.54万元。
公用经费33.14万元，主要包括：办公费11.14万元、印刷费4.06万元、水费0.50万元、电费1.30万元、邮电费1万元、差旅费1.50万元、会议费1.20培训费1.1万元、公务用车运行维护费10.60万元、信息网络软件购置更新0.86万元。
项目支出376.40万元，主要包括：基层政权和社区建设14.25万元  

（二）执行管理情况。

2019年编制了2019年到2021年三年滚动计划，2020年编制了2020年到2022年三年滚动计划，明确本年度部门整体支出主要任务以及总体目标。
按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
2020年支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，未进行预算相关事项的调整。
我镇认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。2020年度“三公”经费财政拨款预算中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元、运行维护费7.3万元，公务接待费0万元。2020年公务用车运行费较2019年减少。
龙日镇项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，行使党委、政府监管及相关职能。
2．召开大会收集需建设项目意见，汇总编制实施方案及项目实施表上报行业主管部门。
3．根据上级资金管理办法执行。
4．资金分配的原则及考虑因素按照需求分配资金。

（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
通过实地查看和村民大会的召开讨论，群定好项目的具体内容，询问专业人员确定项目资金的预算及编制实施方案并上报相关部门。

（二）项目绩效目标。
1.龙日镇壤龙日坝村民族团结新村农特产品销售实体店项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为485万元，完成预算的97%。该项目的实施，将有力地推动了龙日坝村农业及经济发展，加快“农改超”的步伐起到促进作用。

2.红原县龙日镇龙日坝村村集体经济牧家乐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为285万元，完成预算的95%。该项目的实施，村集体经济建设提升了老百姓的生活水平质量。

3.红原县龙日镇龙日坝村牧业生产点道路建设15公里9座板函桥项目。项目全年预算数240万元，执行数为232.8万元，完成预算的97%。提高他们的生活质量，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠。
4.红原县龙日镇村内道路提升改造壤噶夺玛村2公里、格玛村3公里项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数425万元，执行数为412.25万元，完成预算的97%。通过项目实施，建设并完善牧区道路，有效的增加了牧民收入，最大化的保证城乡物资流通，提高生活水平质量。

5.红原县龙日镇格玛村牧业生产点道路建设13公里”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为126.1万元，完成预算的97%。通过该项目改善了部分群众居住条件，使牧民群众进一步获得生活幸福感。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
资金纳入2019年预算。
2．资金到位。
资金已于2020年到位，与计划相符合。
（三）项目财务管理情况。
项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告并成立了以镇纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
项目管理情况。
项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告并成立了以镇纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处。
项目监管情况。
项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、综合管理情况

预决算公开：2019年2020年，我镇按照上级的要求，我镇在财政批复后20日内在指定网站公开预决算信息。
资产管理：镇机关建立了资产管理制度，组织开展资产盘点和清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。2019年固定资产年初数132.8万元，年末数为132.8万元。2020年固定资产年初数为73.5万元，减少9.86万元。新增和报废的所有固定资产均及时在资产管理系统中进行了上报处理，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
内部管理制度建设情况：2020年以来，我镇制定了镇机关内部控制工作实施方案，并不断完善了“预算管理办法”、“合同管理制度”、“收支管理办法”、“资产管理制度”等一系列内部制度。
绩效评价：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我镇工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。我镇评价得分93分，整体评价良好，预算收入和支出相符。
（二）存在问题。
    一是资金使用效益有待进一步提高。公用经费上半年拨付进度慢。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
改进建议。
一是加强资金拨付进度，更加合理规范使用财政预算资金。二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是不断加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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