2023年度

四川省红原县卫生健康局事业单位决算

目录

公开时间：2024年9月6日

第一部分 单位概况	1

一、主要职责	1

二、机构设置	2

第二部分 2023年度单位决算情况说明	3

一、 收入支出决算总体情况说明	3

二、 收入决算情况说明	3

三、 支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9

八、政府性基金预算支出决算情况说明	11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11

十、 其他重要事项的情况说明	11

第三部分 名词解释	13

第四部分 附件	17

第五部分 附表	37

一、收入支出决算总表	37

二、收入决算表	37

三、支出决算表	37

四、财政拨款收入支出决算总表	37

五、财政拨款支出决算明细表	37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

- 主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。

2.贯彻落实《传染病防治法》，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构、从业人员执业许可制度以及医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。

二、机构设置

（一）机构组成

本单位为独立核算全额拨款行政单位，下设医改办、爱卫办、计生协会、流动人口管理办、卫生和计生执法监督大队共5个机构。

（二）人员概况

2023年本单位共有编制31个，其中行政编制10名、事业参公编制10名,事业编制11名，在职共计27人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3077.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少314.84万元，下降9.28%。主要变动原因是2023年度本单位项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3077.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3077.15万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.67万元，占0.02%

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3077.82万元，其中：基本支出230.71万元，占7.49%；项目支出2847.11万元，占92.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3077.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少315.51万元，下降9.3%。主要变动原因是2023年度本单位项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3077.15万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.51万元，下降9.3%。主要变动原因是2023年度本单位项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3077.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占**%；社会保障和就业支出30.39万元，占1%；卫生健康支出3,030.95万元，占98%；住房保障支出15.81万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3077.15，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为70.49万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为274.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为88.92万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为462.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为170.81万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为128.53万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为171.56万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为272.42万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1,379.08万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.81万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.04万元，其中：

人员经费217.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.99万元，完成预算99.92%，较上年度减少43.31万元，下降64.35%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.8万元，占99.19%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.8万元,完成预算99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少43.35万元，下降64.56%。主要原因是2023年度本单位厉行节约，减少了公务用车使用频率。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出23.8万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长28.13%。主要原因是2023年度较上年接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于上级卫生健康部门执行公务，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：上级卫生健康部门检查工作。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州红原县流动人口计划生育管理办公室机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州红原县流动人口计划生育管理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州红原县流动人口计划生育管理办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县级计划生育事业经费、独生子女家庭奖励补助县级配套、基本药物制度补助县级配套、基本公共卫生服务补助县级配套等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指反映用于乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指反映计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51323321T000000086372-县级计划生育事业经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对计划生育政策宣传等工作的经费保障 |  |  |  |  | 2023年制度了宣传资料，开展宣传活动，引导群众以科学备孕、优生优育、孕产保健、安全分娩等内容为重点。活动现场，工作人员细致耐心的讲解孕前优生健康检查内容、生殖健康政策、计划生育“两项制度”政策，让惠民政策深入人心，正确引导群众健康生活、优生优育，树立科学、健康、文明、进步的婚育观念和生活理念，努力提升群众对相关政策知晓。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年制度了宣传资料，开展宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 77.46 | 83.58 | 83.58 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 77.46 | 83.58 | 83.58 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 745225.6元 | ＝ | 745225.6 | 元 |  | 40 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对计划生育政策宣传等工作的经费保障 | 定性 | 优良中差 | 月 |  | 40 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | 元/户 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 2023年制定了宣传资料，开展宣传活动，让牧民群众提升了对科学备孕、优生优育、孕产保健、安全分娩的了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：卢睿 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323321T000000086387-独生子女家庭奖励补助县级配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年享受独生子女家庭奖励补助22人，发放资金0.276万元，已全部拨付成功 |  |  |  |  | 2023年享受独生子女家庭奖励补助22人，发放资金0.276万元，已全部拨付成功 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对以前办理独生子女父母证发放奖励金，生育子女男120元/年/户，女144元/年/户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.66 | 0.66 | 0.28 |  |  | 42.12% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.66 | 0.66 | 0.28 |  |  | 42.12% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 6552 | ＝ | 6552 | 元 |  | 40 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励农牧民遵行国家政策 | 定性 | 好坏 | 家 |  | 40 |  |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | ≥ | 100 | 人/户 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 2023年享受独生子女家庭奖励补助22人，发放资金0.276万元，已全部拨付成功。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：卢睿 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323321T000000086424-基本药物制度补助县级配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 加强基层医疗机构对基本药物的供应和使用，确保群众能够享受到安全、有效、经济的基本药物服务。 |  |  |  |  | 加强基层医疗机构对基本药物的供应和使用，确保群众能够享受到安全、有效、经济的基本药物服务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 用于基层医疗机构的基层医疗机构日常运营费用，如电费、网费、办公费、公务用车运行维护费等；其他与基本药物制度实施相关的公用经费支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 19.61 | 19.61 | 19.59 |  |  | 99.89% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 19.61 | 19.61 | 19.59 |  |  | 99.89% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 196112元 | ＝ | 196112 | 元 |  | 40 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护基层卫生医疗机构正常运行 | 定性 | 好坏 | 家/年 |  | 40 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | 家/年 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 加强基层医疗卫生机构对基本药物的供应和使用，确保群众能够享受到安全、有效、经济的基本药物服务。基层医疗卫生机构的基本药物供应得到了有效保障，群众用药需求得到了满足。同时，基层医疗卫生机构的医疗服务质量也得到了提升，医务人员的基本药物使用和管理能力得到了加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗占飞 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323321T000000086484-基本公共卫生服务补助县级配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。 |  |  |  |  | 基本公共卫生服务十二项稳步推进。居民健康档案不断完善，健康教育广泛开展，预防接种有序进行。慢性病、孕产妇、儿童等重点人群管理到位，各项服务有效提升了居民健康水平，为保障公众健康发挥积极作用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务十二项包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件，卫生计生监督协管等。 在实施过程中，为居民建立健康档案，通过多种形式开展健康教育。规范预防接种流程，保障儿童及成人免疫。对重点人群如孕产妇、老年人、慢性病患者进行管理和随访等，确保各项服务落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.84 | 13.84 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.84 | 13.84 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 基本公共卫生服务十二项整体成效显著。居民健康档案为医疗决策提供有力依据；健康教育提升民众健康意识；预防接种构筑免疫屏障。各重点人群管理有效降低疾病风险，促进了居民健康水平提升，对公共卫生事业发展意义重大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 高血压、二型糖尿病管理率未达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 督促各乡镇加大筛查力度，通过入户收集发现患者，县指导中心通过县级医疗机构收集辖区内确诊患者，各乡镇核实并纳入管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000006203442-计划生育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家 庭发展能力。2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方 面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3:独生子女父母优先分享改革发展的成果，稳定家庭功能。 |  |  |  |  | 1:2023年享受奖励扶助共368人，通过一卡通全部发放成功。2:对全县享受特别扶助116人发放棉絮，各乡镇卫生院、社区服务中心与特别扶助人员签约了特殊家庭签约。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1:2023年享受奖励扶助共368人，通过一卡通全部发放成功。2:对全县享受特别扶助116人发放棉絮，各乡镇卫生院、社区服务中心与特别扶助人员签约了特殊家庭签约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 191.09 | 188.84 |  |  | 98.82% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 191.09 | 188.84 |  |  | 98.82% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 1:2023年享受奖励扶助共368人，通过一卡通全部发放成功。2:对全县享受特别扶助116人发放棉絮，各乡镇卫生院、社区服务中心与特别扶助人员签约了特殊家庭签约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：卢睿 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000006203723-基本药物制度补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 加强基层医疗机构对基本药物的供应和使用，确保群众能够享受到安全、有效、经济的基本药物服务。 |  |  |  |  | 加强基层医疗机构对基本药物的供应和使用，确保群众能够享受到安全、有效、经济的基本药物服务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 用于基层医疗机构的基层医疗机构日常运营费用，如电费、网费、办公费、公务用车运行维护费等；其他与基本药物制度实施相关的公用经费支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 69.33 | 69.33 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 69.33 | 69.33 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 加强基层医疗卫生机构对基本药物的供应和使用，确保群众能够享受到安全、有效、经济的基本药物服务。基层医疗卫生机构的基本药物供应得到了有效保障，群众用药需求得到了满足。同时，基层医疗卫生机构的医疗服务质量也得到了提升，医务人员的基本药物使用和管理能力得到了加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗占飞 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000006203818-基层医疗卫生机构能力建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为了提升卫生健康服务的质量和水平，满足人民群众日益增长的卫生健康需求，国家及各级政府部门积极推动卫生健康人才培养项目的实施。 |  |  |  |  | 为了提升卫生健康服务的质量和水平，满足人民群众日益增长的卫生健康需求，国家及各级政府部门积极推动卫生健康人才培养项目的实施。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 采用线上与线下相结合的方式，包括集中授课、小组讨论、案例分析、模拟演练、实地考察等多种形式。同时，提供在线学习资源，方便学员自主学习和巩固知识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 345.47 | 5.45 |  |  | 1.58% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 345.47 | 5.45 |  |  | 1.58% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 通过系统的培训和考核，卫生健康人才的专业技能和知识水平得到了显著提升。他们不仅掌握了先进的卫生健康理论知识和实践技能，还具备了独立处理常见疾病和健康问题的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 外派培训人员少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 争取培训的机会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张萌 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000006566861-基本公卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。 |  |  |  |  | 基本公共卫生服务十二项稳步推进。居民健康档案不断完善，健康教育广泛开展，预防接种有序进行。慢性病、孕产妇、儿童等重点人群管理到位，各项服务有效提升了居民健康水平，为保障公众健康发挥积极作用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务十二项包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件，卫生计生监督协管等。 在实施过程中，为居民建立健康档案，通过多种形式开展健康教育。规范预防接种流程，保障儿童及成人免疫。对重点人群如孕产妇、老年人、慢性病患者进行管理和随访等，确保各项服务落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 445.70 | 439.04 |  |  | 98.51% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 445.70 | 439.04 |  |  | 98.51% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 基本公共卫生服务十二项整体成效显著。居民健康档案为医疗决策提供有力依据；健康教育提升民众健康意识；预防接种构筑免疫屏障。各重点人群管理有效降低疾病风险，促进了居民健康水平提升，对公共卫生事业发展意义重大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 高血压、二型糖尿病管理率未达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 督促各乡镇加大筛查力度，通过入户收集发现患者，县指导中心通过县级医疗机构收集辖区内确诊患者，各乡镇核实并纳入管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张燕 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000006664548-疫情防控工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1、提供充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、加强疫情监测与报告，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、加强核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。4、保障经济有序发展和社会稳定。 |  |  |  |  | 1、提供充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、加强疫情监测与报告，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、加强核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。4、保障经济有序发展和社会稳定。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、采购充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、疫情监测与报告及时上报，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、疫情爆发期间采购充足的核酸检测材料，应对全员核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 117.28 | 104.24 |  |  | 88.88% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 117.28 | 104.24 |  |  | 88.88% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 1、提供充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、加强疫情监测与报告，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、加强核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。4、保障经济有序发展和社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周礼全 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000007088995-龙日坝卫生院业务用房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 于2019年投入使用 |  |  |  |  | 完成建设 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 新建业务用房700平方米，职工周转宿舍480平方米及附属。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 38.00 | 30.34 |  |  | 79.84% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 38.00 | 30.34 |  |  | 79.84% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评90分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 部分资金未拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 申请资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：斯小伟 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000007089039-疫情防控相关经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1、提供充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、加强疫情监测与报告，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、加强核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。4、保障经济有序发展和社会稳定。 |  |  |  |  | 1、提供充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、加强疫情监测与报告，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、加强核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。4、保障经济有序发展和社会稳定。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、采购充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、疫情监测与报告及时上报，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、疫情爆发期间采购充足的核酸检测材料，应对全员核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 887.99 | 730.93 |  |  | 82.31% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 887.99 | 730.93 |  |  | 82.31% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 1、提供充足的医疗资源，确保足够的物资储备（如口罩、防护服等）。2、加强疫情监测与报告，确保对疫情的监测和报告能够及时准确，以便采取相应的防控措施。3、加强核酸监测工作，加大对人员的核酸检测，并确保社会局面的安全性和有效性。4、保障经济有序发展和社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 部分物资未达到拨付条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 协商物资储备地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周礼全 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000007144255-重大传染病防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 乡镇犬只捕杀处置 |  |  |  |  | 有效提高了包虫病的防控 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 县公安局委托第三方公司对区域内各乡镇犬只进行捕杀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 106.00 | 7.00 |  |  | 6.60% | 10 |  | 因需在红原县瓦切镇建立包虫病宿主集中管理试点，现阶段正在提前常务会审议方案。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 106.00 | 7.00 |  |  | 6.60% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 做到早发现、早诊断、早治疗，提高牧民包虫病健康水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王琴 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323322T000007271873-方舱隔离点建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成方舱隔离点二期建设项目的验收和剩余尾款支付。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对二期建设项目内容进行验收：一是1#住宿楼进行提升装修；二是1#商业楼进行简装；三是电梯、大型消毒设备的采购或安装等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 695.40 | 689.32 |  |  | 99.13% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 695.40 | 689.32 |  |  | 99.13% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，成效或成果：全面提升了我县隔离救治和应急处置能力水平，为全县疫情防控提供坚强有力的保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周礼全 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000008937817-红原县瓦切镇中心卫生高压氧舱建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 项目入场完成基础 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 瓦切镇中心卫生院高压氧舱业务用房建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 9.36 | 0.85 |  |  | 9.06% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 9.36 | 0.85 |  |  | 9.06% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，取得的成效或成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 工期滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对施工方进行处罚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：斯小伟 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000009028634-公共卫生特别服务岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成截止2023年9月我县在岗8名公共卫生特别服务岗人员待遇 |  |  |  |  | 人员薪酬每月按时保障 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 我县参照当地新招聘事业人员试用期满后待遇水平确定了医疗岗人员薪酬待遇。在省、州暂未下达补助资金，资金由县人民政府保障，并每年根据实际纳入县级财政预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 44.63 | 32.63 |  |  | 73.11% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 44.63 | 32.63 |  |  | 73.11% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 人员待遇按照相关目标任务100%保障完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张萌 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000009149875-红原县乡镇卫生院灾后恢复重建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 于2023年投入使用 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 改建查尔玛乡卫生院业务用房658平方米；改建江茸乡卫生院改建业务用房400平方米及附属设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 256.55 | 253.38 |  |  | 98.76% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 256.55 | 253.38 |  |  | 98.76% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，取得的成效或成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱帮盛 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000009328980-公共卫生特别服务岗待遇保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 9名公共卫生特别服务岗待遇保障 |  |  |  |  | 人员薪酬每月按时保障 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 我县参照当地新招聘事业人员试用期满后待遇水平确定了医疗岗人员薪酬待遇。在省、州暂未下达补助资金，资金由县人民政府保障，并每年根据实际纳入县级财政预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 178.54 | 216.63 | 159.56 |  |  | 73.66% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 178.54 | 216.63 | 159.56 |  |  | 73.66% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1785360.96 | ＝ | 1785360.96 | 元/人 |  | 60 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生事业可持续发展 | 定性 | 优 | % |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 满意 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 人员待遇按照相关目标任务100%保障完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张萌 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000009585336-红原县卫生健康局核酸检测设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成核酸检测设备调试、验收，并支付项目剩余质保金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对为疾控中心、县人民医院采购的核酸检测设备进行调试和验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5.98 | 5.98 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.98 | 5.98 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，取得的成效或成果：大力提升我县在新冠疫情期间的核酸检测能力，有效防治新冠疫情。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周礼全 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000009585915-2020年8月红原县乡镇卫生院服务能力提升设备采购项目（第二次）质量保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成红原县乡镇卫生院服务能力提升所采购的设备完成验收并拨付剩余质保金。 |  |  |  |  | 项目已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对安曲镇卫生院、刷经寺镇卫生院、麦洼乡卫生院、龙日镇卫生院、江茸乡卫生院所购采购的生化分析仪、B超等设备调试和验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 12.95 | 12.95 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.95 | 12.95 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评总分100分，项目实施取得的成效或成果:大幅度提升了基层卫生院的医疗服务能力，减轻了当地群众就医负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周礼全 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323323T000009923910-绵阳、浙江援建捐赠资金2023结转余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持基层医疗卫生事业发展，为基层医护人员提供培训 |  |  |  |  | 支持基层医疗卫生事业发展，为基层医护人员提供培训 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 为5名基层医护人员提供培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绵阳、浙江援建捐赠资金2023结转余额 | ＝ | 40 | 期/年 |  | 40 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 绵阳、浙江援建捐赠资金2023结转余额 | ＝ | 40 | 元/年 |  | 40 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 绵阳、浙江援建捐赠资金2023结转余额 | ＝ | 10 | 元/年 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 通过直接支持公共卫生人才培养、支持基层医疗人才建设、促进医疗人才交流与合作、资助医疗教育与培训以及加强政策引导与监管等措施的实施，可以有效提升医疗卫生服务的质量和水平，满足人民群众对优质医疗资源的需求。内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张萌 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51323324T000011128245-计生事业费（非三保） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 红原县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 红原县卫生健康局事业 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.15 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.15 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：卢睿 |  |  |  |  | 财务负责人：熊莲英 |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表