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第一部分 部门概况

1、 部门职责
(一)乡党委工作职责
(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及辖区内党委(或党员大会)的决议;
(2)领导乡政府机关、群众组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程履行职责;
(3)讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴中和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;
(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;
(5)按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作;
(6)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民主保障、巩固脱贫成果、民族宗教、微网实格、群众工作等工作;
(7)完成县委交办的其他工作任务。
(二)乡人民代表大会工作职责
(1)坚持党的领导，监督保证宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;
(2)决定召集和主持本届人民代表大会会议，对本届人民代表大会负责并报告工作,决定召集下届人民代表大会第一次会议;
(3)听取、审议本级人民政府工作报告，通过相应决议、决定，检查、督促本级人民政府对乡人民代表大会决议、决定的贯彻执行;
(4)讨论辖区内的重大事项，向乡人民政府提出建议或者决定;
(5)根据乡人民政府的建议，决定乡人民代表大会通过的建设计划、财政预算的部分变更;
(6)督促乡人民政府研究办理乡人民代表大会代表的视察，和调查，指导代表小组开展活动，密切联系代表，听取和反映他们的意见和要求;
(7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;
(8)选举本级人民代表大会主席团成员、主席，乡人民政府乡长、副乡长;决定接受乡长、副乡长的辞职，并报下一次人民代表大会会议备案;乡长因故不能担任职务时，从副乡长中决定代理人选;
(9)指导选区依法罢免和补选人民代表大会代表;
(10)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产;保障公民人身、民主、财产等合法权利;保障各种经济组织合法权利;
(11)完成乡人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。
(三)乡人民政府工作职责
(1)落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和提请乡人民代表大会会议审议决定;撤销本级人民政府不适当的社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会;
(2)贯彻执行党的路线、方针、政策及国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关决定、命令，发布决定、命令;
(3)制定辖区内经济建设和社会发展规划、政策，促进本行政区域内经济和社会发展，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众生活水平和质量;负责乡村建设规划、实施、管理和服务工作，推动乡村振兴宜居宜业和美丽乡村建设;
(4)编制和执行辖区内国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政、行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助辖区内机关和企事业单位;
(5)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(6)负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序;
(7)保障公民人身、民主、财产等合法权利;
(8)保护各种经济组织的合法权益;
(9)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(10)统筹管理辖区内寺庙及僧侣工作,规范寺庙管理制度;
(11)履行法律规定赋予的其他职责;
(12)完成县委、县政府交办的其他事项。
(四)乡纪检监察工作职责
(1)负责贯彻落实中央和上级党委、政府关于加强党风廉政的决定;维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;
(2)贯彻落实上级纪委相关工作决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策和乡党委决定、决议情况;负责部署全乡纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导;
(3)负责组织协调全乡党风廉政建设及反腐败工作;协助乡党委抓好农村基层党风廉政建设工作;
(4)负责调查处理全乡各单位各部门及工作人员违反国家法律法规、政策或违反政纪行为，并根据责任人所犯错误，按有关程序，作出处分决定;
(5)受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信
访和举报;调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪
的行为或提出处理建议;
(6)受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉;受理监察对象不服政纪处分申诉，保护党员和国家工作人员正当权利及合法权益;(7)会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，对乡、村党员及干部进行遵纪守法、廉洁从政教育;
(8)做好执法监察工作;
(9)完成乡党委、乡政府和上级纪检监察机关交办的有关工作。
(五)乡人民武装部工作职责
(1)负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;
(2)组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。协助做好地方群防群治巡逻，协助地方维护社会政治稳定;
(3)发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务;
(4)战时组织带领民兵参军参战，支援前线;
(5)负责本区域的征兵工作和预备役士兵，预备役军官登记统计工作;
(6)会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作;
(7)协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵役管理、动员集结等工作;
(8)协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优烈军属的优抚工作;
(9)协助军队做好本区域的军事设施保护工作;
(10)为退役退伍干部提供管理及服务;
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601](11)完成乡党委、乡政府和上级军事机关交办的其他工作任务。
二、机构设置
红原县查尔玛乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。全乡总编制30名，其中：行政编制：20名，事业编制：9名，行政工勤编制：1名。有编在岗人员总数29名，其中：行政人员20名，事业人员8名，行政工勤人员1名。退休人员2人，退职人员0名，遗属人员2名。查尔玛乡下辖3个行政村，现任村干部15名，村民小组长13名，离任村干部13人。


纳入红原县查尔玛乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
[bookmark: _Toc15378449][bookmark: _Toc15377433][bookmark: _Toc15306276][bookmark: _Toc15377202]1.红原县查尔玛乡人民政府本级
2.红原县查尔玛乡便民服务中心


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分 2023年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1186.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.63万元，增长6.42%。主要变动原因是查尔玛乡2023年为乡村示范点，项目增加支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1186.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1180.82万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.26万元，占0.44%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1186.08万元，其中：基本支出771.04万元，占65%；项目支出415.04万元，占34.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1180.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.63万元，增长6.42%。主要变动原因是查尔玛乡2023年为乡村示范点，项目增加支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1180.82万元，占本年支出合计的99.55%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出比上年度增加71.63万元，增长6.42%，主要原因为项目增加收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1180.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出为600.55万元，占比50.63%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为1.70万元，占比0.14%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为13.56万元，占比1.14%；社会保障和就业支出为161.32万元，占比13.6%；卫生健康支出为40.17万元，占比3.39%；节能环保支出32.34万元，占比2.73%；城乡社区支出为5.96万元，占比0.5%；农林水支出为279.00万元，占比23.62%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为51.47万元，占比4.34%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2023年度一般公共预算支出决算数为1180.82万元，支出预算数为1233.16万元，完成预算96.18%。其中：
1. 一般公共服务: 支出预算数641.48万元，支出决算为600.55万元,完成预算数93.62%.20101-人大事务3.3万元，20103-政府办公厅(室)及相关机构事务592.52万元，20105-统计信息事务1.63万元，20129-群众团体事务1.6万元，20134统战事务0.5万元，20138-市场监督管理事务1万元 ,完成预算93.62%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政制度、一般预算等进行拨付，厉行节约。
2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为13.56万元，完成预算100%。20701-文化和旅游9.45万元，20799-其他文化旅游体育与传媒支出4.11万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政制度、一般预算等进行拨付，厉行节约。
3.社会保障和就业: 支出决算为161.38万元，支出预算数163.53万元，完成预算98.65%。20802民政管理事务70.18万元，20805-行政事业单位养老支出91.13万元，决算数小于于预算数的主要原因是严格按照财政制度、一般预算等进行拨付，厉行节约。
4.卫生健康:支出决算为40.17万元，支出预算数42.96万元，完成预算93.50%。21011-行政事业单位医疗支出决算数40.17万元，支出预算数42.96万元，完成预算93.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政制度、一般预算等进行拨付，厉行节约。
5.节能环保：支出决算为40.17万元，支出预算数32.34万元，完成预算100%。21101-环境保护管理事务支出决算数为40.17万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政制度、一般预算等进行拨付，厉行节约。
6.城乡社区：支出决算为5.96万元，支出预算数5.96万元，完成预算100%。21205-城乡社区环境卫生支出决算数为5.96万元。
7.农林水：支出决算为279万元，支出预算数279万元，完成预算100%。21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算数131.19万元，21307农村综合改革支出决算数为147.81万元。
8.住房保障：支出决算为51.47万元，支出预算数52.63万元，完成预算97.80%。22102-住房改革支出支出决算数为51.47万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政制度、一般预算等进行拨付，厉行节约。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.04万元，其中：
人员经费719.96万元，主要包括：基本工资113.15万元、津贴补贴332.72万元、奖金51.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.76万元、职业年金缴费30.38万元、其他社会保障缴费7.77万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助90.77万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金51.47万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元、等。
    公用经费48.08万元，主要包括：办公费67.01万元、印刷费6.81万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费6.94、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.67、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费129.52万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.96万元、委托业务费135.19万元、工会经费5.19万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元，完成预算100%，上年为9.13万元，较上年度不变，增长0%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.87万元，增长9.5%。主要原因是2023年查尔玛乡项目较多，公务用车使用及维修较多。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出9.2万元。主要用于下村开展工作、上县交资料等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 [bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2023年度，红原县查尔玛乡人民政府机关运行经费支出36.59万元。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2023年度，红原县查尔玛乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，红原县查尔玛乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对查尔玛乡畜种改良项目、红原县查尔玛乡人居环境提升改善2个重点项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县查尔玛乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价自评报告、红原县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（查尔玛乡什布龙村）、红原县查尔玛乡家庭生态牧场建设项目、查尔玛乡各村集体牦牛养殖及畜种改良项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，红原县查尔玛乡人民政府关于2023年度部门整体支出绩效评价自评报告部门整体（含部门预算项目）得分为99分，绩效自评综述：从预决算的整体情况来看，我乡严格按照了年初预算进行部门整体支出，预算执行为96.18%，预决算的主要差异原因在于根据新三定方案人员的大幅增加以及乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接的资金项目。严格按照 “行动要快，工作要实，效果要好，奖惩要严”的要求和“督促、检查、协调、落实、推进”的原则，查尔玛乡的工程建设取得了重大进展，实施了重大工程建设和农业农村等多项项目，包括村集体牦牛养殖及畜种改良、人居环境提升整治、以工代赈项目前期经费等项目，全面推进了各项建设步伐，完成绩效目标；红原县2023年查尔玛乡人居环境提升整治项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目为查尔玛乡人居环境提升改造项目，符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。为促进查尔玛乡城乡融合、推进城镇化发展、建设美丽乡村具有重要战略意义，本项目的建设是非常必要的。项目建设符合国家鼓励发展的产业政策，符合市场经济的发展需求，符合红原县整体规划要求，对促进当地的经济发展和社会稳定具有重要意义。绩效自评报告详见附件。





第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指反映机关事业机构产生的人员经费及公用经费及专项费用。
10.文化旅游体育与传媒：指用于文化站等文化方面经费。
11.社会保障和就业：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。
12.卫生健康：指行政单位医疗保险支出、事业单位医疗保险支出、指公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，反映事业单位职工补充医保。
13.节能环保：指环境保护管理事务支出。
14.城乡社区：指用于满足经济建设和各项事业的需要。
15.农林水：指用于农业、林业、水务支出。
16.住房保障：指职工行政事业住房公积金支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件

附件1
红原县查尔玛乡人民政府
关于2023年度部门整体支出绩效评价
自评报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
查尔玛乡为独立核算编制的行政单位，执行行政单位会计制度，共29名干部。查尔玛乡辖3个行政村，总共42名村社组（包括离休）干部。
（二）机构职能
 根据查尔玛乡三定方案（红委办﹝2020﹞126号文件）。
1.乡党委工作职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议;
（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;
（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;
（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作;
（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作;
（7）完成上级党委、人民政府交办的其他工作任务。
2.乡人民代表大会工作职责
（1）检查和督促宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本乡内的执行;
（2）决定召集和主持本届人民代表大会会议，对本届人民代表大会负责并报告工作,决定召集下届人民代表大会第一次会议;
（3）听取乡人民政府工作情况的报告，检查和督促乡人民政府对乡人民代表大会决议、决定的贯彻执行;
（4）讨论本乡内的重大事项，向乡人民政府提出建议或者提请乡人民代表大会会议审议决定;
（5）根据乡人民政府的建议，决定乡人民代表大会通过的建设计划、财政预算的部分变更;
（6）督促乡人民政府研究办理乡人民代表大会代表的视察和调查，指导代表小组开展活动，密切联系代表，听取和反映他们的意见和要求;
（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;
（8）决定接受乡长、副乡长的辞职，并报下一次人民代表大会会议备案。乡长因故不能担任职务的时候，从副乡长中决定代理人选;
（9）指导选区依法罢免和补选人民代表大会代表;
（10）办理乡人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。
3.乡人民政府工作职责
（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（5）保护各种经济组织的合法权益;
（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
4.乡纪检监察工作职责
（1）监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、乡党委、政府各种规章制度的情况;
（2）协助乡党委抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况;
（3）受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报;
（4）调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议;
（5）受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉;
（6）会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作;
（7）做好执法监察工作;
（8）承办好乡党委、政府和上级纪检监察机关交办的有关工作。
5.乡人民武装部工作职责
（1）负责本区域的民兵组织建设、政治建设、军事训练和武装装备管理;
（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安;
（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务;
（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线;
（5）负责本区域的征兵工作和预备役士兵，预备役军官登记统计工作;
（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作;
（7）协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵役管理、动员集结等工作;
（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作;
（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作;
（10）完成地方党委、政府和上级军事机关交办的其他工作任务。
（三）人员概况
全乡总编制30名，其中：行政编制：20名，事业编制：9名，行政工勤编制：1名。有编在岗人员总数29名，其中：行政人员20名，事业人员8名，行政工勤人员1名。退休人员2人，退职人员0名，遗属人员2名。查尔玛乡下辖3个行政村，现任村干部15名，村民小组长13名，离任村干部13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年查尔玛乡人民政府收入预算总额为1186.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1180.82万元，占比99.56%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为5.26万元，占比0.44%。
（二）部门财政资金支出情况
查尔玛乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村事业发展相关工作。本年度总支出为1186.08万元。
其中：一般公共服务支出为600.55万元，占比50.63%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为1.70万元，占比0.14%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为13.56万元，占比1.14%；社会保障和就业支出为161.32万元，占比13.6%；卫生健康支出为40.17万元，占比3.39%；节能环保支出32.34万元，占比2.73%；城乡社区支出为5.96万元，占比0.5%；农林水支出为279.00万元，占比23.62%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为51.47万元，占比4.34%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。
（三）结余分配和结转结余情况。查尔玛乡人民政府2023年决算报表年初结转和结余0元，年末结转和结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
重点项目方面。年初目标：多措并举推动美丽乡村建设，重点推进农村户厕建设任务，系统治理乡容村貌突出问题，不断改善农村人居环境。年底工作完成情况：为有效推进项目工程，我乡党委政府特制定了《查尔玛乡人民政府“三家园”建设项目建设领导小组》，乡党委书记、乡长分别担任双组长，全面负责项目推进工作的决策、部署与指挥。各分管领导与经办人员，细化分工，负责项目各个节点，切实把责任担起来，以饱满的工作热情、高昂的工作斗志，全身心地投入到“三家园”项目建设工作当中，确保”三家园”建设项目在规划时间内建设完毕。
一是红原县2023年查尔玛乡人居环境提升整治项目。提升全乡人居环境，完善小型公益设施、采购安装路灯、新建生态停车场、补齐基础设施短板等内容，该项目总投资1350万元。项目完工，资金拨付达100%。
二是红原县畜牧业生产基础设施修复项目。以每公里1万元标准，以工代赈的形式维修了242公里牧道；投入242万元，通过招标的形式，新建了10公里铅丝石笼堡坎，更换了9段已损毁涵管，重建32座板涵桥， 该项目完工，资金已拨付100%（含质保金）。
三是尔玛乡庭院整治提升项目。投资64万元，按以奖代补的方式，准备实施320家牧户的庭院进行整治；整治内容含入户路改造、生态围栏修剪、院内环境整治、晾衣架等内容，目前已竣工验收310户，资金拨付100%。
指标分值为6分，权重占比为60%，指标解释：2023年查尔玛乡成为“三家园”乡镇，县委县政府下大力气投入资金项目，集中提升整治乡村人居环境。评分方法：以社会效益指标为准，基础设施、环境卫生有一定的提升；评分说明：基础设施、环境卫生有一定的提升，政治320户庭院；总分值不超过6分，该项指标得分=6。
灾后恢复重建方面。年初目标：有序推进“6.10”马尔康地震灾后重建项目，按照质量、速度、环保、安全、廉洁、稳定“六位一体”要求，及时分解任务、夯实责任、细化措施，科学有序抓好灾后重建项目各项工作。年底工作完成情况：一是对377户因地震灾害造成困难的家庭申请灾后房屋维修，对1户严重受损的牧户申请重建房屋，确保群众生产生活恢复正常，目前377户房屋维修已全部完成，1户重建已全部完成。同时进一步加强地灾防治，按照防范胜于救灾的理念，积极动员乡村干部、网格员、生态管护员对辖区内的山洪、滑坡、泥石流灾害隐患点，尤其是瓦尕穷谷山体二次垮塌隐患、查龙村村委会后山滑坡隐患点实行“一对一”管控，做到每日排查，随时关注预判，第一时间发布预警信息，第一时间疏散撤离群众，确保人民群众生命财产安全。二是查尔玛乡生产性道路（森林草原防火通道）灾毁段重建修复项目。投入资金30万元，重建灾毁段3公里，项目已完工，资金已拨付97%（留3%质保金）。三是暖棚维修项目共153户，已完成153户维修工程。
指标分值为3分，权重占比为20%指标解释：灾后重建项目能解决我乡“6.10”马尔康地震灾后遗留问题。评分方法：以产出指标中的数量指标为准，暖棚维修等于153户；评分说明：暖棚维修153户；总分值不超过3分，该项指标得分=3。
安全责任落实方面。年初目标：常态化开展维护稳定、疫情防控、安全生产、防汛减灾、森林草原防灭火等工作。年底工作完成情况：签订《安全生产责任书》120余份，层层分解安全生产责任；同时加大安全生产宣传，坚持逢会必讲，提高“生命红线”意识，扎实开展安全宣传教育500余次，发放宣传单12000份，悬挂宣传横幅30条；定期开展安全隐患排查整治，组织人员检查小卖部、茶楼、小吃店、零售店共计300余次乡、村两级召开专题会议及传达上级防汛防火工作精神80余次，发放藏汉双语宣传单5000余份，张贴横幅标语20条，微信公众号推送信息800余条，出动车辆宣传防火知识共600余次，村级喇叭宣讲110次，开展防火知识讲堂30次，完成牧户“防火明白卡”全覆盖张贴；共开展防汛防火应急演练15次，义务扑火队拉练15次。
指标分值为6分，权重占比为40%，指标解释：安全生产“责任重于泰山”，查尔玛在县委、县政府正确领导下，认真落实各项安全措施，将安全生产、消防安全、食品药品安全、道路交通安全、防汛减灾、森林草原防灭火等工作作为重心来抓，评分方法：以满意指标为准，群众满意度大于等于95%；评分说明：群众满意度大于等于95%，总分值不超过6分。该项指标得分=6。
1.预算管理
按照县财政预算编制工作要求，我乡细化预算编制，提高预算编制的科学化、精细化水平，组织财务人员积极参与预算一体化培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，结合单位工作实际，按照“两上两下”编制方式，按照编制内实有人数和国家工资标准编制，分类分档按定额逐项核定，全面、及时、完整地编制了单位预算，并经财政部门审核下达。
在预算执行中，我乡着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目；着力坚持厉行节约，压缩一般性支出，在预算编制中严格执行因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”不得超过上年人均压缩后规模的要求。2023年度“三公“经费支出情况：无出国出境费用；无公务接待费用；公务用车运行费为9.2万元。
我乡2023年收入全年预算数为1233.16万元，收入决算数为1186.07万元，预算完成度为96.18%，本年度支出全年预算数为1127.91万元，支出决算数为1180.82万元，预算完成度为96.18%。
2.财务管理
我乡严格按照财务管理制度进行预、决算编报，在财政批复后在规定的时间内在指定网站进行财务公开工作，2023年以来，我乡制定了乡机关内部控制工作实施方案，并不断完善了“预算管理办法”、“合同管理制度”、“收支管理办法”、“资产管理制度”、“采购管理制度”等一系列内部制度，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，资金使用规范，严格按照相关规程进行支付。
4.资产管理
截止到2023年12月查尔玛乡人民政府固定资产原值为2067483元，累计折旧为1120208.24元，净值为947274.76元，无其它资产，两年均无闲置资产。
5.采购管理
2023年项目项目申报内容与具体实方内容相符、申报目标合理可行。资金计划及到位，资金到位率100%。项目资金严格按照相关规程进行拨付，该项目均严格按照合同价支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主管部门财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计、出纳核算较为准确规范，采购执行率100%
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额431.32万元，1—12月预算执行总体进度为82.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，分别为2023年人代会议经费23000和2023年武装经费3020元。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额3064万元，1—12月预算执行总体进度为87.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。查尔玛乡卫生户厕建设（一期）项目目标为以先建后补方式，新建农村户用卫生（无害化）200座，每户补助7700元；红原县畜牧业生产基础设施修复项目目标为牧道维修242公里，每公里1万元堡坎10公里，每公里20万元，涵管更换9个，每个1万，板涵桥加固维修32座，每座10万元；红原县2023年查尔玛乡以工代赈项目（什布龙村）目标为对村内道路提升该找3.2公里，宽4米的泥青路；查尔玛乡各村集体牦牛养殖及畜种改良项目目标为购买符合标准的牦牛；查尔玛乡庭院整治提升项目目标为以补助方式实施320户牧民群众的庭院整治，内容为：入户路改造，生态围栏修建维护，屋内院内环境整治等内容。查尔玛乡320户；红原县家庭牧场和标准养殖场目标为维修、加固家庭牧场8户，每户2万元，维修标准化养殖场5户，每户4万元，红原县暖棚恢复重建项目目标为暖棚恢复153间，共2907平方米，每平方米535.5元，每户补助1万元。均已按照要求程序进行项目入库。
2.项目执行。以上项目均严格按照验收标准进行验收，项目任务量完成、质量标准、进度计划成本、控制目标等符合项目绩效目标。
3.目标实现。改善了农村居民的居住环境，提高群众的生活质量和幸福感，提高牧民对环保理念的认识，进一步提升生态效益，加快草原牲畜业转型升级，促进牧户增收，有利于维护民族地区团结和社会稳定，严格按照前期目标实施，实施效果良好。
（三）重点领域绩效分析。州级部门2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。
（四）绩效结果应用情况。从预决算的整体情况来看，我乡严格按照了年初预算进行部门整体支出，预算执行为100%，预决算的主要差异原因在于根据新三定方案人员的大幅增加以及乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接的资金项目。严格按照 “行动要快，工作要实，效果要好，奖惩要严”的要求和“督促、检查、协调、落实、推进”的原则，查尔玛乡的工程建设取得了重大进展，实施了重大工程建设和农业农村等多项项目，包括村集体牦牛养殖及畜种改良、人居环境提升整治、以工代赈项目前期经费等项目，全面推进了各项建设步伐，完成绩效目标。严格按照上级部门要求及时进行信息公开和开展整改工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我乡预算绩效及管理整体评价良好，预算收入和支出相符。
（二）存在问题
[bookmark: _Toc18861]一是内控制度不够健全；二是责任分工不够明确；三是会计核算不够规范；四是财务人员不够专业。
（三）改进建议
一是聘请第三方评估进行内部审计，帮助完善内部管理制度，确保制度不空白无遗漏，强化对重点风险岗位的监控。二是严格专人责任制，把责任压实在专人专岗中，确保工作的常态化开展。三是财务人员要加大继续教育的力度，在提升自我专业能力素养的同时提升会计核算的规范性。
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附表
	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2023年度）

	单位：万元

	部门名称
	红原县查尔玛乡人民政

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	1186.08
	1180.82
	5.26

	年度总体
目标
	1.有序推进“6.10”马尔康地震灾后重建项目，按照质量、速度、环保、安全、廉洁、稳定“六位一体”要求，及时分解任务、夯实责任、细化措施，科学有序抓好灾后重建项目各项工作；
2.多措并举推动美丽乡村建设，重点推进农村户厕建设任务，系统治理乡容村貌突出问题，不断改善农村人居环境。
3.常态化开展维护稳定、疫情防控、安全生产、防汛减灾、森林草原防灭火等工作

	年度主要
任务
	任务名称
	主要内容

	
	重点项目方面
	多措并举推动美丽乡村建设，重点推进农村户厕建设任务，系统治理乡容村貌突出问题，不断改善农村人居环境。

	
	灾后恢复重建方面
	有序推进“6.10”马尔康地震灾后重建项目，按照质量、速度、环保、安全、廉洁、稳定“六位一体”要求，及时分解任务、夯实责任、细化措施，科学有序抓好灾后重建项目各项工作。

	
	安全责任落实方面
	常态化开展维护稳定、疫情防控、安全生产、防汛减灾、森林草原防灭火等工作

	年度绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标
性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成
指标值

	
	产出指标
	数量指标
	暖棚维修153户
	等于
	153
	户
	20%
	3

	
	效益指标
	社会效益
指标
	基础设施、环境卫生有一定的提升
	定性指标
	一部分
	改善
	40%
	6

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	大于等于
	95
	%
	40%
	6




































附件2
红原县查尔玛乡人民政府
关于红原县2023年查尔玛乡
人居环境提升整治项目的绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项查尔玛乡人居环境提升整治项目，项目下达资金1350元，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金及绵阳援建资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。该项目建设内容为：一是提升整治全乡人居环境。二是完善提升小型公益设施、便民设施等配套，采购安装路灯，生态停车场建设等。
（三）预算安排及分配管理。1．资金计划及到位。该项目总投资1350万元，属于2023年乡村振兴衔接资金及绵阳援建资金于2023年8月共计下达950万元，2024年4月乡村振兴衔接资金332.6万元，截至目前资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目合同价为1282.65万元，目前已支付至合同价的70%，共计903万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。该项目建设内容为：一是提升整治全乡人居环境。二是完善提升小型公益设施、便民设施等配套，采购安装路灯，生态停车场建设等。该项目已完工。
二、评价实施
（一）评价目的。该项目建设内容为：一是提升整治全乡人居环境。二是完善提升小型公益设施、便民设施等配套，采购安装路灯，生态停车场建设等。该项目已完工。
（二）预设问题及评价重点。经济效益：通过改善农村人居环境，如基础设施建设（如道路、路灯、广场等），进一步缩小城乡差距，促进城乡融合发展，增进城乡之间的交流和互动。为农村物流和产业发展提供了便利，推动了农村经济的繁荣。农村人居环境的改善可以吸引更多人才返乡创业，带动农村产业的发展，为农村带来新的经济增长点。
社会效益：打造清洁、优雅的居住环境，既是老百姓感受到政府利群利民的大好事，也是群众真正得到实惠的大实事。人居环境提升整治，有效改善群众生活条件、完善的交通等，使农村居民的基本生活需求得以满足，提高了他们的生活幸福感。群众共同参与人居环境的改善，让群众更加关注和参与社会事务，加强了各族群众的团结与互助，提升了群众凝聚力和归属感。提升农村人居环境也包括传承乡村的历史文化和传统习俗，丰富了社会文化的多样性。
生态效益：人居环境整治美化亮化可以增加绿地面积，种植各种植物，为鸟类、昆虫等生物提供更多的栖息地和食物，促进生物多样性的保护。绿化覆盖率的提高可以吸收二氧化碳，释放氧气，减少空气中的有害气体含量；同时，植物根系可以过滤土壤中的污染物，减少土壤侵蚀，改善水质。人居环境整治美化亮化可以提供各种生态系统服务，如土壤保持、水源涵养、风沙防护等，维护生物多样性和生态平衡，为人类提供稳定和可持续的生态系统服务。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县住建局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。该项目总投资1350万元，属于2023年乡村振兴衔接资金及绵阳援建资金于2023年8月共计下达950万元，2024年4月乡村振兴衔接资金332.6万元，截至目前资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目合同价为1282.65万元，目前已支付至合同价的70%，共计903万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目于2023年11月30日基本完工，目前正在验收整改阶段。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。过改善农村人居环境，如基础设施建设（如道路、路灯、广场等），进一步缩小城乡差距，促进城乡融合发展，增进城乡之间的交流和互动。为农村物流和产业发展提供了便利，推动了农村经济的繁荣。农村人居环境的改善可以吸引更多人才返乡创业，带动农村产业的发展，为农村带来新的经济增长点。
2.民生保障。打造清洁、优雅的居住环境，既是老百姓感受到政府利群利民的大好事，也是群众真正得到实惠的大实事。人居环境提升整治，有效改善群众生活条件、完善的交通等，使农村居民的基本生活需求得以满足，提高了他们的生活幸福感。群众共同参与人居环境的改善，让群众更加关注和参与社会事务，加强了各族群众的团结与互助，提升了群众凝聚力和归属感。提升农村人居环境也包括传承乡村的历史文化和传统习俗，丰富了社会文化的多样性。
3.基础设施。项目建设场址具有良好的远近结合区位优势，外部水、电基础设施条件较好，建设场址地质较稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。 项目建设规模、技术标准、实施方案、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。通过该项目的建设，将积极推进红原县查尔玛乡的建设，促进经济发展，具有良好的社会效益。
4.行政运转。本项目总投资1350万元，项目建设资金拟采用2023年绵阳援建资金950万元，及2024年乡村振兴衔接资金（第一批）332万元。
（三）个性指标绩效分析。该项目于2023年11月30日基本完工，目前正在验收整改阶段。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
四、评价结论
本项目为查尔玛乡人居环境提升改造项目，符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。
为促进查尔玛乡城乡融合、推进城镇化发展、建设美丽乡村具有重要战略意义，本项目的建设是非常必要的。
本项目的建设围绕查尔玛乡城乡融合发展，加快生态文明体系改革，系统提升改造生态环境，丰富土地资源，促进绿色发展；围绕发展现代农业、商业、旅游业等，培育新产业新业态，完善农企利益紧密联结机制，实现城乡经济多元化和农业全产业链发展。
项目建设符合国家鼓励发展的产业政策，符合市场经济的发展需求，符合红原县整体规划要求，对促进当地的经济发展和社会稳定具有重要意义。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]无。





附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表


附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	5-县（区）级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。








	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	红原县2023年查尔玛乡人居环境提升整治项目

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	红财发[2023]110号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	1350万元

	
	      其中：财政拨款
	1350万元

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	一是提升整治全乡人居环境。二是完善提升小型公益设施、便民设施等配套，采购安装路灯，生态停车场建设等。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	
	数量指标
	改善人居环境户数
	≥472户
	472户
	≥
	20%
	100%

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%
	100
	%
	20%
	100%

	
	
	
	受益建档立卡脱贫人口数
	≥135户
	135户
	≥
	20%
	100%

	
	
	可持续影响
指标
	工程设计使用年限
	≥20年
	20年
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥99%
	99%
	≥
	20%
	100%




























红原县查尔玛乡人民政府
关于查尔玛乡卫生户厕建设（一期）
项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。查尔玛乡卫生户厕建设（一期）项目，项目下达资金154万元，资金来源属于2023年县级配套衔接资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。该项目建设内容为：以先建后补方式，新建农村户用卫生（无害化）200座，按每户自筹1300元，补助7700元。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资154万元，全部为2023年乡村振兴衔接资金，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目已支付至合同价的100%，共计154万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。该项目建设内容为：以先建后补方式，新建农村户用卫生（无害化）200座，按每户自筹1300元，补助7700元。该项目于2023年10月30日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。以先建后补方式，新建农村户用卫生（无害化）200座。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目已支付至合同价的100%，共计154万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县住建局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，
截止目前，该项目已支付至合同价的100%，共计154万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。卫生户厕的建设改善了农村居民的居住环境，提高了群众的生活质量和幸福感。居民可以更方便、更卫生地解决如厕问题，减少了生活中的不便。通过建设卫生户厕，减少了因粪便污染导致的疾病传播，降低了与粪便有关疾病的发病率和死亡率。这有助于保障农村居民的身体健康，减轻医疗负担。在牧区推广卫生户厕的使用，有助于推动新农村建设，解决“三农”问题，稳定社会。同时，也提高了牧民对环保理念的认识，对提升整个社会的卫生水平和文明程度都有积极影响。
2.基础设施。改善农村生态环境。通过卫生户厕的建设，可以有效解决过去农村厕所“脏乱差”的问题，极大地促进了农村生态环境的改善，避免了传统污水处理方式可能带来的环境负担，减少了对水资源的污染，进一步提升了生态效益。
（三）个性指标绩效分析。该项目于2023年10月30日全面完工，完成全乡200户户厕建设，验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
四、评价结论
查尔玛乡卫生户厕建设（一期）项目，实施单位是红原县查尔玛乡人民政府，主管单位是县住建局，本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县住建局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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红原县查尔玛乡人民政府                   2024年8月5日印
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	2-省级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	查尔玛乡卫生户厕建设（一期）项目

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	阿州财资环【2022】26号】

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	200

	
	      其中：财政拨款
	154

	
	            其他资金
	46

	总体 目标
	年度目标

	
	以先建后补方式，新建农村户用卫生（无害化）200座，每户补助7700元。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	★★★新建卫生户厕数量
	≥200座
	200座
	≥
	20%
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	★补助标准
	7700/户
	7700元
	/户
	20%
	100%

	
	
	
	★★★受益建档立卡脱贫人口数
	≥62人
	62人
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%






















红原县查尔玛乡人民政府
关于查尔玛乡庭院整治提升项目
绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。查尔玛乡庭院整治提升项目，项目下达资金64元，资金来源文号为：红财发〔2023〕68号县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。以补助方式实施320户牧民群众的庭院整治，每户补助2000元。内容为：入户路改造，生态围栏修建维护，屋内院内环境整治等内容。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资64万元，全部为2023年乡村振兴衔接资金，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目以以奖代补形式实施，补助到户已支付100%，共计64万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。以补助方式实施320户牧民群众的庭院整治，每户补助2000元。内容为：入户路改造，生态围栏修建维护，屋内院内环境整治等内容。该项目于2023年11月20日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。以补助方式实施320户牧民群众的庭院整治，每户补助2000元。内容为：入户路改造，生态围栏修建维护，屋内院内环境整治等内容。
（二）预设问题及评价重点。查尔玛乡庭院整治提升项目，实施单位是红原县查尔玛乡人民政府，主管单位是县住建局，该项目实行报账制，主管部门财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计、出纳核算较为准确规范。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县住建局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目以以奖代补形式实施，补助到户已支付100%，共计64万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。该项目于2023年10月20日全面完工，完成全乡320户庭院整治，验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。将庭院整治作为农村人居环境整治提升五年行动的基础性工作和新农村建设的重要内容来抓，持续提升广大农民群众新农村建设获得感幸福感，让农户庭院达到“整洁庭院”水平，不断扮靓“美丽乡村”。通过整治村容村貌、庭院建设，有效改善了牧户的居住环境，使得整个农村环境得到改善，提升了农村的外在形象和文明程度。
2.行政运转。庭院美化通过增加绿地面积，不断改善生态环境，起到增强水土涵养能力和净化水质作用。同时，为各种植物提供了生长空间，增加生物多样性，有助于维护生态平衡，促进生态系统的稳定性和健康。
（三）个性指标绩效分析。完成全乡320户庭院整治，验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
四、评价结论
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。


附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	5-县（区）级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	查尔玛乡庭院整治提升项目

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	红财发〔2023〕68号县

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	64

	
	      其中：财政拨款
	64

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	以补助方式实施320户牧民群众的庭院整治；内容为：入户路改造，生态围栏修建维护，屋内院内环境整治等内容。查尔玛乡320户。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	★★★改善人居庭院户数
	≥320户
	320户
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	★★★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	=
	20%
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	
	社会效益
指标
	★★★受益建档立卡脱贫人口数
	≥135人
	135人
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%





















红原县查尔玛乡人民政府
关于查尔玛乡各村集体牦牛
养殖及畜种改良项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。查尔玛乡各村集体牦牛养殖及畜种改良项目，项目下达资金100元，资金来源文号为：阿州财农〔2023〕12号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。采购优质种牛13头2.采购二代野牦牛种公牛1头，野牦牛（母牛）20头。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资100万元，全部为2023年乡村振兴衔接资金，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目已支付至合同价的100%，共计100万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。采购优质种牛13头2.采购二代野牦牛种公牛1头，野牦牛（母牛）20头。该项目于2023年9月20日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。采购优质种牛13头2.采购二代野牦牛种公牛1头，野牦牛（母牛）20头。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目已支付至合同价的100%，共计100万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县科农局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。项目已支付至合同价的100%，共计100
元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。采购优质种牛13头2.采购二代野牦牛种公牛1头，野牦牛（母牛）20头，完成各村集体牦牛养殖及畜种改良，验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。查尔玛乡各村集体牦牛养殖及畜种改良项目，将有利于提高种畜质量，提高我乡牲畜出栏率，提高养殖业的经济效益。通过为村集体经济组织购买优质种畜的方式，推动畜牧业养殖更大范围的生产和扶持，使畜牧业种养结合的区域化布局、规模化生产和增长方式得到有效的转变，从整体上提高畜牧业经济效益，让我乡畜牧业步入优质、高产、高效发展轨道。
2.民生保障。牦牛养殖为产业扶贫提供了长效机制，有助于巩固脱贫成果。通过牦牛养殖及畜种改良，增加畜牧业产品的产量和质量，提高产品质量和安全标准，增强产品的市场竞争力。促进畜牧业产业升级，将推动畜牧业向规模化、集约化、标准化方向发展，促进产业升级和转型，增强畜牧业产业的竞争力，将提高畜牧业的生产效率和产品质量。
3.行政运转。牦牛养殖及畜种改良项目，将有效促进现代畜牧业转型升级，由原来粗放式的向现代化、标准化、集约化发展，能够帮助保持草原生态平衡，预防过度放牧引起的环境问题。推广生态养殖模式，合理利用资源，降低畜牧业对环境的影响，促进生态可持续发展，实现畜牧生产和草原保护建设共同发展。
（三）个性指标绩效分析。该项目于2023年9月20日全面完工，完成各村集体牦牛养殖及畜种改良，验收质量合格达标。
四、评价结论
项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	1-中央级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	查尔玛乡各村集体牦牛养殖及畜种改良项目

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	阿州财农〔2023〕12号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	100

	
	      其中：财政拨款
	100

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	采购优质种牛13头2.采购二代野牦牛种公牛1头，野牦牛（母牛）20头。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	
	数量指标
	★★★村集体采购牦牛
	≥34头
	34头
	≥
	20%
	100%

	
	
	质量指标
	★★★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	=
	20%
	100%

	
	
	
	项目（工程）完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	★★★提升脱贫人口收入
	≥50元/人
	50元
	≥
	20%
	100%

	
	
	社会效益
指标
	★★★受益建档立卡贫困人口数
	≥135人
	135人
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%



















红原县查尔玛乡人民政府
关于红原县2023年查尔玛乡以工代赈项目（什布龙村）的绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。红原县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（查尔玛乡什布龙村），项目下达资金390万元，资金来源文号为：阿州财农〔2023〕12号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金。
（二）实施目的及支持方向。对村内道路提升该找3.2公里，宽4米的泥青路。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资390万元，全部为2023年乡村振兴衔接资金，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。
（四）项目绩效目标设置。对村内道路提升改造3.2公里，宽4米的沥青路。该项目于2023年10月30日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。对村内道路提升该找3.2公里，宽4米的泥青路。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，项目施工合同价为390元。截止目前，该项目已支付至合同价的97%，共计：383万元。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛乡人民政府负责具体实施，县发改局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
4.项目结果。该项目于2023年10月30日全面完工。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。沥青路面的表面平整度高，摩擦系数大，有效减少路面凸起和坑洼，提高行车安全性。沥青路面的铺设可以有效降低路面噪音，改变原来土路雨天泥泞、晴天尘土飞扬的现状，使人们的出行更加舒适，改善交通环境。
3.行政运转。采用透水性沥青技术的路面，具有良好的透水能力，可以缓解公路排水系统的排水压力。在雨天可实现快速排水，改善路面抗滑性能。透水沥青技术将雨水直接渗入地下，经过土层的过滤和净化，可以调节大气湿度，利于植物生长。
（三）个性指标绩效分析。红原县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（查尔玛乡什布龙村），实施单位是红原县查尔玛乡人民政府，主管单位是县发改局，该项目实行报账制，主管部门财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计、出纳核算较为准确规范。
四、评价结论
项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	1-中央级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	红原县2023年查尔玛乡以工代赈项目（什布龙村）

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	阿州财农〔2023〕12号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	390

	
	      其中：财政拨款
	390

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	对村内道路提升该找3.2公里，宽4米的泥青路。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	★★★改扩建沥青路
	≥3.2公里
	3.2公里
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	=
	20%
	100%

	
	
	时效指标
	★项目（工程）完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	
	社会效益
指标
	★★★解决生产生活基础设施条件人数
	≥2267人
	2267人
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	★受益人口满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%























红原县查尔玛乡人民政府
关于红原县查尔玛乡畜牧业生产基础设施修复项目的绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。红原县查尔玛乡畜牧业生产基础设施修复项目，项目下达资金771元，资金来源文号为：阿州财农〔2023〕12号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金314万元及灾后重建资金457万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。1.牧道维修242公里，每公里1万元；2.堡坎10公里，每公里20万元；3.涵管更换9个，每个1万；4.板涵桥加固维修32座，每座10万元。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资771万元，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金314万元及灾后重建资金457万元，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。
（四）项目绩效目标设置。1.牧道维修242公里，每公里1万元；2.堡坎10公里，每公里20万元；3.涵管更换9个，每个1万；4.板涵桥加固维修32座，每座10万元。该项目于2023年10月30日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。1.牧道维修242公里，每公里1万元；2.堡坎10公里，每公里20万元；3.涵管更换9个，每个1万；4.板涵桥加固维修32座，每座10万元。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，该项目合同价为724.78万元，截止目前，该项目已支付至合同价的92%，共计710.3万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县科农局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。截止目前，该项目已支付至合同价的92%，共计710.3万元。
4.项目结果。该项目于2023年10月30日全面完工，完成所有修复项目，验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。畜牧业是农村经济的重要组成部分，基础设施的修复有助于提升畜牧业的生产效率，从而增加农民的收入来源。牧民可以通过参与畜牧业生产、销售等活动，获得更稳定的收入，提高生活水平。畜牧业生产基础设施的修复将带动相关产业的发展，形成产业链效应，促进农村经济的多元化发展。通过优化产业结构，进一步提升畜牧业的经济效益，从而促进农村经济发展。
2.民生保障。畜牧业生产基础设施的修复将改善畜牧业生产条件，提高生产效率，降低生产成本，增加畜牧业产品的产量和质量。通过改善畜牧业生产基础设施，提高产品质量和安全标准，增强产品的市场竞争力。促进畜牧业产业升级，基础设施的修复将推动畜牧业向规模化、集约化、标准化方向发展，促进产业升级和转型，增强畜牧业产业的竞争力，将提高畜牧业的生产效率和产品质量。
3.行政运转。修复畜牧业生产基础设施，如养殖场废弃物处理设施，有助于减少环境污染，保护农村生态环境。推广生态养殖模式，合理利用资源，降低畜牧业对环境的影响，促进生态可持续发展，实现畜牧生产和草原保护建设共同发展。
（三）个性指标绩效分析。该项目于2023年10月30日全面完工，完成所有修复项目，验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
四、评价结论
项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	1-中央级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	红原县查尔玛乡畜牧业生产基础设施修复项目

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	阿州财农〔2023〕12号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	771

	
	      其中：财政拨款
	771

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	1.牧道维修242公里，每公里1万元
2.堡坎10公里，每公里20万元
3.涵管更换9个，每个1万
4.板涵桥加固维修32座，每座10万元

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	★★★维修牧道公里数
	≥242公里
	242公里
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	=
	20%
	100%

	
	
	时效指标
	★项目（工程）完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	★★★解决生产生活基础设施条件人数
	≥2267人
	2267人
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	★受益人口满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%























红原县查尔玛乡人民政府
关于红原县查尔玛乡家庭生态牧场建设
的绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。红原县查尔玛乡家庭生态牧场建设项目，项目下达资金300万元，资金来源文号为：阿州财农〔2023〕12号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、红财发〔2023〕26号2000万、红财发〔2023〕89号400万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。在查尔玛乡3个村内新建生态家庭牧场15个。建设标准：新型标准化暖棚200平方米、生产管理用房40平方米、长圈（带防疫巷道）400平方米、草料库50平方米、割草地5亩（围栏500米）。
（三）预算安排及分配管理。该项目以以奖代补形式实施，补助到户已支付100%，共计300万元。
（四）项目绩效目标设置。在查尔玛乡3个村内新建生态家庭牧场15个。建设标准：新型标准化暖棚200平方米、生产管理用房40平方米、长圈（带防疫巷道）400平方米、草料库50平方米、割草地5亩（围栏500米）。该项目于2023年11月20日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。在查尔玛乡3个村内新建生态家庭牧场15个。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目以以奖代补形式实施，补助到户已支付100%，共计300万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县科农局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。该项目总投资300万元，为2023年财政
衔接资金和涉农整合资金，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。
4.项目结果。该项目于2023年11月20日全面完工，完成全乡15个生态家庭牧场新建任务。验收质量合格达标，项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。家庭生态牧场的建设，将有效推行舍饲、半舍饲养殖方式，实行冷季保畜保膘、暖季补饲助肥，加快牲畜出栏，增加农牧民的经济收入。培育和发展牧区新型经营主体，构建新型市场经营方式，为牧区畜牧业经济增长打下坚实的基础。
2.民生保障。家庭生态牧场的建设符合乡村振兴战略，不仅可改善牧区群众生活条件，促进社会稳定，而且可以极大地推动乡村振兴战略实施，进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，带动和提高周边地区畜牧生产能力提高，促进牧户增收，有利于维护民族地区团结和社会稳定。 
3.行政运转。项目的实施，有利于半舍饲养殖、草畜动态平衡等现代畜牧生产技术得到应用推广，实现畜牧生产和草原保护建设共同发展。
（三）个性指标绩效分析。该项目于2023年11月20日全面完工，完成全乡15个生态家庭牧场新建任务，验收质量合格达标。
四、评价结论
项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	1-中央级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	红原县查尔玛乡家庭生态牧场建设项目

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	阿州财农〔2023〕12号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、红财发〔2023〕26号2000万、红财发〔2023〕89号400万元

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	300

	
	      其中：财政拨款
	300

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	在查尔玛乡3个村内新建生态家庭牧场15个。建设标准：新型标准化暖棚200平方米、生产管理用房40平方米、长圈（带防疫巷道）400平方米、草料库50平方米、割草地5亩（围栏500米）。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	拨付资金
	300万元
	300
	万元
	20%
	100%

	
	
	
	★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	=
	20%
	100%

	
	
	时效指标
	★项目（工程）完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	解决生产生活基础设施条件户数
	15户
	15户
	=
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%






















红原县查尔玛乡人民政府
关于红原县家庭牧场和标准养殖场
的绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。红原县查尔玛乡家庭牧场和标准养殖场项目，项目下达资金36元，资金来源文号为：阿州财农〔2023〕12号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金21万元及灾后重建资金15万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。1.维修、加固家庭牧场8户，每户2万元；2.维修标准化养殖场5户，每户4万元。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资36万元，资金来源属于2023年乡村振兴衔接资金21万元及灾后重建资金15万元，且资金于2023年5月下达，资金到位率100%。
（四）项目绩效目标设置。1.维修、加固家庭牧场8户，每户2万元；2.维修标准化养殖场5户，每户4万元。该项目于2023年10月30日全面完工。
二、评价实施
（一）评价目的。1.维修、加固家庭牧场8户，每户2万元；2.维修标准化养殖场5户，每户4万元。
（二）预设问题及评价重点。该项目资金严格按照相关规程进行拨付，截止目前，该项目以以工代赈形式实施，补助到户已支付100%，共计36万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位合格。
（四）评价方法。项目100%验收，实地勘察法。
（五）评价组织。由查尔玛乡人民政府分工一名副科级牵头，两名经办开展监督验收工作。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县科农局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。
2.项目管理。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
3.项目实施。该项目以以工代赈形式实施，补助到户已支付100%，共计36万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。该项目于2023年10月30日全面完工，完成全乡8户家庭牧场维修加固，5户标准化养殖场维修。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。家庭牧场和标准养殖场的建设，将有效推行舍饲、半舍饲养殖方式，实行冷季保畜保膘、暖季补饲助肥，加快牲畜出栏，增加农牧民的经济收入。培育和发展牧区新型经营主体，构建新型市场经营方式，为牧区畜牧业经济增长打下坚实的基础。
2.民生保障。家庭牧场和标准养殖场的建设符合乡村振兴战略，不仅可改善牧区群众生活条件，促进社会稳定，而且可以极大地推动乡村振兴战略实施，进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，带动和提高周边地区畜牧生产能力提高，促进牧户增收，有利于维护民族地区团结和社会稳定。
3.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。项目的实施，有利于半舍饲养殖、草畜动态平衡等现代畜牧生产技术得到应用推广，实现畜牧生产和草原保护建设共同发展。
（三）个性指标绩效分析。本项目由红原县查尔玛人民政府负责具体实施，县科农局负责项目监管，县财政局负责监管项目资金。项目实施严格按照相关流程进行，包括：资金下达、项目选址、方案编制、项目公示、立项、财评、确定施工方、进场施工、资金拨付、资料收集归档。
四、评价结论
验收质量合格达标。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等符合项目绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
    无。



附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	1-中央级
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	红原县家庭牧场和标准养殖场

	预算单位
	红原县查尔玛乡人民政府

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	阿州财农〔2023〕12号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	36

	
	      其中：财政拨款
	36

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	1.维修、加固家庭牧场8户，每户2万元；2.维修标准化养殖场5户，每户4万元。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	★维修家庭牧场户数
	≥8户
	8户
	≥
	20%
	100%

	
	
	
	★工程验收合格率
	100%
	100%
	=
	20%
	100%

	
	
	时效指标
	★工程完成及时率
	≥100%
	100%
	≥
	20%
	100%

	
	
	可持续影响
指标
	乡村道路设计使用年限
	≥20年
	20年
	≥
	20%
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	以奖代补参与群众满意度
	≥98%
	98%
	≥
	20%
	100%































第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款支出对比图（万元）
2023年度一般公共预算财政拨款支出	2022年度一般公共预算财政拨款支出	1180.82	1109.19	


支出占比
一、一般公共服务支出	二、外交支出	三、国防支出	四、公共安全支出	五、教育支出	六、科学技术支出	七、文化旅游体育与传媒支出	八、社会保障和就业支出	九、卫生健康支出	十、节能环保支出	十一、城乡社区支出	十二、农林水支出	十三、交通运输支出	十四、资源勘探工业信息等支出	十五、商业服务业等支出	十六、金融支出	十七、援助其他地区支出	十八、自然资源海洋气象等支出	十九、住房保障支出	0.506335567583974	0	0.00143160663698907	0	0	0	0.0114326183731283	0.136009173917442	0.033865729124511	0.0272662889518414	0.00502495615810063	0.235231814042898	0	0	0	0	0	0	0.0433988432483475	

“三公”经费决算占比情况表（万元）


因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	1	0	

2023年收入支出（万元）


收入全年预算数	支出全年预算数	收入决算数	支出决算数	1186.07	1186.07	1233.16	1233.16	


2023年收入占比图
一般公共预算财政拨款收入	其他收入	0.9956	0.0044	

2023年度支出情况图
771.04万元
65%

415.04万元
35%

2023年度支出情况	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	771.04	415.04	0	0	0	
2023年度支出情况	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	0.65	0.3499	0	0	0	

年度财政拨款收、支情况对比图（万元）

2023年度财政拨款收、支	2022年度财政拨款收、支	1180.82	1109.19	
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