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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。依法编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，依法承担应由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责天然林保护工作。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5.组织、协调、指导和监督荒漠化治理工作。组织拟订并实施荒漠化治理保护区建设规划。

6.承担全县草原保护建设工作，负责承担草原建设与保护规划的编制和组织实施；组织编制全县草原资源与动态监测规划，组织、协调、指导全县草原面积、生产能力、生态环境状况及草原保护与建设效益的监测、测报；负责全县草原鼠虫害预测预报、“两化三害”(沙化、退化、鼠害、虫害、毒杂草害)草地的综合防治工作；负责全县的优良牧草种子繁育基地建设，草种质量检验，优良牧草品种的培育、引种和筛选工作：组织全县开展草原建设与保护，种草养畜、鼠虫害等先进技术的推广服务工作；负责全县草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作。
（二）2025年重点工作完成情况。

1.生态资源管护扎实推进

责任体系完善：常态化推进县、乡、村三级草（林）长制，健全“一级抓一级、层层抓落实、横向到边、纵向到底”的责任体系，落实全县158名三级草（林）长、35名监管员、35名警员、990名生态管护员和112名天保护林员，建立全覆盖、全过程的责任考核和动态评价机制。

资金保障到位：全年分季度拨付生态管护劳务补助资金，第一季度发放169万元，第二季度拨付247.5万元，第三季度发放天保护林员劳务补助63.6万元，确保管护人员待遇落实；完成义务植树活动，全县义务植树公民尽责人数达2.5万余人次，完成义务植树7.5万余株，尽责率达86%，新增绿化面积120余亩。

2.重点项目高效实施

2025年推进重点项目9个，涉及资金1.09亿元，项目建设进度与质量双保障：

红原县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目（总投资6758万元）、2024年度双重项目（红原县部分，总投资1227.3万元）、2024年省级财政林业草原专项资金预算（第一批、第四批）草原生态修复保护项目（总投资分别为285.78万元、292万元）、红原县2024年中央资金（第三批）草原生态修复治理项目（总投资1109万元）、红原县森林草原防灭火基础设施建设项目（总投资442.9万元）均已全面竣工并通过县级验收；2024年中央财政林草科技推广示范项目（总投资71万元）完成川西肃草撒播工作；2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）草原有害生物防治项目（总投资85万元）完成虫害防治任务，安排鼠害防治准备工作。其中：红原县森林草原防火综合治理工程建设项目（总投资657万元）由州林草局收回自主建设，已完成招标并于9月底完工验收。

3.林草灾害防治精准发力

病虫害监测防治：按《红原县森林病虫害中心测报点2025年度监测预报工作实施方案》，完成全年各季度巡查，覆盖辖区主要森林，未发现有害生物入侵；加强苗木复检、中心测报点巡查监测，有效控制森林植物病虫害发生率。

森林草原防灭火强化：基建方面，确定8套林火视频监控、10套智能卡口、10套语音警示系统点位并于9月底前完成安装调试，新建12座森林消防水池并完成维护与物资补充；宣传方面，以专题片、精准短信强化重点时段（节假日、民俗活动）宣传，加强特殊人群教育；隐患管控方面，聚焦野外、施工、宗教等6类用火隐患，深化“责任制+清单制+销号制”管理，巩固“杆（线）长制”成效；执法与值守方面，指导监督乡镇执法流程，健全火情责任追究机制，严格执行24小时值班、领导带班及“2小时核查反馈”制度，杜绝火情迟报瞒报；督导检查方面，定期巡查景区、寺庙、施工地等重点区域，跟踪督促问题闭环。

4.国家公园创建稳步推进

若尔盖国家公园创建资料于2024年9月补充完善，10月接受专家成效预评估，2025年常态化推进创建区减畜降牧工作，编制完成《若尔盖国家公园创建区内减畜降牧实现零超载奖补方案（2023—2024）》《红原县瓦切镇减畜降牧转型升级补助资金实施方案》，落实减畜降牧措施，开展瓦切片区生态修复保护现状调查，启动项目资金拨付，等待国家验收。

5.林草行政执法严格规范

敦促建设单位依规用地、依法施工，加强项目占用林草湿地监督复核。全年办理各类建设项目征占用33起（临时27起、永久6起），出动执法人员40余人次，开展巡查执法50余次，办理涉林草湿行政案件6起，罚款共计636532.15元，严厉打击破坏林草湿资源行为，维护生态安全。

6.林草碳汇持续突破

造林碳汇项目按生态环境部备案审核反馈意见修改后重新提交备案公示；草原碳汇审查内业资料，10月启动碳汇监测，持续巩固“全省第一个实现林草碳汇价值变现、首个县域林草生态系统碳汇开发规划、首个实现造林碳汇项目备案交易、第一张县级全域草地碳储量一张图、唯一参与草地碳汇方法学编制单位”的领先优势。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2025年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在林草发展工作中，坚持财政预算管理制度，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，对会计工作的事前、事中、事后的监督，确保了会计的延续性，做到每笔支出有据可查、有法可依，确保了“三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度严格审批程序，确定支出都符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率。
二、机构设置
红原县林业和草原局为行政单位，下属事业单位1个，为四川红原噶曲国家湿地公园管理局，纳入红原县林业和草原局2025年度部门决算编制。

第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入16038.28万元、支出16038.28万元。与2024年相比，收入减少1577.85万元，增长-8.96%，支出减少1577.85万元，增长-8.96%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计16038.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16038.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计16038.28万元，其中：基本支出2553.07万元，占15.92%；项目支出13485.21万元，占84.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入16038.28万元、支出16038.28万元。与2024年相比，收入减少1577.85万元，增长-8.96%，支出减少1577.85万元，增长-8.96%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出16038.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少1528.94万元，增长-8.70%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出16038.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1011.24万元，占6.31%；卫生健康(类)支出130.40万元，占0.81%；节能环保（类）支出2331.54万元，占14.54%；农林水（类）支出11076.57万元，占69.06%；自然资源海洋气象（类）支出1304.14万元，占8.13%；住房保障(类)支出184.39万元，占1.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为16038.28万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）: 支出决算为1011.24万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴支出676万元及单位新进人员。

（其中包括2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.43万元，该支出主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出111.81万元，该支出主要用于支付职工机关事业单位职业年金；2080705-公益性岗位补贴支出676万元，该支出主要用于支付公益性岗位人员工资。）

2.卫生健康支出210（类）:支出决算为130.40万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员。
（其中包括2101101-行政单位医疗支出18.35万元，该支出主要用于支付行政单位医疗缴费；2101102-事业单位医疗支出79.32万元，该支出主要用于支付业单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助支出2.72万元，该支出主要用于支付公务员医疗补助缴费；2101199-其他行政事业单位医疗支出30.01万元，该支出主要用于支付其他行政事业单位医疗缴费。）

3.节能环保支出211(类)：支出决算数为2331.54万元，完成预算100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是单位新增项目。
（其中包括2110401-生态保护支出363.94万元；2110199-其他环境保护管理事务支出236.85万元；2110405-草原生态修复治理支出1068.70万元；2110406-自然保护地支出150万元；2110501-森林管护支出335.83万元；2110506-天然林保护工程建设支出75.02万元；2110599-其他森林保护修复支出101.20万元。）

4.农林水支出213（类）：支出决算数为11076.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是单位项目增加。

（其中包括2130102-一般行政管理事务支出4.47万元；2130201-行政运行支出329.08万元；2130202-一般行政管理事务支出17.69万元；2130204-事业机构支出1573.97万元；2130206-技术推广与转化支出92.88万元；2130207-森林资源管理支出9.91万元；2130209-森林生态效益补偿支出88.11万元；2130211-动植物保护支出16.67万元；2130212-湿地保护支出3817.23万元；2130217-防沙治沙支出35.36万元；2130234-林业草原防灾减灾支出492.43万元；2130236-草原管理支出500.41万元；2130299-其他林业和草原支出3512.59万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出585.77万元。）

5.自然资源海洋气象支出220（类）：支出决算数为1304.14万元，完成预算51.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目建设加快实施当中。
6.住房保障支出221（类）：支出决算数为184.39万元，完成预算100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员和公积金变动。

（其中包括2210201-住房公积金支出184.39万元，该支出主要用于支付职工住房公积金。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出2553.07万元。其中：人员经费2426.27万元，主要包括：基本工资439.19万元、津贴补贴450.57万元、奖金481.78万元、绩效工资234.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.44万元、职业年金缴费111.81万元、职工基本医疗保险缴费97.66万元、公务员医疗补助缴费32.74万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金184.39万元、医疗费18.92万元、生活补助119.26万元、医疗费补助9.82万元、奖励金0.02万元、抚恤金12.57万元。
　　日常公用经费126.80万元，主要包括：办公费16.79万元、印刷费9.93万元、水费0.66万元、电费1.7万元、邮电费5.03万元、差旅费36.10万元、维修（护）费4.99万元、培训费2.81万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.46万元、委托业务费5.46万元、工会经费15.16万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费26.40万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为42.77万元，完成预算96.79%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.43万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.34万元，占0.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位出国人数为0人。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出42.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加2.54万元，增加6.37%。主要原因是车辆老化，维修次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2025年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、 执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出42.43万元。主要用于培训、差旅、防护巡山等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算19.10%。公务接待费支出决算比2024年减少1万元，增加-74.63%。主要原因是节约开支。

其中：国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次（检查、调研接待费）共计支出0.34万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况

2025年，红原县林业和草原局机关运行经费支出35.10万元，比2024年增加0.1万元，增加0.29%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年，红原县林业和草原局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红原县林业和草原局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于各林业工作站防护巡山及森林草原防灭火宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（红原县林业和草原局）在年初预算编制阶段，组织对6个项目（红原县森林生态效益、天保工程国有林管护补助项目、生态护林员等）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、预算编制情况，按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成部门年初预算编制和报送工作，在财政部门批复后二十日内向社会进行了公开。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。2、执行管理情况，严格按照财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付，公用经费申请实行授权支付并尽量采取公务卡支付和转账支付，减少现金支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，接待费严格按照标准，没有超出文件规定。3、支出控制，2025本单位财政资金支出16038.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1011.24万元；卫生健康(类)支出130.40万元；节能环保（类）支出2331.54万元；农林水（类）支出11076.57万元；自然资源海洋气象（类）支出1304.14万元；住房保障(类)支出184.39万元%。4.综合管理情况，(1)资产管理：完善了固定资产档案，2025年对固定资产进行了一次全面清查；(2)内部管理制度建设情况为规范财务管理，建立健全财务管理制度，制定了内部财务管理制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。5.财政监督情况，我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。资金管理做到专人管理，专款专用。6、执行情况及完成情况，我单位今年根据财政资金的安排情况，严格控制经费管理，未存在超预算，不按规定追加预算现象。严格规范“三公”经费，严格控制公务接待经费、公务用车维护经费等公用经费支出。我单位今年进一步规范和修改财务管理制度，进一步防范贪污、挪用、截留等现象发生。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体绩效目标达到预定目标完成时效达成预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2025年度部门决算中反映非国有林生态效益补偿资金项目、天保工程国有林管护补助项目、生态护林员3个项目绩效目标实际完成情况。

1.天保工程国有林管护补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数362.7004万元，执行数为358.80万元，完成预算的98.92%。2025年天然林资源保护工程财政专项项目主要包括：管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，加强森林资源培育，不断扩大森林资源面积；完善国有林业单位职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险和政策性社会性支出补助政策；落实管护责任制；加强落实全县国有（集体）公益林管理责任制和森林生态效益补偿资金兑现工作，进一步改善和提高林区生产生活环境，健全林业职工的社会保障体系；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；增加从事林业就业岗位，促进地方社会稳定。
2.生态护林员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。2025年度红原县生态护林员选聘工作在全县10个乡镇内选聘，选聘脱贫人员314人。生态护林员实行“县建、乡聘、村管、村用”和“目标、任务、资金、责任”到县的管理机制。红原县生态护林员劳务合同的签订主要是以各乡镇人民政府与选聘的生态护林员共同签订，认真按照劳务合同内容进行实施开展护林工作。全年无一起森林火灾、大面积森林病虫害发生事件。

3.非国有林生态效益补偿资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.37万元，执行数为87.37万元，完成预算的100%。2025年度非国有林生态保护补偿项目是根据2023年林草湿荒图斑监测反馈数据国家级公益林54605亩。根据《天然林资源保护工程森林管护管理办法》和《阿坝州森林资源管护办法（试行）》、《林业草原改革发展资金管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》等相关政策的规定，加强集体公益林和天然商品林森林资源保护管理，及时全面掌握全县集体公益林和天然商品林管护质量，保障生态补偿（补助）资金的使用效益及林权所有者和管护者的合法权益。
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项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	天保工程国有林管护补助项目

	预算单位
	红原县林业和草原局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	362.7004万元
	执行数:
	358.80万元

	
	其中-财政拨款:
	362.7004万元
	其中-财政拨款:
	358.80万元

	
	其它资金:
	0万元
	其它资金:
	0万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	2025年天然林资源保护工程财政专项项目主要包括：管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，加强森林资源培育，不断扩大森林资源面积；完善国有林业单位职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险和政策性社会性支出补助政策；落实管护责任制；加强落实全县国有（集体）公益林管理责任制和森林生态效益补偿资金兑现工作，进一步改善和提高林区生产生活环境，健全林业职工的社会保障体系；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；增加从事林业就业岗位，促进地方社会稳定。
	2025年度完成森林管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；增加从事林业就业岗位，促进地方社会稳定。



	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	
	

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	
	

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	
已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	
是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	按工程进度拨付
	按工程进度拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	实施天然林保护工程任务以来我县当地农牧民从该项项目中得到经济收入稳步提高。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	天然林保护工程是我县重大民生工程，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农户增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心。



	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	通过常年以来的管理与管护，基本杜绝了乱砍乱伐现象，资源保护明显加强。通过宣传使当地农民认识到了天然林保护的重要性，杜绝了乱砍乱伐现象，围绕停、减、管、造全面采取措施，天然林得到修养生息，天然林资源得到了有效的保护，森林蓄积量得到有效的增长。林分质量得到改善，通过茂密的林冠，纵横交错的根系来阻挡和减缓雨水对土壤的冲刷和侵蚀,减少土壤的流失；通过树冠、树干、枯枝落叶层以及根系的吸滞、存贮作用，发挥了涵养水源的作用，生态环境得到了进一步的改善。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	
	

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	
	天然林保护工程是我县重大民生工程，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农户增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位，是一项民心工程、德政工程。 



	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	生态护林员项目

	预算单位
	红原县林业和草原局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	314万元
	执行数:
	314万元

	
	其中-财政拨款:
	314万元
	其中-财政拨款:
	314万元

	
	其它资金:
	0万元
	其它资金:
	0万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	 为更好的发挥政策性生态护林员这项惠农政策在乡村振兴战略中的作用，不断总结、积累经验，完善制度，从而为顺利实施乡村振兴战略提供可靠的风险保障支撑。
	2025年度红原县生态护林员选聘工作在全县10个乡镇内选聘，选聘脱贫人员314人。生态护林员实行“县建、乡聘、村管、村用”和“目标、任务、资金、责任”到县的管理机制。红原县生态护林员劳务合同的签订主要是以各乡镇人民政府与选聘的生态护林员共同签订，认真按照劳务合同内容进行实施开展护林工作。全年无一起森林火灾、大面积森林病虫害发生事件。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	
	

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	
	

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	
	

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	
	

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	
	

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	
	

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	
	

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	
	

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	
	

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	选聘生态护林员以来我县当地农牧民从该项目中得到经济收入稳步提高。


	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	选聘建档立卡贫困户生态护林员作为脱贫攻坚重要内容，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农牧民达到增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位。



	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	通过选聘生态护林员实施森林管护，我县森林资源得到了有效的保护，森林蓄积量得到有效的增长。林分质量得到改善，通过茂密的林冠，纵横交错的根系来阻挡和减缓雨水对土壤的冲刷和侵蚀,减少土壤的流失；通过树冠、树干、枯枝落叶层以及根系的吸滞、存贮作用，发挥了涵养水源的作用。



	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	
	

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	
	选聘建档立卡贫困户生态护林员作为脱贫攻坚重要内容，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农牧民达到增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位。



	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	非国有林生态效益补偿资金

	预算单位
	红原县林业和草原局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	87.37万元
	执行数:
	 87.37万元

	
	其中-财政拨款:
	87.37万元
	其中-财政拨款:
	87.37万元

	
	其它资金:
	0万元
	其它资金:
	0万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	根据《天然林资源保护工程森林管护管理办法》和《阿坝州森林资源管护办法（试行）》、《林业草原改革发展资金管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》等相关政策的规定，加强集体公益林和天然商品林森林资源保护管理，及时全面掌握全县集体公益林和天然商品林管护质量，保障生态补偿（补助）资金的使用效益及林权所有者和管护者的合法权益。


	2025年度非国有林生态保护补偿项目是根据2023年林草湿荒图斑监测反馈数据国家级公益林54605亩。根据《天然林资源保护工程森林管护管理办法》和《阿坝州森林资源管护办法（试行）》、《林业草原改革发展资金管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》等相关政策的规定，加强集体公益林和天然商品林森林资源保护管理，及时全面掌握全县集体公益林和天然商品林管护质量，保障生态补偿（补助）资金的使用效益及林权所有者和管护者的合法权益。



	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	
	

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	
	

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	
	

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	
	

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	
	

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	
	

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	 是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	
	

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	
	

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	
	

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	2025年度非国有林生态保护补偿项目是根据2023年林草湿荒图斑监测反馈数据国家级公益林54605亩。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	2025年度非国有林生态保护补偿项目是根据2023年林草湿荒图斑监测反馈数据国家级公益林54605亩。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	2025年度非国有林生态保护补偿项目是根据2023年林草湿荒图斑监测反馈数据国家级公益林54605亩。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	
	

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	
	满意

	
	
	
	
	
	
	


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县林业和草原局部门2025年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对天保工程国有林管护补助项目、生态护林员等3个项目开展了绩效评价，《2025年天保工程国有林管护补助财政专项预算绩效自评报告》《2025年度生态护林员补助资金专项预算项目绩效评价报告》《2025年红原县非国有林生态效益补偿资金项目》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）：其中包括2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，该支出主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，该支出主要用于支付职工机关事业单位职业年金。

10.卫生健康支出210（类）:其中包括2101101-行政单位医疗支出，该支出主要用于支付行政单位医疗缴费；2101102-事业单位医疗支出，该支出主要用于支付业单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助支出，该支出主要用于支付公务员医疗补助缴费；2101199-其他行政事业单位医疗支出，该支出主要用于支付其他行政事业单位医疗缴费。

11.节能环保支出211(类)：其中包括2110401-生态保护支出，该支出主要用于生态保护项目支出；2110501-森林管护支出，该支出主要用于森林管护项目支出；2110506-天然林保护工程建设支出，该支出主要用于天然林保护工程建设项目支出；2110804-退牧还草工程建设支出，该支出主要用于退牧还草项目支出；2119901-其他节能环保支出，该支出主要用于其他节能环保项目支出。）

12.农林水支出213（类）：其中包括2130119-防灾救灾支出，指主要用于森林、草原防灾减灾；2130199-其他农业支出，指主要用于其他林业支出；2130201-行政运行支出，指主要用于职工一般公用经费；2130204-事业机构支出，指主要用于林业事业机构支出经费；2130207-森林资源管理支出，指主要用于森林资源管理；2130209-森林生态效益补偿支出，指主要用于森林生态效益补偿兑现老百姓；2130212-湿地保护支出，指主要用于湿地保护；2130217-防沙治沙支出，指主要用于全县防沙治沙，；2130299-其他林业和草原支出，指主要用于其他林业和草原；2130504-农村基础设施建设支出，指主要用于农村基础设施建设。）

13.住房保障支出221（类）：其中包括2210201-住房公积金支出，该支出主要用于支付职工住房公积金）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1
红原县林业和草原局

2025年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下属事业单位1个，为红原嘎曲国家湿地公园管理局。
（二）机构职能。

1.贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。依法编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，依法承担应由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责天然林保护工作。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施湿地保护区域、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5.组织、协调、指导和监督荒漠化治理工作。组织拟订并实施荒漠化治理保护区建设规划。

6.承担全县草原保护建设工作，负责承担草原建设与保护规划的编制和组织实施；组织编制全县草原资源与动态监测规划，组织、协调、指导全县草原面积、生产能力、生态环境状况及草原保护与建设效益的监测、测报；负责全县草原鼠虫害预测预报、“两化三害”(沙化、退化、鼠害、虫害)草地的综合防治工作；负责全县的优良牧草种子繁育基地建设，草种质量检验，优良牧草品种的培育、引种和筛选工作：组织全县开展草原建设与保护，种草养畜、鼠虫害等先进技术的推广服务工作；负责全县草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作。

（三）人员概况。

截止2025年底我单位共有编制101个，其中公务员编制9个，参公编制10个，事业编制82个；年末在职91人，其中参公6人，公务员9人，事业编制76人，退休92人。
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本单位本年度收入全年预算数为16038.28万元，收入决算数为16038.28万元，预算完成100.00%。本年度支出全年预算数为16038.28万元，支出决算数为16038.28万元，预算完成100.00%。

（二）支出情况。

本单位本年度总支出为16038.28万元。其中一般公共预算财政拨款支出为16038.28元，占比100%，其中包括（社会保障和就业（类）支出1011.24万元，占6.31%；卫生健康(类)支出130.40万元，占0.81%；节能环保（类）支出2331.54万元，占14.54%；农林水（类）支出11076.57万元，占69.06%；自然资源海洋气象（类）支出1304.14万元，占8.13%；住房保障(类)支出184.39万元，占1.15%）。
（三）结余分配和结转结余情况。

按照决算报表2025年我单位无结转结余。
三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

履行职能基本支出：红原县林业和草原局人员工资、保险、工作经费等基本支出，截止2025年底，按照相关部门要求开展工作，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。
履行职能项目支出：2025年春季义务植树、2025年四川省湿地生态效益补偿、非国有林生态效益补偿资金、天保工程国有林管护补助项目、生态护林员等专项工作经费支出，截止2025年底，按照相关要求，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。

2025年度“三公“经费支出情况：无出国出境费用，公务用车运行费为42.43万元，公务接待费0.34万元。本年度中本着厉行节约的原则，公务用车实行刷卡加油，车辆维修前需报分管领导和主要负责人同意后，再向县机关事务局备案批准后进行定点维修，接待费支出必须符合县上出台的接待费管理办法。
2.预算管理。

预算编制准确、严控支出。按照县财政预算编制工作要求，组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，在编制中根据《中华人民共和国预算法》及县财政局的要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，全面、及时、完整地编制了单位预算，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。并经财政部门审核后予以下达，根据年初的预算指标下达数，合理编制资金使用进度方案，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2025年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。
预算动态调整、执行进度。2025年完成预算100%，基本支出和项目支出执行力度和完成情况较好。在预算执行中，严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，分管财务领导定期督查单位预算执行情况，并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按照项目实施进度拨付预算资金，加强了财政资金的事前、事中、事后监管，无超进度、超预算拨付资金。

单位收入统筹、预算年终结余。2025年我单位收入为财政拨款收入，均按照财政要求在预算一体化中体现，2025年底我单位年终结余全部收回财政。
3.财务管理。

我单位分别设会计、出纳人员各三名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职，相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险，加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强完善内部财务管理制度，严格按照财务管理办法支出相关经费。

4.资产管理。

我单位部门在预算编制时同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账；明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。

5.采购管理。

我单位按法定采购方式和程序实施采购，不存在无预算采购、超预算采购情况，按规定进行政府采购计划备案，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同，按照合同约定及时支付资金。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，生态护林员补助资金314万元，涉及预算总金额314万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，包括红原县查龙林业和草原工作站灾后恢复重建项目，涉及预算总金额67.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%.

1.项目决策。

我单位所有项目均按照上级要求及单位内控制度，开展项目决算，在项目入库时设置项目绩效目标，确保能定期按照目标要求完成项目。
2.项目执行。

我单位项目分为年初预算项目、上级专项项目、其他收入项目（县财政代管资金项目）三类，我单位年初预算项目完全按照年初目标设置完成并及时支付；上级专项项目完全按照资金投向使用，及时调整项目目标绩效，按照项目进度支付项目资金；其他收入项目为县财政代管项目资金，包括项目履约保证金，按照要求合同履约完成后，进行资金支付。
3.目标实现。

我单位对照基本支出和项目支出，基本能完成项目目标，并及时设置年度绩效目标，如出现预警等情况，我单位及时调整目标，确保项目目标的实现。

我单位2025年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金项目。
（三）绩效结果应用情况。

我单位按照规定编制年度预算，取得的各项收入据实入账，无隐瞒，更无另设账户或者私设小金库。单位编制的支出预算，保证本单位履行基本职能所需人员经费和公用经费。对其他专项支出严格控制。项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付采取先检查申请，后拨付。做到内容真实、数据准确、资料可靠。做到账务处理及时、会计核算规范、账账相符、账实相符。及时公开单位预决算和项目绩效评价信息。
四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，根据考核评分细则，我单位整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，强化部门责任，在林草工作中取得了较好的成绩，自评分为96分。
（二）存在问题。

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,监督乏力。

4.机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

1.建议财政部门多开展部门预算绩效评价工作的业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

2.进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度。强化单位纪检监督作用。

3.提高预算执行的科学化、规范化、精细化水平。积极推行公务卡制度，严格财务报销手续。

4.严格按照部门预算管理和国库集中支付管理的各项规章制度要求。
附件2

2025年天保工程国有林管护补助专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。红原县2025年天然林资源保护工程财政专项项目立项和资金申报的主要依据是根据《红原县天然林保护工程二期实施方案》进行项目资金的申报，经阿坝州人民政府同意实施。
天然林资源保护工程财政专项项目主要包括：管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，加强森林资源培育，不断扩大森林资源面积；完善国有林业单位职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险和政策性社会性支出补助政策；落实管护责任制；加强落实全县国有（集体）公益林管理责任制和森林生态效益补偿资金兑现工作，进一步改善和提高林区生产生活环境，健全林业职工的社会保障体系；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；增加从事林业就业岗位，促进地方社会稳定。
（二）实施目的及支持方向。2025年天然林资源保护工程财政专项项目的主要内容通过落实管护责任，依法对全县管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，森林资源实施常年有效管护。
红原县天然林保护工程项目用于国有林管护资金和天保人员的社会保险补助资金的申报内容与天然林保护工程实施方案内容相符，申报目标合理可行。
（三）预算安排及分配管理。2025年下达中央财政林业草原专项资金362.7004万元（阿州财资环〔2025〕2号），已执行358.8万元。
（四）项目绩效目标设置。项目依据部门职能，依法对全县林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，森林资源实施常年有效管护，实施结果与绩效目标相匹配。
二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用过程合法合规，其实施效果较好。
（三）评价选点。全县范围。
（四）评价方法。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。            

（五）评价组织。为提高评价成效，我局成立本项目评价小组，由林草局局长担任组长统筹协调评价工作，分管副局长与财务分管副局长为副组长组织安排评价工作，森林资源管理股、计财股、行政办公室为成员具体开展评价工作。
三、绩效分析


据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并得分98分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。
3.项目实施。2025年天然林资源保护工程财政专项项目的主要内容通过落实管护责任，依法对全县管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，森林资源实施常年有效管护。
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，亦不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

5.行政运转类。该项目资金使用用途、程序、标准符合规定。
（三）个性指标绩效分析。完成管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，完善国有林业单位职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险和政策性社会性支出补助政策。
四、评价结论

中央财政林业草原生态保护恢复资金2025年度专项完成森林管护林地面积169.46万亩，其中森林面积47.92万亩，从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；增加从事林业就业岗位，促进地方社会稳定。

五、存在主要问题

由于我局天保人员身份转变为事业身份均由财政统一支付工资，天保工程资金存量过大。

六、改进建议

一是建议州级政府部门能够出台县级国有林管理工作和管护经费的相关政策，并能落实到县级财政预算中；

二是建议提高现行国有林中央财政补偿基金标准，实行分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位极差、管护难度等指标，对现有国有林进行分类补偿，再根据国家财力情况，逐步提高补偿标准；

三是能否积极利用市场机制实现补偿森林生态效益的有效途径，建立国有林资源保护的受益者直接补偿体系，能否落实下游地区对上游地区的的国有林给予政策性补偿；

四是对于部分立地条件相对较好、生态区位不十分敏感的国有林，可以考虑在不会对生态带来影响的前提下，开展抚育、更新性质的采伐，充分利用国有林的景观资源、林下资源，加大开展国有林的非木质的经营利用，在提高国有林林分质量的同时增加当地农牧民的经济收入。

2025年度生态护林员补助资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为切实贯彻习近平总书记关于“让有劳动力的贫困人口就地转成护林员等生态保护人员”的重要指示精神的具体体现，有效衔接脱贫攻坚巩固成果和乡村振兴战略工作等相关文件精神要求，结合红原县巩固生态扶贫成果的总体要求，深入贯彻县委、县人民政府制定的坚持生态优先、保护与建设并举的方针，利用生态补偿和生态保护工程资金使当地有劳动能力的部分贫困人口转为生态护林员，是确保脱贫群众增收和全面建设小康社会，为生态保护提供应有保障。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。2025年1月15日 （阿州财资环〔2025〕2号）下达314万元，均已支付完成。
（四）项目绩效目标设置。为了更好的发挥政策性生态护林员这项惠农政策在乡村振兴战略中的作用，不断总结、积累经验，完善制度，从而为顺利实施乡村振兴战略提供可靠的风险保障支撑。因此生态护林员资金支出符合党中央国务院、省委省政府和州委州政府重大决策部署，与项目年度目标一致。总体来说，规划合理。
二、评价实施

（一）评价目的。严格按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《林业改革发展资金管理办法》要求，收集、审核和拨付保费补贴资金，开展绩效评价等工作。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用过程合法合规，其实施效果较好。

（三）评价选点。全县各乡镇。

（四）评价方法。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用成本效益分析法、实地勘察法、座谈调研法、公众评判法等，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。为提高评价成效，我局成立本项目评价小组，由林草局局长担任组长统筹协调评价工作，分管副局长与财务分管副局长为副组长组织安排评价工作，森林资源管理股、计财股、行政办公室为成员具体开展评价工作。

三、绩效分析


根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并得分98分。

（一）通用指标绩效分析（满分54分，自评54分）。
1.项目决策（满分18分，自评18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理（满分18分，自评18分）。对照项目资金管理办法，生态护林员劳务补助资金严格执行财务管理制度，通过“一卡通”形式兑现该补助资金。

3.项目实施（满分9分，自评9分）。下达生态护林员补助资金314万元。实际到位314万元，全部用于生态公益性岗位人员劳务补助。资金使用、严格按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《林业改革发展资金管理办法》使用该项目资金。
4.项目结果（满分9分，自评9分）。通过我县森林资源、建档立卡贫困户及贫困人口综合考虑制定红原县生态护林员指标，2025年度红原县生态护林员选聘工作在全县10个乡镇内选聘，选聘脱贫人员314人。生态护林员实行“县建、乡聘、村管、村用”和“目标、任务、资金、责任”到县的管理机制。

红原县生态护林员劳务合同的签订主要是以各乡镇人民政府与选聘的生态护林员共同签订，认真按照劳务合同内容进行实施开展护林工作。全年无一起森林火灾、大面积森林病虫害发生事件。

（二）专用指标绩效分析。
民生保障。（满分30分，自评30分）。项目资金分配均衡公平，全县10各乡镇均受益；资金实际支持对象符合管理要求；县级配套资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准；相关受益群体、支持对象的满意度较好。

（三）个性指标绩效分析。完成管护面积不低于500-3000亩森林、湿地、草原资源。

四、评价结论

 2025年红原县未发现火情、火灾、有害生物危害等破坏资源的行为。
五、存在主要问题

一是补偿护林员劳务补助标准偏低，补偿标准低于社会务工人员平均月工资，补偿标准始终没有根据价格指数变化调整，没有随着国民经济的发展和物价上涨对补偿标准进行动态调整。二是部分生态护林员履职不到位，缺乏相关森林资源保护和森林防火的专业知识。
六、改进建议

提高待遇：当前生态护林员的劳务补助标准较低，难以吸引和留住优秀人才。建议多渠道筹措资金，提高护林员的管护劳务补助，使其收入能够基本满足家庭生活需要。设立绩效奖励机制，根据护林员的工作表现进行奖励，激发其工作积极性和创造力。

完善激励机制：开展生态护林员创先争优活动，评选优秀生态护林员和先进村级护林员队伍，并给予一定的物质奖励和精神激励。建立护林员晋升机制，为表现优秀的护林员提供职业发展空间和晋升机会。

2025年度非国有林生态效益补偿资金
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2025年度非国有林生态保护补偿项目是根据2023年林草湿荒图斑监测反馈数据国家级公益林54605亩。

（二）实施目的及支持方向。根据《天然林资源保护工程森林管护管理办法》和《阿坝州森林资源管护办法（试行）》、《林业草原改革发展资金管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》等相关政策的规定，加强集体公益林和天然商品林森林资源保护管理，及时全面掌握全县集体公益林和天然商品林管护质量，保障生态补偿（补助）资金的使用效益及林权所有者和管护者的合法权益。
（三）预算安排及分配管理。《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2025年中央财政林业草原专项资金预算的通知》（阿州财资环〔2025〕2号）下达非国有国家级公益林生态效益补偿资金87.37万元。
（四）项目绩效目标设置。红原县集体公益林生态效益补偿补助资金的申请，符合《中华人民共和国森林法》第八条第六款：建立林业基金制度。国家设立森林生态效益补偿基金，用于提供生态效益的防护林和特种用途林的森林资源、林木的营造、抚育、保护和管理；《中华人民共和国森林法实施条例》第十五条第三款：防护林和特种用途林的经营者，有获得森林生态效益补偿的权利；《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》第四条的相关规定，符合当前党中央、国务院、四川省省委、省政府的关于林业政策发展部署，符合当前经济社会发展的需要。
二、评价实施

（一）评价目的。严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环[2022]171号）、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环[2022]170号）相关政策，专项资金管理办法要求，收集、审核和拨付保费补贴资金，开展绩效评价等工作。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用过程合法合规，其实施效果较好。

（三）评价选点。红原县全县范围。

（四）评价方法。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。为提高评价成效，我局成立本项目评价小组，由林草局局长担任组长统筹协调评价工作，分管副局长与财务分管副局长为副组长组织安排评价工作，森林资源管理股、计财股、行政办公室为成员具体开展评价工作。

三、绩效分析


根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并得分98分。

（一）通用指标绩效分析（满分54分，自评54分）。
1.项目决策（满分18分，自评18分）。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理（满分18分，自评18分）。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施（满分9分，自评9分）。红原县2023年非国有国家级公益林面积54605亩，每亩补助标准为16元，实际兑现金额873680元。涉及红原县全县范围，7407户。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，亦不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果（满分9分，自评9分）。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；该项目在规定时间内完成。

（二）专用指标绩效分析（满分30分，自评30分）。
1.民生保障（满分30分，自评30分）。项目资金按照2023年林草湿荒资源数据分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准；相关受益群体、支持对象的满意度较好。

（三）个性指标绩效分析（满分16分，自评14分）。

管护成效较好，因围栏破坏，部分灌木林被牲畜践踏。

四、评价结论

全县54605亩非国有国家级公益林面积位置无变化、全部合格。管护人员认真履职，管护工作正常有序，集体林管护区域内未发生滥伐、盗伐林木、非法占用林地等现象，认真做好林业有害生物监测防控，在管护辖区内未出现森林病虫害和乱捕滥猎野生动物或乱采乱挖野生植物现象。

五、存在主要问题

部分农牧民林权受益者的账号存在错误，“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”修改审核公示程序较长，导致资金全额兑现周期较长。
六、改进建议

建议适当缩短“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”公示周期。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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