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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]（一）主要职能。
按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。
（二）2018年重点工作完成情况。
【基层供销社基本情况】
全县辖11个乡镇34个村4个社区，全县共有4个中心乡镇，邛溪镇（覆盖阿木乡）、色地镇（覆盖麦洼乡）、安曲镇（覆盖江茸乡、查尔玛乡、龙日乡）、刷经寺镇（覆盖壤口乡），乡村基层社及服务网点21个，计划于2019年全面完成乡镇基层供销社建设，到2020年辐射全县所有村及居民居住点。
【完善更攀合作社的提升】
一是及时成立红原县更攀农特产品开发有限公司紧紧抓住与国航签订合作协议历史契机生产航空员工及航空食品为主的高端安全消费生产的产品有鲜奶、酸奶、牛奶冰糕，牛奶冰淇淋，黄油、酥油牦牛乳脂产品。
二是与企业进行股份制合作，形成混合制股份公司；与红原县遛遛牛食品公司生产牦牛系列香辣酱产品及颗粒牦牛肉干产品；与云尚化妆品公司合资建立是以牦牛乳原料生产的化妆品。
三是依托建立红原县冷链物流中心建设及管理将与青海、甘肃、西藏、云南等地营销对接，积极开展市场调研并在需求大的地方建立了销售直供店
四是藏绵羊毛绒加工创富增收项目，目前已经完成项目的基建土地规划正在进行可研评审工作，设备采购工作已启动。
【基层供销社的建设】
2018年新建“牧区基层供销社3个投入资金25万元，其中壤口乡基层供销社投入10万元，龙日乡基层供销社投入10万元，瓦切基层供销社投入5万元。进一步规范基层社发展，强化内部管理。抓好队伍建设、建立健全组织制度、经营管理制度和财务制度。加强农资现代经营服务网络建设。完善农资仓储物流基础设施，加快发展农村日用消费品现代经营服务网络。通过改造升级、新建扩建等形式，着力提高网络运营水平，顺应农村向全面小康迈进过程中消费层次的转换，创新流通业态，优化流通环境，提升流通服务水平。
【改革工作】  
规范基层社发展工作。一是规范内部管理。抓好队伍建设、建立健全组织制度、经营管理制度和财务制度。二是加强农资现代经营服务网络建设。继续完善农资仓储物流基础设施，建设区域农资配送中心，大力发展农资连锁经营，做好农资储备和调剂，保障农资供应和质量安全。三是加快发展农村日用消费品现代经营服务网络。通过改造升级、新建扩建等形式，着力提高网络运营水平，顺应农村向全面小康迈进过程中消费层次的转换，创新流通业态，优化流通环境，提升流通服务水平；推进基层社升级改造情况。按照本县实际，结合乡村振兴、综合改革等与所在乡镇合作，利用电商平台，推销、展销本地特色农产品。四是加快建设供销社基层社经营服务网络体系，切实解决为民服务最后一公里，构建全方位为农服务体系。我们紧紧抓住综合改革机遇，积极拓宽销售渠道，主动与中国电信、中国移动、中国邮政、中国农行、国家电网各方商定合作，依托县发改委建设乡镇电子商务中心，整合资源拓展基层社服务功能，打造全方位为农服务中心。供应农资、农牧民生活用品，农产品电商销售，设置充费、存取款、交通罚款缴费、帮助不识字的农牧民收取寄送快递包裹，政策咨询、帮助代写简单的申请等服务，切实为农牧民提供便利，实现全范围的综合服务。同时也将乡镇干部从繁琐的琐事中解放出来。五是积极开展“帮村理财、帮社记账、帮民办事”三帮双代工作，我们积极与省社财务公司四川省农村资金互助服务有限责任公司函接达成合作协议，省财务公司通过政府出资购买服务，帮助解决红原县全县55个生态管护合作社、44家村集体产权的产业合作社（包括更攀合作社），11家乡镇供销社共记110家合作社村集体经济的三资监管（资产、资金、资源）、三务服务（党务、村务、财务）服务工作及村社清产核资协助村集体改革股权量化成股份制合作社工作，提供国家相关政策咨询，乡村合作社财务人员培训，建立乡村合作社规范化管理工作。同时积极帮助我们梳理红原县更攀合作总社制度建设，按照现代企业管理进行规范化建立，确保红原县更攀合作总社按照市场化运作。
【党风廉政、作风建设】
供销社严格按照县委政府的要求，积极努力完成党风廉政、反腐败工作、严格遵守《八项规定》《中国共产党纪律处分条例》《廉政准则》深入治理庸、懒、散、浮、拖现象，全局没有发生一起吃、拿、卡、要、腐败现象。深入贯彻落实“党的群众路线教育实践活动，走基层、办实事、解难事，惠民生”积极完成教育实践活动各项工作，确保教育实践活动工作落到实处。
二、机构设置
本单位属于一级预算单位，其中内设机构1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2062.25万元，与2017年相比，增加835.89万元，增长68.16%。主要变动原因是调资及项目增加。支出总计1723.21万元。与2017年相比，增加861.79万元，增长49.98%。主要变动原因是调资及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）








2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2018年本年收入合计2062.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2062.25万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）







3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]支出决算情况说明
2018年本年支出合计1723.21万元，其中：基本支出138.25万元，占8.02%；项目支出1584.95万元，占91.98%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）








[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2062.25万元，与2017年相比，财政拨款收入增加835.89万元，增长68.16%，主要变动原因是项目增加。支出1723.21万元。与2017年相比，增加861.8万元，增长49.98%。主要变动原因是项目增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）




[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1723.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加861.8万元，增长49.98%。主要变动原因是调资及项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）





[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1723.21万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出9万元，占0.52%；城乡社区（类）473.35万元，占27.47%；农林水（类）支出1021.68万元，占59.29%；社会保障和就业（类）支出24.51万元，占1.42%；医疗卫生支出9.48万元，占0.55%；住房保障支出7.69万元，占0.45%；商业服务业等（类）支出177.50万元，占10.3%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）








[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2018年般公共预算支出决算数为1723.2万元，完成预算83.56%。其中：
1. 城乡社区（类）
①21203-城乡社区公共设施（款）2120399-其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为347.4万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目剩余质保金。
②21299-其他城乡社区（款）2129999-其他城乡社区支出（项）: 支出决算为125.95万元，完成预算34.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
2. 农林水（类）
①21301-农业（款）2130122-农业生产支持补贴（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
②21305-扶贫（款）
a.2130504-农村基础设施建设（项）: 支出决算为450万元，完成预算100%。
b. 2130505-生产发展（项）: 支出决算为565.68万元，完成预算56.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
3. 商业服务业等（类）21602-商业流通事务（款）
a. 2160201-行政运行（项）: 支出决算为104.75万元，完成预算100%。
b. 2160299-其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为72.75万元，完成预算36.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
4.文化体育与传媒（类）20701-文化（款）2070199-其他文化（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）
①20805-行政事业单位离退休（款）
a.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为11.67万元，完成预算100%。
b.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%。
②20808-抚恤（款）2080801- 死亡抚恤（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）21011-行政事业单位医疗★（款）
a. 2101101-行政单位医疗★（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
b. 2101103-公务员医疗补助★（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。
7. 住房保障（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）: 支出决算为7.69万元，完成预算100%。 
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出138.25万元，其中：
人员经费125.5万元，主要包括：基本工资19.57万元、津贴补贴44.32万元、奖金20.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元、职业年金缴费4.67万元、职工基本医疗保险费5.09万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、其他社会保障缴费2.09万元、生活补3.6万元、医疗费1.5万元、住房公积金7.69万元、救济费0.13万元。
　　公用经费12.75万元，主要包括：办公费6.36万元、印刷费0.75万元、邮电费1.16万元、差旅费1.37万元、培训费0.38万元、公务接待费0.11万元、其他交通费2.62万元。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.21万元，占90.97%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）






1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.47万元，下降100%。主要原因是公务用车报废。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长18.18%。主要原因是2017年上级对更攀合作社的调研增加，导致接待支出增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.11万元，具体内容包括。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年供销社无政府性基金预算拨款支出。
9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年供销社无国有资本经营预算拨款支出。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，资金管理合规。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成情况较好，资金管理合规。
（2） 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)””（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目”“ （阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. （阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提高老百姓经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好地推广减畜，为人与生态相和谐做出贡献。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	800
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	800
	其中-财政拨款:
	

	
	其他资金:
	0
	其他资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建生产车间1F：2590平方米、新建综合楼1F：750平方米、公共卫生间1F：126平方米。采购机器设备一套。计划2019年11月完工。
	新建生产车间1F：2590平方米、新建综合楼1F：750平方米、公共卫生间1F：126平方米。采购机器设备一套。计划2019年11月完工。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12 月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收
	减畜不减收

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。


2. （阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数353万元，执行数为3.5万元，完成预算的0.99%。通过项目实施，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	353
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	353
	其中-财政拨款:
	3.5

	
	其他资金:
	
	其他资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建倒班房1层，建筑面积649.17m2；奶制品厂房简易改造1503.36m2（包括拆除清理、地面、墙面等）；肉制品厂房简易改造1756.64m2（包括拆除清理、地面、墙面和吊顶等）；新建雕塑1座；联合社场区填方300m3。
	新建倒班房1层，建筑面积649.17m2；奶制品厂房简易改造1503.36m2（包括拆除清理、地面、墙面等）；肉制品厂房简易改造1756.64m2（包括拆除清理、地面、墙面和吊顶等）；新建雕塑1座；联合社场区填方300m3。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12 月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。

	3. （阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。通过项目实施，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。

项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	450
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	450
	其中-财政拨款:
	450

	
	其他资金:
	
	其他资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	采购更攀联合社乳制品生产线采购项目缺口资金
	采购更攀联合社乳制品生产线采购项目缺口资金

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12 月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。

	
4. （红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360万元，执行数为347.4万元，完成预算的96.5%。通过项目实施，通过在当地收购原材料，增加农牧民收入。

项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	360
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	360
	其中-财政拨款:
	347.4

	
	其他资金:
	
	其他资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	用于更攀联合社下属公司，云尚日化设备采购建设
	用于更攀联合社下属公司，云尚日化设备采购建设

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12 月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。

	
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数653万元，执行数为163.88万元，完成预算的25.1%。通过项目实施，为老百姓增加经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好地推广减畜。
项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	653
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	653
	其中-财政拨款:
	163.88

	
	其他资金:
	
	其他资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	更攀联合社厂房改造、蒸汽管道、天然气管道、展示展销中心装修、为农服务中心装饰装修、特色农产品销售心中装饰装修等建设
	更攀联合社厂房改造、蒸汽管道、天然气管道、展示展销中心装修、为农服务中心装饰装修、特色农产品销售心中装饰装修等建设

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12 月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。







（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县供销合作社联合社2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)””（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目”“ （阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目”等开展了绩效评价，《红原县供销合作社联合社项目2018年绩效评价报告》见附件。

[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，行政机关运行经费支出12.75万元，比2017年增加0.94万元，增长7.93%。主要原因是调资。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，供销社政府采购支出总额1479.03万元，其中：政府采购货物支出565.68万元。主要用于采购牦牛毛、藏绵羊毛生产加工设备。授予中小企业合同金额942万元，占政府采购支出总额的38.25%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，其他固定资产3.4307万元，红原县供销社共有车辆0辆。


第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指制作雅克音乐季纪念品。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指养老保险。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指行政单位医疗保险。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
[bookmark: _Toc15377226]13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396615]附件1
[bookmark: _Toc15396617]红原县供销合作社联合社
整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。
供销社属于一级预算单位，参公事业单位，下设两个股室：办公室、综合业务股。
（二）机构职能。
按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。
（三）人员概况。
红原县供销社2018年底参公编制6个.在职职工6人，参公6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年总收入合计28，896，223.62元，本年收入20,622,503.62元，占总收入71.37%，其中：其中财政拨款收入20,622,471.64元，占99.99%；其他收入31.98元，占0.0001%，年初结转结余8,273,720元，占总收入28.63%。 2018年底结转结余合计11664165.19元，其中项目支出结转结余11664165.19元，占100%。
2019我单位收入为48817603.92元，其中一般公共预算财政收入1570240.92元，项目收入47247363元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018一般公共预算财政拨款支出17232058.43元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出90000元，占0.52%；完成预算100%。社会保障和就业支出245123.76元，占1.42%；完成预算100%。医疗卫生与计划生育94789.12元，占0.55%；完成预算100%。城乡社区支出4733499.81元，占27.47%；完成预算65.27%。农林水支出10216800元，占59.29%；完成预算70.17%。商业服务业等支出1774973.74元，占10.30%；完成预算58.24%。住房保障支出76872元，占0.45%；完成预算100%。
2019年1至6月支出为16001568.13元，其中：项目支出14986617.66元，基本支出1014950.47元
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
本单位严格按照《预算法》及相关财经法规和政策编制本年度预算，严格控制编报质量，保证所有资金合法合规，严格按照相关规定进行预算编制，中央转移支付资金按照文件要求执行，专项转移支付严格根据分地区分项目进行编制。
（二）执行管理情况。	
部门预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26200元，占96.14%；公务接待费支出决算1056元，占3.86%。
（三）综合管理情况。
在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《新政府会计制度》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；本单位在资金使用过程中，合理使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准。对项目资金，确保专款专用；在账务报销过程中贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》规定以完整、合法的原始凭证及财务报销手续进行报账、核算，做到了手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰，认真及时的填报了各项年度统计报表；在整个财务收支管理中做到了会计核算与财政收支账一致，实现了会计电算化；严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，进一步规范了“三公经费”的管理并严格控制了“三公经费”的支出。
（四）整体绩效。
供销社严格按照县委、政府2018年经济发展目标以及全县经济工作会议的总体部署和州供销社综合改革工作安排,坚持以人为本，“立足三农，服务三农”的宗旨，不断开拓进取，求真务实，充分发挥供销社在促进农村经济发展、社会政治和谐稳定中的重要作用，完成各项经济工作目标，把“富民惠民，改善民生”政策贯彻落实到广大农牧民之中，使我社的各项工作不断稳步推进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，部门整体支出绩效为“好”。
（二）存在问题。
对资金管理缺乏时效性和长久监督性。
（三）改进建议。
下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。



[bookmark: _Toc15396618]红原县供销合作社联合社
项目支出绩效自评报告
（红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目）

一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（1） 项目资金申报及批复情况。
项目资金2018年申报，所以程序符合资金管理办法等相关规定。
（2） 项目绩效目标。
项目建设内容：新建生产车间1F：2590平方米、新建综合楼1F：750平方米、公共卫生间1F：126平方米。采购机器设备一套。
项目总投入资金2800万元，2019年实施该项目第一期1800万元建设内容，计划2019年11月完成建设。
（3） 项目资金申报相符性。
项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．项目总投资2800万元，其中到位资金：2018年浙江援建资金1000万元，2018年第二期债券资金800万元，剩余资金正在争取。所有支付合理合法。
2．项目8月16日开标，现已挖掘基础，8月27日完成基础验槽工作。截止目前为止暂未支付资金。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关法律法规，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设的推进方式，规范管理程序，解决各方面的困难问题。开展全程技术指导和项目督导，确保项目规范建设，确保项目质量和实施进度。
组  长：阿 云 峰    县供销社主任
副组长：阿    塔    县供销社副主任
成  员：金 祥 琼    县供销办公室主任
门    理    县供销干部
洪 庭 祥    县供销干部
项目严格执行相关管理制度，执行招投标、政府采购、项目公示。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
现设备已采购完成，正在进行基础建设挂网招标程序，8月16日开标。预计2019年11月完成项目一期建设。
（二）项目效益情况。
经济效益：按照2018年牦牛存栏计算，直接经济效益为480万元，增加牦牛毛产业相关就业岗位700个，增加季节性临时收入140万元，贫困人口人均增收600元。
[bookmark: _GoBack]生态效益：为老百姓打通行的经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好地推广减畜，为人与生态相和谐做出贡献。
红原县供销合作社联合社
项目支出绩效自评报告
（更攀合作社厂房标准化建设）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（4） 项目资金申报及批复情况。
项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
（5） 项目绩效目标。
项目建设内容：新建倒班房1层，建筑面积649.17m2；奶制品厂房简易改造1503.36m2（包括拆除清理、地面、墙面等）；肉制品厂房简易改造1756.64m2（包括拆除清理、地面、墙面和吊顶等）；新建雕塑1座；联合社场区填方300m3。
项目总投入资金353万元，2019年实施完成该项目建设内容。2019年7月20日完成图纸设计、地勘等工作，7月31日完成项目造价。8月1日送财评。
（6） 项目资金申报相符性。
项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．项目投入353万元，所有支付合理合法。
2．项目2018年完成可研编制，截止目前为止支付资金3.5万元。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关法律法规，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设的推进方式，规范管理程序，解决各方面的困难问题。开展全程技术指导和项目督导，确保项目规范建设，确保项目质量和实施进度。
组  长：阿 云 峰    县供销社主任
副组长：阿    塔    县供销社副主任
成  员：金 祥 琼    县供销办公室主任
门    理    县供销干部
洪 庭 祥    县供销干部
项目严格执行相关管理制度，执行招投标、政府采购、项目公示。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目已建设完成。
（二）项目效益情况。
经济效益：项目投产后每年生产乳类产品1000余吨，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。
红原县供销合作社联合社
项目支出绩效自评报告
（更攀合作社标准化建设项目）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（7） 项目资金申报及批复情况。
项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
（8） 项目绩效目标。
项目建设内容：采购更攀联合社乳制品生产线采购项目缺口资金。
项目总投入资金450万元，2018年实施完成该项目建设内容。
（9） 项目资金申报相符性。
项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．项目投入450万元，所有支付合理合法。
2．项目2018年完成建设并验收，截止目前为止支付资金450万元。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关法律法规，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设的推进方式，规范管理程序，解决各方面的困难问题。开展全程技术指导和项目督导，确保项目规范建设，确保项目质量和实施进度。
组  长：阿 云 峰    县供销社主任
副组长：阿    塔    县供销社副主任
成  员：金 祥 琼    县供销办公室主任
门    理    县供销干部
洪 庭 祥    县供销干部
项目严格执行相关管理制度，执行招投标、政府采购、项目公示。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目已建设完成。
（二）项目效益情况。
经济效益：项目投产后每年生产乳类产品1000余吨，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。
红原县供销合作社联合社
项目支出绩效自评报告
（更攀合作社产业发展项目）

一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（10） 项目资金申报及批复情况。
项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
（11） 项目绩效目标。
项目建设内容：用于更攀联合社下属公司，云尚日化设备采购建设。
项目总投入资金360万元，2018年实施完成该项目建设内容。
（12） 项目资金申报相符性。
项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．项目总投资360万元，所有支付合理合法。
2．项目2018年完成建设并验收，截止目前为止支付资金347.4万元，剩余12.6万元为质保金。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关法律法规，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设的推进方式，规范管理程序，解决各方面的困难问题。开展全程技术指导和项目督导，确保项目规范建设，确保项目质量和实施进度。
组  长：阿 云 峰    县供销社主任
副组长：阿    塔    县供销社副主任
成  员：金 祥 琼    县供销办公室主任
门    理    县供销干部
洪 庭 祥    县供销干部
项目严格执行相关管理制度，执行招投标、政府采购、项目公示。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目已建设完成。
（二）项目效益情况。
经济效益：使用更攀联合社生产酸奶、黄油、奶渣等农产品所剩原料：乳清、黄油等生产原生态化妆品。预计每年销售金额为800万。
红原县供销合作社联合社
项目支出绩效自评报告
（更攀合作社基础设施及设备采购项目）

一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（13） 项目资金申报及批复情况。
项目资金2018年申报，所以程序符合资金管理办法等相关规定。
（14） 项目绩效目标。
项目建设内容：更攀联合社厂房改造、蒸汽管道、天然气管道、展示展销中心装修、为农服务中心装饰装修、特色农产品销售心中装饰装修等建设。
项目总投入资金653万元，已经完成蒸汽管道、展示展销中心装饰、厂房改造、天然气管道安装、特色农特产品销售中心建设工作。厂房改造采购需求论证公示。。
（15） 项目资金申报相符性。
项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．项目总投资653万元，所有支付合理合法。
2．项目正在建设。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关法律法规，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设的推进方式，规范管理程序，解决各方面的困难问题。开展全程技术指导和项目督导，确保项目规范建设，确保项目质量和实施进度。
组  长：阿 云 峰    县供销社主任
副组长：阿    塔    县供销社副主任
成  员：金 祥 琼    县供销办公室主任
门    理    县供销干部
洪 庭 祥    县供销干部
项目严格执行相关管理制度，执行招投标、政府采购、项目公示。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
已经完成蒸汽管道、展示展销中心装饰、厂房改造、天然气管道安装、特色农特产品销售中心建设工作。厂房改造采购需求论证公示。。
（二）项目效益情况。
经济效益：项目投产后每年生产乳类产品1000余吨，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。
生态效益：为老百姓打通行的经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好的推广减畜，为人与生态相和谐做出贡献。
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东部	般公共预算财政拨款支出	20.4	27.4	90	20.4	西部	般公共预算财政拨款支出	30.6	38.6	34.6	31.6	北部	般公共预算财政拨款支出	45.9	46.9	45	43.9	2018年	般公共预算财政拨款支出	1723.21	2017年	般公共预算财政拨款支出	861.41	



东部	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	城乡社区支出	农林水支出	商业服务业等支出	住房保障支出	9	24.51	9.48	473.35	1021.68	177.5	7.69	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	城乡社区支出	农林水支出	商业服务业等支出	住房保障支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	城乡社区支出	农林水支出	商业服务业等支出	住房保障支出	

东部	公务接待费	0.11	公务接待费	公务接待费	

2018年	收入	支出	2062.25	1723.21	2017年	收入	支出	1226.36	861.41	收入	支出	



2018年收入	一般公共预算财政拨款收入	2062.25	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入	

2018年支出	基本支出	项目支出	138.25	1584.95	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	

2018年	收入	支出	2062.25	1723.21	2017年	收入	支出	1226.36	861.41	收入	支出	
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