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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]（一）主要职能。
按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.做好农资供应保障工作。
3月底前储备和供应农资肥料420吨。全年销售农资694吨，244.26万元。其中有机肥340吨、尿素14吨、复合肥280吨、钾肥40吨，农用薄膜20吨，保障了农牧民群众耕种生产。加强农资和烟花爆竹市场的监管，严厉打击假冒伪劣农资产品、农药、烟花爆竹在市场上的非法经营和销售，确保了市场的安全。
2.全面推进供销社综合改革试点工作。
加快实施“两中心一体系”建设。为构建供销社基层经营服务网络体系，实现中心乡镇和中心村供销社经营服务网路全覆盖。投入供销系统综合改革专项资金30万元，完成了壤口乡、龙日乡、查尔玛乡等3个乡镇的基层供销社恢复建设工作。目前全县所有乡镇及村民居住点的基层社和基层为农服务中心有23个，覆盖率已达95%，全面改善了农村消费环境。
3.完善产业转型升级和完善投产合作机制。
a、今年完成更攀合作社基础建设项目，共计9个，项目资金下拔到位5858元，更攀合作社技术改造、厂房改造、严格按照企业管理体系进行企业化管理，规范了管理，理清了机制，完善了各项规章制度及人员管理。
b、完成更攀合作社畜特产生产线的设备安装调试工作并投入生产，一是乳制品生产线，可生产牦牛酸奶、牦牛奶渣、牦牛黄油、牦牛乳饮料、牦牛冰激凌等产品；二是肉制品生产线，可生产牦牛肉肠、牦牛血肠、牦牛风干肉、牦牛冷鲜肉等产品；三是化妆品生产线，可生产唇膏、面膜、手霜、面霜、洗护品等产品；四牦牛毛、藏绵羊毛加工生产线一套，以及各类生产所需附属设施设备。
c、完成了牦牛奶5类的送检申请，正式获得SC产品认证，标志着更攀合作社正式生产经营。确定了主导产品和主导品牌生产牦牛肉肠、牦牛血肠；牦牛酸奶、酥油、奶酪、奶渣、冰淇淋、黄油、大包奶；牦牛奶乳清饮料等。在绵阳雪宝乳业公司的帮助下更攀生产牦牛酸奶进入市场销售。目前巳与我县各大超市及学校签定了销售协议，已完成销售金额300万元。
4.完成脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作和乡村振兴的实施方案。
一是立足当前脱贫攻坚主要任务和形势，结合前期已开展的整改工作，逐项分析研究，成立脱贫攻坚反馈问题整改工作领导小组，整改完成中央层面指出供销社存在1个具体问题，涉及更攀合作总社管理混乱、投资盲目，存在风险资金投入后，缺乏后期监管、资产不详细、股权不清的问题。二是全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“三农”工作大局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，完成了乡村振兴的实施方案制定。
　　5.安全生产工作。
深入贯彻落实红原县人民政府办公室关于开展安全生产文件精神，全面落实安全生产责任，保证经营安全。6月13日与县安委会在县城银珠广场举行的2019年第十八个安全生产月宣传咨询日活动，印发了形式新颖的《燃放烟花爆竹安全提示》、《农药化肥常识》、《供销社十问十答》等宣传手册200余份。我社对全县烟花爆竹专卖店进行了集中专项大检查，并签定了《红原县烟花爆竹专营零售点安全经营责任书》，以确保我县烟花爆竹经营安全。同时，开展春节市场烟花爆竹专业检查，清理非法售卖烟花爆竹，加强了市场监管。全年没有发生一起烟花爆竹安全生产事故。
　  6.开展清廉供销建设。
严格落实县委关于推进“不忘初心，牢记使命”主题教育活动要求，积极开展清廉供销建设，营造风清气正的政治生态。严明政治纪律和政治规矩，严查个人问题，杜绝“四风”新表现。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
本单位属于一级预算单位，其中内设机构1个。
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明
2019年度收总计1837.92万元。与2018年相比，收总计减少224.33万元，下降89.12%。主要变动原因是2018年结余的项目资金较多，项目预算减少。支出总计4102.71万元。与2018年相比，增加2379.5万元，增长238.08%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
2019年本年收入合计1837.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.92万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2019年本年支出合计4102.71万元，其中：基本支出129.32万元，占3.15%；项目支出3973.39万元，占96.85%；（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1837.92万元。与2018年相比，收总计减少224.33万元，下降89.12%。主要变动原因是2018年结余的项目资金较多，项目预算减少。财政拨款支出4102.71万元。与2018年相比，增加2379.5万元，增长238.08%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3729.49万元，占本年支出合计的90.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2006.28万元，增长216.43%。主要变动原因是项目支出增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3729.49万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出1156.32万元，占31%；社会保障和就业（类）支出15.55万元，占0.42%；卫生健康支出9.57万元，占0.26%；住房保障支出8.65万元，占0.23%；城乡社区支出256.27万元，占6.87%；农林水支出1628.84万元，占43.67%；商业服务业等支出654.29万元，占17.55%；。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）


[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2019年般公共预算支出决算数为3729.49万元，完成预算202.92%。其中：
1.科学技术支出（类）20699-其他科学技术支出（款）2069999-其他科学技术支出（项）: 支出决算为1156.32万元，完成预算68.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
2.社会保障和就业支出
①20805-行政事业单位离退休（款）
a.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。
b.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为4.91万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）21011-行政事业单位医疗★（款）
a. 2101101-行政单位医疗★（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。
b. 2101103-公务员医疗补助★（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）21299-其他城乡社区支出（款）2129901-其他城乡社区支出（项）: 支出决算为256.27万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）
①21301-农业（款）2130122-农业生产支持补贴（项）: 支出决算为8.6万元，完成预算100%。
②21305-扶贫（款） 2130505-生产发展（项）: 支出决算为1620.24万元，完成预算100%。
6.商业服务业等（类）21602-商业流通事务（款）
a. 2160201-行政运行（项）: 支出决算为95.54万元，完成预算100%。
b. 2160299-其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为558.75万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）: 支出决算为8.65万元，完成预算100%。 
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3729.49万元，其中：
人员经费120.07万元，主要包括：基本工资21.84万元、津贴补贴38.14万元、奖金23.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元、职业年金缴费4.91万元、职工基本医疗保险费5.02万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、其他社会保障缴费1.11万元、生活补0.2万元、医疗费1.37万元、住房公积金8.65万元。
　　日常公用经费9.25万元，主要包括：办公费1.24万元、印刷费0.75万元、水费0.07万元、电费0.4万元、邮电费1.92万元、取暖费0.19万元、差旅费3.51万元、租赁费0.09万元、培训费0.11万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费0.86万元。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算35.29%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占89.58%；公务接待费支出决算0.1万元，占10.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,完成预算32.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.86万元，增长100%。主要原因是2018年单位公务用车报废，无公务用车运行维护费支出，2019年县政府分配一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于下乡、出差、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.91%。主要原因是厉行节约其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：用餐费0.1万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出373.22万元。
城乡社区支出（类）21208-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120899-他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为373.22万元，完成预算100%。 
9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2019年，供销社机关运行经费支出95.54万元，比2018年减少9.21万元，下降8.79%。主要原因是厉行节约
（四）预算绩效管理情况。
（1） [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，资金管理合规。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成情况较好，资金管理合规。
（2） 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)””（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目”“ （阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. （阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提高老百姓经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好的推广减畜，为人与生态相和谐做出贡献。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	800
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	800
	其中-财政拨款:
	

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建生产车间1F：2590平方米、新建综合楼1F：750平方米、公共卫生间1F：126平方米。采购机器设备一套。计划2019年11月完工。
	新建生产车间1F：2590平方米、新建综合楼1F：750平方米、公共卫生间1F：126平方米。采购机器设备一套。计划2019年11月完工。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12 月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收
	减畜不减收

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。
	带动农牧民增收，增加贫困户、残疾人员工岗位。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。


2. （阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数353万元，执行数为3.5万元，完成预算的0.99%。通过项目实施，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	353
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	353
	其中-财政拨款:
	3.5

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建倒班房1层，建筑面积649.17m2；奶制品厂房简易改造1503.36m2（包括拆除清理、地面、墙面等）；肉制品厂房简易改造1756.64m2（包括拆除清理、地面、墙面和吊顶等）；新建雕塑1座；联合社场区填方300m3。
	新建倒班房1层，建筑面积649.17m2；奶制品厂房简易改造1503.36m2（包括拆除清理、地面、墙面等）；肉制品厂房简易改造1756.64m2（包括拆除清理、地面、墙面和吊顶等）；新建雕塑1座；联合社场区填方300m3。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12 月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。

	3. （阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。通过项目实施，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。

项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	450
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	450
	其中-财政拨款:
	450

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	采购更攀联合社乳制品生产线采购项目缺口资金
	采购更攀联合社乳制品生产线采购项目缺口资金

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12 月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。

	
4. （红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360万元，执行数为347.4万元，完成预算的96.5%。通过项目实施，通过在当地收购原材料，增加农牧民收入。

项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	360
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	360
	其中-财政拨款:
	347.4

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	用于更攀联合社下属公司，云尚日化设备采购建设
	用于更攀联合社下属公司，云尚日化设备采购建设

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12 月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。

	
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数653万元，执行数为163.88万元，完成预算的25.1%。通过项目实施，为老百姓增加经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好的推广减畜。
项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目

	预算单位
	红原县供销社

	预算执行情况(万元
	预算数:
	653
	执行数:
	0

	
	其中-财政拨款:
	653
	其中-财政拨款:
	163.88

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	更攀联合社厂房改造、蒸汽管道、天然气管道、展示展销中心装修、为农服务中心装饰装修、特色农产品销售心中装饰装修等建设
	更攀联合社厂房改造、蒸汽管道、天然气管道、展示展销中心装修、为农服务中心装饰装修、特色农产品销售心中装饰装修等建设

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有中长期实施规划
	有中长期实施规划

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	符合实际并根据实际调整
	符合实际并根据实际调整

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	有
	有

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	合理
	合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	符合
	符合

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	100%
	100%

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	已制定
	已制定

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	及时拨付
	及时拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	合规
	合规

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	100%
	100%

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	健全、规范
	健全、规范

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	规范
	规范

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	严格履行
	严格履行

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	0
	0

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	严格执行
	严格执行

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12 月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。
	扩宽农牧民收入渠道，增加收入。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。
	减畜不减收，减少草原载畜量，达到生态保护的效果。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。
	带动农牧民增收，增加贫困户员工岗位，生产红原县特色乳制品，打造品牌。

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议。







（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县供销合作社联合社2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)””（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目”“ （阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目”等开展了绩效评价，《红原县供销合作社联合社项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，行政机关运行经费支出12.75万元，比2017年增加0.94万元，增长7.93%。主要原因是调资。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，供销社政府采购支出总额1479.03万元，其中：政府采购货物支出565.68万元。主要用于采购牦牛毛、藏绵羊毛生产加工设备。授予中小企业合同金额942万元，占政府采购支出总额的38.25%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，其他固定资产3.4307万元，红原县供销社共有车辆0辆。












第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指制作雅克音乐季纪念品。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指养老保险。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指行政单位医疗保险。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件
附件1

红原县供销合作社联合社
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况
（一）机构组成。
供销社属于一级预算单位，参公事业单位，下设两个股室：办公室、综合业务股。
（二）机构职能。
按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。
（三）人员概况。
红原县供销社2018年底参公编制6个.在职职工6人，参公6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年总收入合计28，896，223.62元，本年收入20,622,503.62元，占总收入71.37%，其中：其中财政拨款收入20,622,471.64元，占99.99%；其他收入31.98元，占0.0001%，年初结转结余8,273,720元，占总收入28.63%。 2018年底结转结余合计11664165.19元，其中项目支出结转结余11664165.19元，占100%。
2019我单位收入为48817603.92元，其中一般公共预算财政收入1570240.92元，项目收入47247363元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018一般公共预算财政拨款支出17232058.43元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出90000元，占0.52%；完成预算100%。社会保障和就业支出245123.76元，占1.42%；完成预算100%。医疗卫生与计划生育94789.12元，占0.55%；完成预算100%。城乡社区支出4733499.81元，占27.47%；完成预算65.27%。农林水支出10216800元，占59.29%；完成预算70.17%。商业服务业等支出1774973.74元，占10.30%；完成预算58.24%。住房保障支出76872元，占0.45%；完成预算100%。
2019年1至6月支出为16001568.13元，其中：项目支出14986617.66元，基本支出1014950.47元
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
本单位严格按照《预算法》及相关财经法规和政策编制本年度预算，严格控制编报质量，保证所有资金合法合规，严格按照相关规定进行预算编制，中央转移支付资金按照文件要求执行，专项转移支付严格根据分地区分项目进行编制。
（二）执行管理情况。	
部门预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26200元，占96.14%；公务接待费支出决算1056元，占3.86%。
（三）综合管理情况。
在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《新政府会计制度》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；本单位在资金使用过程中，合理使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准。对项目资金，确保专款专用；在账务报销过程中贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》规定以完整、合法的原始凭证及财务报销手续进行报账、核算，做到了手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰，认真及时的填报了各项年度统计报表；在整个财务收支管理中做到了会计核算与财政收支账一致，实现了会计电算化；严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，进一步规范了“三公经费”的管理并严格控制了“三公经费”的支出。
（四）整体绩效。
我单位在全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力实现人民群众满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，部门整体支出绩效为“好”。
（二）存在问题。
对资金管理缺乏时效性和长久监督性。
（三）改进建议。
下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。







附件2

红原县供销合作社联合社
项目2019年绩效评价报告

一、项目概况
（1） 项目资金申报及批复情况。
1.（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)，项目资金2018年申报，所以程序符合资金管理办法等相关规定。
2.（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目，项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
3.（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目，项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
4.（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目，项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目，项目资金2018年申报，所有程序符合资金管理办法等相关规定。
（2） 项目绩效目标。
1.（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)，      
项目建设内容：新建生产车间1F：2590平方米、新建综合楼1F：750平方米、公共卫生间1F：126平方米。采购机器设备一套。
项目总投入资金2800万元，2019年实施该项目第一期1800万元建设内容，计划2019年11月完成建设。
2.（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目
项目建设内容：新建倒班房1层，建筑面积649.17m2；奶制品厂房简易改造1503.36m2（包括拆除清理、地面、墙面等）；肉制品厂房简易改造1756.64m2（包括拆除清理、地面、墙面和吊顶等）；新建雕塑1座；联合社场区填方300m3。
项目总投入资金353万元，2019年实施完成该项目建设内容。2019年7月20日完成图纸设计、地勘等工作，7月31日完成项目造价。8月1日送财评。
3.（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目，
项目建设内容：采购更攀联合社乳制品生产线采购项目缺口资金。
项目总投入资金450万元，2018年实施完成该项目建设内容。
4.（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目，
项目建设内容：用于更攀联合社下属公司，云尚日化设备采购建设。
项目总投入资金360万元，2018年实施完成该项目建设内容。
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目
项目建设内容：更攀联合社厂房改造、蒸汽管道、天然气管道、展示展销中心装修、为农服务中心装饰装修、特色农产品销售心中装饰装修等建设。
项目总投入资金653万元，已经完成蒸汽管道、展示展销中心装饰、厂房改造、天然气管道安装、特色农特产品销售中心建设工作。厂房改造采购需求论证公示。。
（3） 项目资金申报相符性。
1.（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)，项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
2.（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
3.（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目，项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
4.（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目，项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目，项目建设内容与实际建设相符，所申报目标有可研报告为依托。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.（阿州财建[2018]103号）2018年第二批新增地方政府一般债券资金(红原牦牛毛、藏绵毛技工创富增收项目)，项目总投资2800万元，其中到位资金：2018年浙江援建资金1000万元，2018年第二期债券资金800万元，剩余资金正在争取。所有支付合理合法。项目8月16日开标，截止目前为止暂未支付资金。
2.（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目，项目投入353万元，所有支付合理合法。项目2018年完成可研编制，截止目前为止支付资金3.5万元。
3.（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目，项目投入450万元，所有支付合理合法。项目2018年完成建设并验收，截止目前为止支付资金450万元。
4.（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目，
项目总投资360万元，所有支付合理合法。项目2018年完成建设并验收，截止目前为止支付资金347.4万元，剩余12.6万元为质保金。
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目
项目总投资653万元，所有支付合理合法。项目正在建设。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关法律法规，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目建设领导小组，统筹协调项目建设的推进方式，规范管理程序，解决各方面的困难问题。开展全程技术指导和项目督导，确保项目规范建设，确保项目质量和实施进度。
组  长：阿 云 峰    县供销社主任
副组长：阿    塔    县供销社副主任
成  员：金 祥 琼    县供销办公室主任
门    理    县供销干部
洪 庭 祥    县供销干部
项目严格执行相关管理制度，执行招投标、政府采购、项目公示。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
1.（阿州财建[2018]103号）项目，现设备已采购完成，正在进行基础建设挂网招标程序，8月16日开标。预计2019年11月完成项目一期建设。
2.（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目，该项目已建设完成。
3.（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目，该项目已建设完成。
4.（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目，该项目已建设完成。
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目，已经完成蒸汽管道、展示展销中心装饰、厂房改造、天然气管道安装、特色农特产品销售中心建设工作。厂房改造采购需求论证公示。
（二）项目效益情况。
1.（阿州财建[2018]103号）项目
经济效益：按照2018年牦牛存栏计算，直接经济效益为480万元，增加牦牛毛产业相关就业岗位700个，增加季节性临时收入140万元，贫困人口人均增收600元。
生态效益：为老百姓打通行的经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好的推广减畜，为人与生态相和谐做出贡献。
2.（阿州财建 [2018]-46号）更攀合作社厂房标准化建设项目
经济效益：项目投产后每年生产乳类产品1000余吨，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。
3.（阿州财建2018-46号）更攀合作社标准化建设项目，
经济效益：项目投产后每年生产乳类产品1000余吨，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。
4.（红府办发2018-8号援建）更攀合作社产业发展项目
经济效益：使用更攀联合社生产酸奶、黄油、奶渣等农产品所剩原料：乳清、黄油等生产原生态化妆品。预计每年销售金额为800万。
5.（阿州财建[2018]103号）更攀合作社基础设施及设备采购项目
经济效益：项目投产后每年生产乳类产品1000余吨，每年可为全县建档立卡贫困户人均增收190元。农畜产品达到县内可销售，销售价格高的目的，达到人均收入增收600元。
生态效益：为老百姓打通行的经济来源收入，达到减畜不减收的目的，更好的推广减畜，为人与生态相和谐做出贡献。
五、评价结论及建议
评价结论：按照预算绩效管理要求，本单位对2018年项目支出开展绩效自评，自评得分92分，部门整体支出绩效为“好”。
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一般公共预算财政拨款支出情况
2018年	一般公共预算财政拨款支出	1723.21	2019年	一般公共预算财政拨款支出	3729.49	一般公共预算财政拨款支出	1	




一般公共预算财政拨款支出明细	科学技术支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	城乡社区支出	农林水支出	商业服务业等支出	1156.32	15.55	9.57	8.65	256.72	1628.84	654.29	

图表标题
三公经费支出情况	公务用车运行维护费	接待费	0.86	0.1	
公务用车运行维护费	接待费	1	
公务用车运行维护费	接待费	1	

收、支决算变动情况
2018年	收入	支出	2062.25	1723.21	2019年	收入	支出	1837.92	4102.71	
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本年支出情况	基本支出	项目支出	129.32	3973.39	

财政拨款收、支决算变动情况
2018年	收入	支出	2062.25	1723.21	2019年	收入	支出	1837.92	4102.71	
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