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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
　　1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;
　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、保护各种经济组织的合法权益;
　　4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
　　5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（二）2018年重点工作完成情况。
[bookmark: _Hlk528667343]（一）深化“三个一”驻村帮扶工作。开展走基层、回头看等系列活动。全乡干部职工和联系帮扶单位走村入户走访570多人次，帮扶群众20多户，办实事40余件，慰问走访老党员、离任村干部10多人，累计发放慰问金、慰问品2万多元。组织党员干部专题学习十九届历次全会、习近平总书记来川重要讲话精神、省委十一届三次全会、州委十一届五次全会和县委十二届六次全会精神100多人次。利用农民夜校宣传脱贫攻坚各项政策，让有技术的党员干部对贫困户提供技术指导。抓好村第一书记工作，进一步加强对第一书记的管理，确保第一书记履职尽责。
（二）是开展形式多样的培训。充分发挥农牧民夜校和远程教育作用，从严从实抓好农村党员的常态长效学习教育工作，积极推广远牧点“流动夜校”和微信手机“掌上夜校”，让更多的牧民群众快捷便利的及时了解党的最新理论成果，今年共集中开展夜校12次；进村入户开展党员志愿者“遵党章、送党章、讲党章”活动，逐步引导农村党员形成自觉学习党章、模范贯彻党章、严格遵循党章、坚决维护党章的习惯，确保他们在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央时刻保持一致。开展农村党员培训工作10余次；开展就业技术培训120多人次，有效提高了党员的就业素质。开设“藏汉”双语培训班，分类分层次建立培训台账，每月跟进培训进度，累积举办专题藏语培训班32期，培训人数100余人次，累积举办汉语培训班20期，培训人数60余人次。组织4名入党积极分子参加培训，并进行了党章及党规测试。
（三）是打造美丽宜居乡村，在生态文明上再创新佳绩
今年以来，我乡按照省、州环保工作会议的部署，以环境质量改善为核心，以问题和目标为导向，紧紧围绕“七无”工作要求，认真谋划，扎实推进，全力打造“全域无垃圾”示范乡。
一是以促进绿色发展为载体，全面推进生态文明建设，强化农村环境整治，今年以来我乡共开展60余次环境卫生整治工作，集中清理公路沿线、河道两旁环境卫生，群众自发组织20余次清理村道、村内公共区域环境卫生，截至目前，共清理河道、沟渠两岸或草丛的陈年垃圾堆80多处；二是以提高环境质量为目标，持续推进环境综合整治，加大对水源地保护工作，与县水务中心一同，通过前期的现场考察、与周边牧户的积极对接协调后，我乡水源地保护项目已完工；三是以强化环保意识为目的，不断加强环保宣传教育，并与村签订了“门前五包”责任书，杜绝部分牧户房前屋后垃圾乱扔现象，进一步巩固了我乡环保成效。四是以灾后恢复重建为突破口，进一步完善河长制，并开展大排查工作50余次，建立一河一册，一河一档档案，落实巡河工作责任和管护措施。落实水务工作，组织人员排查隐患70余次，完成对汛期受灾的牧道、涵管桥、板涵桥的维修工作。
（四）全力抓好项目建设，在持续发展上实现新突破
2018年投资100万元，进行壤口乡360三岔口路面摊铺、路灯安装、标志性建筑等建设，目前已完成路面摊铺工程和路灯安装工作，标志性建筑基础已完成；投资760万元，进行壤口乡壤口村民族团结进步新村建设，目前已进入扫尾阶段；投资164万，新建壤口乡产业扶持用房，已竣工；投资55万元，进行壤口乡360和374定居点水源地水库维修和管网维修，已竣工；投资75.2万元，维修牧道7公里、维修涵管桥4座、维修板涵桥1座及新建板涵桥6座；投资5万元完成230m2的职工蔬菜大棚建设；投资10.1万元，完成壤口乡基层政权建设。
（五）加快发展社会事业，在改善民生上开创新局面
1.现代畜牧均衡发展。为进一步加快发展现代畜牧业，推进我乡畜牧带动经济持续发展。2018年新建暖棚21个，大小均为140㎡，补助为4.6万/个，已按建设进度全部完工并验收合格。为进一步落实国家强农、惠农政策，建立草原生态保护补助奖励机制，实现草原保护可持续发展目标，2018年，我乡实施草原生态保护补助奖励机制草原面积673982亩，其中禁牧286660亩，草畜平衡387322亩，完成草原生态奖补目标管理责任书的签订工作，兑现补助资金3118255元。为增加牲畜的存活率提高品质，2018年完成50头品种为黑白花/娟姗的牦牛的“冻精改良”工程；涉及163户，总补助金额32万，面积达8000亩的退牧还草工程人工饲草地建设项目，目前种草工程已全面完成；进一步深化畜牧卫生防疫检疫工作，上半年兽防站为各类动物疫病出诊156次，春季共免疫牛口蹄疫、出血性败血症疫苗、炭疽疫苗等145070头次，免疫密度达100%;4月，壤口乡党委政府召集兽防站、村“两委”召开关于炭疽疫情防控工作安排部署会，并积极开展疫情排查及消毒工作，场地消毒面积达到24000万平方，做好免疫档案48357份和免疫标识牌2个，兽药销售、疫情监督及产场地检疫24小时值班电话全面开通。
2.福利保障全民共享。乡党委政府立足于群众，从教育、民政、卫生等多方面尽心竭力为群众谋福祉。认真施行教育工作均衡发展，将教育工作纳入党委政府重点工作之一，加强对学校的管理，不断提高教学质量，对建档立卡贫困户学生给予实际帮助，实行教育补免惠及17人。发放民政救助资金及补偿资金，其中：农村低保23人，共发放救助金43560元；大骨节病85人，共发放救助金160200元；高龄人员41人，其中80岁以上31人、90岁以上9人、100岁以上1人，共发放一至三季度高龄津贴29640元；已为符合条件的8名一级残疾人和18名的二级残疾人发放一至三季度残疾救助金18540元。截至目前，已完成185人的养老保险收缴工作，完成上级下达的任务。
3.医疗服务蓬勃发展。积极调剂壤口乡卫生院医务人员，坐班人员由1名增加到3名，全面开展巡回医疗12次，免费发放药物3580元，完成家庭医生服务签约率80%，完成贫困户建档立卡和家庭医生签约服务率100%。完成了中心小学卫生知识的宣传和指导，完成脊灰、麻疹疫苗等强化接种工作；“关爱草原阿妈姐妹宣讲团”开展关于艾滋病知识讲解和预防宣传；协同红原县疾控中心分别在374居民点和360居民点开展关于饮茶性地氟病氟骨症筛查工作，组织全乡妇女上县开展妇女疾病健康例行检查。坚持每周到学校，每月到全乡的餐饮和食品销售店检查卫生、全面共计消毒4次，水源检测3次，街道检查非法行医行为和非法销售药品等行为4次；深入贯彻落实医疗改革五项重点工作，完善全乡994人的基本公共卫生服务均等化工作。

[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
红原县壤口乡人民政府为行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
本年收入1338.47万元，本年支出1374.98万元，收入比上年增多602.2万元，增幅81.79%,原因是2018年与2017年相比各项支出增多，尤其是项目支持增多，如民族团结进步新村建设项目、壤口村基础设施及配套设施建设项目等；支出比上年增加563.3万元，增加69.39%，原因是2018年与2017年相比项目支出增加，如民族团结进步新村建设项目、壤口村基础设施及配套设施建设项目等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）






2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2018年本年收入合计1338.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2018年本年支出合计1374.98万元，其中：基本支出516.63万元，占38%；项目支出858.35万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）




[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收入1338.47万元，本年支出1374.98万元，收入比上年增多602.2万元，增幅81.79%,原因是2018年与2017年相比各项支出增多，尤其是项目支持增多，如民族团结进步新村建设项目、壤口村基础设施及配套设施建设项目等；支出比上年增加563.3万元，增加69.39%，原因是2018年与2017年相比项目支出增加，如民族团结进步新村建设项目、壤口村基础设施及配套设施建设项目等。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1374.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加563.3万元，增长69.39%。主要变动原因是2018年与2017年相比项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）







[bookmark: _Toc15377211]（




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1374.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.78万元，占31.69%；文化体育与传媒支出6万元，占0.44%。社会保障和就业（类）支出82.85万元，占6.03%；医疗卫生支出19.65万元，占1.43%；城乡社区支出222.33万元，占16.17%；农林水支出223.26万元，占16.24%;交通运输支出7.07万元；占0.51%；住房保障支出34.76万元，占2.53%；其他支出343.28万元，占24.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2018年般公共预算支出决算数为1374.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 人大事务行政运行支出决算为12.88万元，完成预算100%;人大事务人大会议支出决算为2.39万元，完成预算100%;人大事务行政运行支出决算为1.5万元，完成预算100%;政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为320.83万元，完成预算100%;政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为2.25万元，完成预算100%;财政事务行政运行支出决算为10.77万元，完成预算100%;民族事务其他民族事务支出决算为28.5万元，完成预算100%;党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为56.39万元，完成预算100%.
2.文化体育与传媒（类）:文化其他文化支出决算为6万元，完成预算100%.
 3.社会保障和就业（类）: 民政管理事务基层政权和社区建设支出决算为12.87万元，完成预算100%。行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为44.25万元，完成预算100%;行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出决算为17.7万元，完成预算100%;社会福利 老年福利支出决算为0.45万元，完成预算100%;残疾人事业 残疾人生活和护理补贴支出决算为2.54万元，完成预算100%;特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出决算为5.04万元，完成预算100%;
4.医疗卫生与计划生育（类）:基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出决算为0.6万元，完成预算100%。行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为14.69万元，完成预算100%;行政事业单位医疗公务员医疗补助支出决算为4.36万元，完成预算100%.
5.城乡社区（类）；城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出决算为175.78万元，完成预算100%;城乡社区环境卫生支出决算为45.76万元，完成预算100%;

6.农林水支出（类）：农业组织化与产业化经营支出决算为60万元，完成预算100%;其他农业支出决算为2万元，完成预算100%;扶贫农村基础设施建设支出决算为89.06万元，完成预算100%;扶贫生产发展支出决算为20万元，完成预算100%;扶贫其他扶贫支出决算为6.91万元，完成预算100%;农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出决算为34.24万元，完成预算100%;农村综合改革对村集体经济组织的补助支出决算为8.5万元，完成预算100%;其他农林水支出决算为2.55万元，完成预算100%.
7.交通运输支出（类）：公路水路运输公路建设支出决算为7.07万元；完成预算100%。
8.住房保障支出(类）：住房改革支出住房公积金支出决算为34.76万元，完成预算100%。
9.其他支出（类）：其他支出决算为343.28万元，完成预算100%。

[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出516.63万元，其中：
人员经费477.17万元，主要包括：基本工资75.07万元、津贴补贴209.27万元、奖金13.67万元、绩效工资55.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元、职业年金缴费17.7万元、 职工基本医疗保险缴费14.69万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴5.02万元、住房公积金34.76万元、生活补助0.24万元、医疗费补助2.44万元、奖励金0.01万元。
　　公用经费39.46万元，主要包括：办公费14.88万元、印刷费3.2万元、电费2万元、邮电费5.63万元、取暖费1万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.44万元、劳务费3.6万元、其他交通费用5.22万元。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%，。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待10批次，50人次，共计支出0.44万元，具体内容包括：扶贫考察餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年我单位用于人员经费477.17万元，主要包括：基本工资75.07万元、津贴补贴209.27万元、奖金13.67万元、绩效工资55.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元、职业年金缴费17.7万元、 职工基本医疗保险缴费14.69万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴5.02万元、住房公积金34.76万元、生活补助0.24万元、医疗费补助2.44万元、奖励金0.01万元。
　　公用经费39.46万元，主要包括：办公费14.88万元、印刷费3.2万元、电费2万元、邮电费5.63万元、取暖费1万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.44万元、劳务费3.6万元、其他交通费用5.22万元。
本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，今年我单位5个项目绩效总投资286.2万元，主要用于我乡基础设施建设，产业发展。目前投入的286.2万元，已全部投往项目使用，项目完成率百分百。
（2） 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“壤口村基础及配套设施建设””红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目”“壤口乡公共厕所建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 壤口村基础及配套设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.2万元，执行数为100.554万元，完成预算的96.5%。通过项目实施，提高了我乡基础设施建设，壤口村基础及配套设施建设项目实现了城市功能的完善和服务水平的提高，将进一步促进红原县壤口乡土地资源的合理利用，对城市经济增长发挥重要作用。
2. 红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.2万元，执行数为67.085万元，完成预算的89.2%。通过项目实施，保障我乡村民生产生活道路，红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目实现了切实改善了农牧民群众生产生活条件，以群众看得见摸得着的项目成果，诠释了党和国家富民惠民利民强民政策，宣传了民族团结、社会和谐的重大意义。
3.壤口乡公共厕所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元,执行数为17.34万元，完成预算的82.6%。通过项目实施，提高我乡基础设施建设。壤口乡公共厕所建设项目实现了提高人民生活水平起到了良好的促进作用。
4.壤口乡民俗体验馆（产业扶持用房）建设缺口资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.8万元，执行数为65.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了村集体经济从无到有，在生产中不断完善和建立健全管理制度，村集体有收入后有利于巩固扶贫成果，并大力发展村上文化建设和精神文明建设，为乡村振兴打下坚实的基础。
 5.酸奶加工厂房及体验中心建设缺口资金金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.8万元，执行数为65.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了村壮大集体经济和改善民生，有力地促进社会的和谐稳定，为当地群众提供了就业机会，提高了当地的贫困人口就业率，增加老百姓务工收入，促进了农民增收，改善生活生产环境。
。





	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	壤口村基础及配套设施建设项目

	预算单位
	

	预算执行情况(万元
	预算数:
	104.2
	执行数:
	100.554

	
	其中-财政拨款:
	104.2
	其中-财政拨款:
	100.554

	
	其他资金:
	
	其他资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	对我村360居民点三岔路口基础设施提升改造
	1、完成3000平方米的摊铺黑化；2、完成70盏太阳能路灯的安装；3、完成一座旅游广告牌的建设

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	1、完成3000平方米的摊铺黑化；2、完成70盏太阳能路灯的安装；3、完成一座旅游广告牌的建设
	1、完成3000平方米的摊铺黑化；2、完成70盏太阳能路灯的安装；3、完成一座旅游广告牌的建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	2018年5月12日起计算。
	已完成项目目标。

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	符合
	符合

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	2018年涉农资金统筹整合项目
	2018年涉农资金统筹整合项目

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	制定
	制定 

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。

	严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。


	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。

	严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。
。




（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县壤口乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5项目、5项目开展了绩效评价，《红原县壤口乡人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。



[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，红原县壤口乡机关运行经费支出23.4万元，2017年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年红原县壤口乡人民政府采购支出总额34.879万元，其中：政府采购货物支出34.879万元。授予中小企业合同金额34.879万元，占政府采购支出总额的100%.
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，红原县壤口乡人民政府共有固定资产101.42万元，其中房屋81万元，其他固定资产20.42万元，共有车辆0辆。

第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]名词解释

[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、 一般公共服务（类）201（款）01（项）01——行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（类）201（款）01（项）04——人大会议费：反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出
11、一般公共服务（类）201（款03（项）01——行政运行：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
12、 一般公共服务（类）201（款）03（项）99——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13、一般公共服务（类）201（款）06（项）01—行政运行: 反映财政事务方面的支出。
14、 一般公共服务（类）201（款）31（项）01—其它政府办公厅及相关事务支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 
15、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05——机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06——机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。
17、医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）01——行政单位医疗：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18、医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）02——事业单位医疗：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出
19、农林水支出（类）213（款）01（项）42—农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
20、农林水支出（类）213（款）01（项）52—对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出
21、农林水支出（类）213（款）02（项）04—林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出
22、农林水支出（类）213（款）03（项）14—防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。。
23、农林水支出（类）213（款）07（项）05—对村民委员会和党支部补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
24、住房保障支出(类）221（款）02（项）01—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25、其他支出(类）229（款）99（项）01—其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
26、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
27、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396617]2018年红原县壤口乡人民政府
整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。红原县壤口乡人民政府现有党政办公室、综合发展办公室。
（二）机构职能。
1、坚持贯彻民主集中制原则和“三会一课”制度。
2、负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成是上级党委下达的各项任务。
3、负责党委班子思想、组织、作风建设，负责党员、干部队伍的教育与管理。
4、负责党委班子中心组理论学习工作，按时召开党委民主生活会，搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用。
5、负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。
6、制定政府各项工作、发展总体规划和年度目标管理，并组织实施 。
7、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善 。
8、深入调查研究，深入基层，解决实际问题，总结推广典型经验 。
（三）人员概况。我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2018年底我单位共有编制26个，其中公务员编制17个，行政工勤编制1个，事业编制8个，在职26人，公务员17人，行政工勤1人，事业编制8人。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1338.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.47万元，占100%；
（2） 部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1374.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.78万元，占31.69%；文化体育与传媒支出6万元，占0.44%。社会保障和就业（类）支出82.85万元，占6.03%；医疗卫生支出19.65万元，占1.43%；城乡社区支出222.33万元，占16.17%；农林水支出223.26万元，占16.24%;交通运输支出7.07万元；占0.51%；住房保障支出34.76万元，占2.53%；其他支出343.28万元，占24.97%。

三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我乡严格按照《预算法》及相关财经法规和政策编制本年度预算，严格控制编报质量，保证所有资金合法合规，严格按照相关规定进行预算编制，中央转移支付资金按照文件要求下达，专项转移支付严格根据分地区分项目进行编制。
（二）执行管理情况。	
我乡预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。
（三）综合管理情况。
在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；本院在资金使用过程中，合理使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准。对中央、省转移支付资金的使用全部用于与国土事务，并确保专款专用；在账务报销过程中贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》规定以完整、合法的原始凭证及财务报销手续进行报账、核算，做到了手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰，认真及时的填报了各项年度统计报表；在整个财务收支管理中做到了会计核算与财政收支账一致，实现了会计电算化，在采购资金支出时手续齐备，采购的固定资产及时登记并入账；严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，进一步规范了“三公”经费的管理并严格控制了“三公”经费的支出。
（四）整体绩效。
我乡整体支出绩效目标良好，较好完成今年预定工作目标，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。在全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力实现人民群众满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《2018年红原县部门支出绩效评价指标体系》评分得分100分。
（2） 存在问题。
由于实际工作需要，导致预算经济科目与实际支出存在差异。
（3） 改进建议。
1. 加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件；
2.建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，为更好的服务工作发挥最大效益。





附件2
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红原县壤口乡人民政府
关于2018年涉农资金统筹整合项目支出绩效的自评报告
（壤口村基础及配套设施建设）

1、 项目概况
红原县壤口乡壤口村基础及配套设施建设项目，总投资104.2万元。 资金来源于2018年涉农资金统筹整合项目资金（红府办发2018-8号援建）。建设内容：三叉路口摊铺1500平方米、新建标志性建筑1座、采购太阳能路灯70盏。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
红原县壤口乡人民政府负责：村集体商铺招标组织、监督、组织验收、报账和资料归档立卷。
壤口乡壤口村村两委会负责：接收商铺、建立管理制度、监督集体经济安全。 
2． 项目立项、资金申报的依据。
本项目于2018年5月23日向县发改局申请立项，于2018年6月23日下达批复（红发改经信行审（2018）140号）。
3． 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
为加强财政专项涉农扶贫资金管理，提高资金使用效益，我乡根据该文件精神，严格按照使用方案实施。由财务人员专人负责，确保项目资金专款专用，项目资金只能用于本项目建设，严格按项目管理制度和财务制度进行建设和报账。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
1.1三叉路口摊铺1500平方米。
1.2新建标志性建筑1座。
1.3采购太阳能路灯70盏。
2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2.1项目申报内容符合红原县产业发展实际并与乡镇村实际情况相符。
2.2项目申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：张  琦     乡  长
副组长：贺  忠     副书记
        则  白     壤口村支部书记  
成  员：仁青夺杰、纳忠磋、得尔夺
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照2018年涉农资金统筹整合项目资金，共计104.8万元已全部到位。
（二）资金使用情况。
资金使用。截至目前2018年涉农资金统筹整合项目资金（红府办发2018-8号援建）。支付95.87万元 
（三）项目财务管理情况。
一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。三是加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全乡财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
壤口村基础及配套设施建设项目，严格按照规定来采购、监督、实施发放及验收。
（2） 项目管理情况。
红原县壤口乡壤口村基础及配套设施建设项目严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。
（3） 项目监管情况。
红原县壤口乡壤口村基础及配套设施建设项目，我乡认真履行职责，加强项目管理，对资金进行监督。
四、项目绩效情况	
1、经济绩效:红原县处于大九寨国际旅游区的核心区域，同时也是四川省现代畜牧业建设示范县和新农村整县推进示范县，受到四川省及阿坝州政府的高度重视，具有获得政策、资金等各方面的优势资源。而本项目正是充分顺应了这种趋势。
2、社会效益：本项目的建设，将为红原县壤口乡的规划建设，提供完善红原县壤口乡城市配套设施。城市功能的完善和服务水平的提高，将进一步促进红原县壤口乡土地资源的合理利用，对城市经济增长发挥重要作用。
3.可持续影响
本项目的实施，引导牧民参与建设，能解决贫困户劳动力剩余问题，还可以激发贫困户自力更生、艰苦奋斗的精神，摆脱“等、靠、要”等消极意识。
4、满意度指标完成情况分析
通过本项目实施，改善了当地农牧业的生产条件，为增产增收提供了一定的条件，创造了一些就业机会，对维护社会稳定和提高人民生活水平起到了良好的促进作用，因此受到了广大受益农牧民的好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目与全县城乡发展规划相吻合，最近距离地贴近现实需求，实施切实改善了农牧民群众生产生活条件，以群众看得见摸得着的项目成果，诠释了党和国家富民惠民利民强民政策，宣传了民族团结、社会和谐的重大意义。



红原县壤口乡人民政府
关于2018年涉农资金统筹整合项目支出绩效的自评报告
（红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目）

一、项目概况
红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目，总投资75.2万元。 资金来源于2018年涉农资金统筹整合项目资金（阿州财农2018-45号）。建设内容：牧道维修7公里；板涵维修1道，新建6道；涵洞新建4处。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
红原县壤口乡人民政府负责：招标组织、监督、组织验收、报账和资料归档立卷。
壤口乡壤口村村两委会负责：建立管理制度、监督项目实施安全。 
4． 项目立项、资金申报的依据。
本项目于2018年9月14日向县发改局申请立项，于2018年9月14日下达批复（红发改经信行审（2018）182号）。
5． 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
为加强财政专项涉农扶贫资金管理，提高资金使用效益，我乡根据该文件精神，严格按照使用方案实施。由财务人员专人负责，确保项目资金专款专用，项目资金只能用于本项目建设，严格按项目管理制度和财务制度进行建设和报账。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
牧道维修7公里；板涵维修1道，新建6道；涵洞新建4处。
2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2.1项目申报内容符合红原县产业发展实际并与乡镇村实际情况相符。
2.2项目申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：张  琦     乡  长
副组长：贺  忠     副书记
        则  白     壤口村支部书记  
成  员：仁青夺杰、纳忠磋、得尔夺
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照2018年涉农资金统筹整合项目资金，共75.2万元已全部到位。
（二）资金使用情况。
资金使用。截至目前2018年涉农资金统筹整合项目资金（阿州财农2018-45号）。支付64.5万元 。
（三）项目财务管理情况。
一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。三是加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全乡财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
管理村集体产业发展及村集体商铺项目，严格按照规定来采购、监督、实施发放及验收。
（4） 项目管理情况。
红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。
（5） 项目监管情况。
红原县壤口乡洪涝灾害灾后恢复建设项目，我乡认真履行职责，加强项目管理，对资金进行监督。
四、项目绩效情况	
通过本项目实施，改善了当地农牧业的生产条件，为增产增收提供了一定的条件，创造了一些就业机会，对维护社会稳定和提高人民生活水平起到了良好的促进作用，因此受到了广大受益农牧民的好评。
五、评价结论及建议
项目与全县城乡发展规划相吻合，最近距离地贴近现实需求，实施切实改善了农牧民群众生产生活条件，以群众看得见摸得着的项目成果，诠释了党和国家富民惠民利民强民政策，宣传了民族团结、社会和谐的重大意义。

                      





红原县壤口乡人民政府
关于2018年涉农资金统筹整合项目支出绩效的自评报告
（壤口乡公共厕所建设项目）

一、项目概况
壤口乡公共厕所建设项目，总投资21万元。 资金来源于2018年涉农资金统筹整合项目资金（阿州财农2018-64号）。建设内容：新建公共厕所1个，60平方米（康玛寺)。
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
红原县壤口乡人民政府负责：招标组织、监督、组织验收、报账和资料归档立卷。
壤口乡壤口村村两委会负责：建立管理制度、监督项目实施安全。 
6． 项目立项、资金申报的依据。
本项目于2018年12月13日向县发改局申请立项，于2018年12月13日下达批复（红发改经信行审（2018）266号）。
7． 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
为加强财政专项涉农扶贫资金管理，提高资金使用效益，我乡根据该文件精神，严格按照使用方案实施。由财务人员专人负责，确保项目资金专款专用，项目资金只能用于本项目建设，严格按项目管理制度和财务制度进行建设和报账。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
新建公共厕所1个，60平方米（康玛寺)
2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2.1项目申报内容符合红原县产业发展实际并与乡镇村实际情况相符。
2.2项目申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：张  琦     乡  长
副组长：贺  忠     副书记
        则  白     壤口村支部书记  
成  员：仁青夺杰、纳忠磋、得尔夺
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照2018年涉农资金统筹整合项目资金，共21万元已全部到位。
（二）资金使用情况。
资金使用。截至目前2018年涉农资金统筹整合项目资金（阿州财农2018-64号）。支付16.47万元 。
（三）项目财务管理情况。
一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。三是加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全乡财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
壤口乡公共厕所建设项目，严格按照规定来实施、监督、实施发放及验收。
项目管理情况。
壤口乡公共厕所建设项目严格执行了《扶贫资金管理制度》，项目验收合格，及时将资金拨付给中标商。
项目监管情况。
壤口乡公共厕所建设项目，我乡认真履行职责，加强项目管理，对资金进行监督。
四、项目绩效情况	
通过本项目实施，改善了当地农牧业的生产条件，对维护社会稳定和提高人民生活水平起到了良好的促进作用，因此受到了广大受益农牧民的好评。
五、评价结论及建议
项目与全县城乡发展规划相吻合，最近距离地贴近现实需求，实施切实改善了农牧民群众生产生活条件，以群众看得见摸得着的项目成果，诠释了党和国家富民惠民利民强民政策，宣传了民族团结、社会和谐的重大意义。

                      








红原县壤口乡人民政府
关于2018年涉农资金统筹整合项目支出绩效的自评报告
（壤口乡民俗体验馆（产业扶持用房）建设缺口资金）

红原县财政局：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．壤口乡民俗体验馆（产业扶持用房）建设项目是红原县发改委批准立项的项目红发改经行（2017）213号，属于红原县2018年两资专项资金项目；该项目建设内容及规模为：新建产业用房三层楼783平方米，，财政评审金额为193.36万元。中标方为四川升航建筑有限责任公司，签订项目合同价为165.8万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容为：新建产业用房三层楼783平方米。
2．该项目于2018年8月20日开工，于2018年10月20日完工，该项目实施壮大了我乡壤口村村集体资产，实现了村集体经济增收。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：张  琦     乡  长
副组长：贺  忠     副书记
        则  白     壤口村支部书记  
成  员：仁青夺杰、纳忠磋、得尔夺
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照红府办发2017-8号援建号文件下达为65.8万元该项目缺口资金，已全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划、到位。该项目资金来源为红府办发2017-8号援建，截至目前已100%-全部到位。
2．资金使用。截至目前该项目资金已支付65.8万元，已完成资金拨付100%。        
（三）项目财务管理情况。
一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。
三、项目实施及管理情况
该项目实施阶段我乡由专人负责本项目，严格执行《基本建设财务管理规定》。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于该项目于2018年8月10日完工，于2018年10月10日完成验收。
（二）项目效益情况。
1、经济绩效:通过该项目建设，壮大了我村集体经济收入，拟在来年能为村集体经济增收10万元。
2、社会效益表现在：村壮大集体经济和改善民生，有力地促进社会的和谐稳定，为当地群众提供了就业机会，提高了当地的贫困人口就业率，增加老百姓务工收入，促进了农民增收，改善生活生产环境。
3.可持续影响
通过该项目实施，村集体经济从无到有，在生产中不断完善和建立健全管理制度，村集体有收入后有利于巩固扶贫成果，并大力发展村上文化建设和精神文明建设，为乡村振兴打下坚实的基础。
4、满意度指标完成情况分析
通过该项目实施，改善了当地农牧业的生产条件，为增产增收提供了一定的条件，创造了一些就业机会，对维护社会稳定和提高人民生活水平起到了良好的促进作用，因此受到了广大受益农牧民的好评。
五、评价结论及建议
项目与全县城乡发展规划相吻合，最近距离地贴近现实需求，实施切实改善了农牧民群众生产生活条件，以群众看得见摸得着的项目成果，诠释了党和国家富民惠民利民强民政策，宣传了民族团结、社会和谐的重大意义。

                        
















红原县壤口乡人民政府
关于2018年涉农资金统筹整合项目支出绩效的自评报告
（酸奶加工厂房及体验中心建设缺口资金）

红原县财政局：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．红原县雪玛格勒牦牛酸奶体验中心建设项目是壤口乡壤口村集体合作社项目；该项目建设内容及规模为：新建加工车检、体验中心、停车场等，签订项目合同价为156万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容为：新建加工车检、体验中心、停车场。
2．该项目于2015年8月5日开工，于2015年12月5日完工，该项目实施壮大了我乡壤口村村集体资产，实现了村集体经济增收。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：张  琦     乡  长
副组长：贺  忠     副书记
        则  白     壤口村支部书记  
成  员：仁青夺杰、纳忠磋、得尔夺
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照阿州财农2018-26号下达为20万元该项目缺口资金，已全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划、到位。该项目资金来源为阿州财农2018-26号，截至目前已100%-全部到位。
2．资金使用。截至目前该项目资金已支付20万元，已完成资金拨付100%。        
（三）项目财务管理情况。
一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。
三、项目实施及管理情况
该项目实施阶段我乡由专人负责本项目，严格执行《基本建设财务管理规定》。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于该项目于2015年8月5日完工，于2015年12月5日完工。
（二）项目效益情况。
1、经济绩效:通过该项目项目建设，壮大了我村集体经济收入。
2、社会效益表现在：村壮大集体经济和改善民生，有力地促进社会的和谐稳定，为当地群众提供了就业机会，提高了当地的贫困人口就业率，增加老百姓务工收入，促进了农民增收，改善生活生产环境。
3.可持续影响
通过项目实施，村集体经济从无到有，在生产中不断完善和建立健全管理制度，村集体有收入后有利于巩固扶贫成果，并大力发展村上文化建设和精神文明建设，为乡村振兴打下坚实的基础。
4、满意度指标完成情况分析
通过项目实施，改善了当地农牧业的生产条件，为增产增收提供了一定的条件，创造了一些就业机会，对维护社会稳定和提高人民生活水平起到了良好的促进作用，因此受到了广大受益农牧民的好评。
五、评价结论及建议
项目与全县城乡发展规划相吻合，最近距离地贴近现实需求，实施切实改善了农牧民群众生产生活条件，以群众看得见摸得着的项目成果，诠释了党和国家富民惠民利民强民政策，宣传了民族团结、社会和谐的重大意义。


                          
                       








   







第五部分 附表

1、 [bookmark: _Toc15396620]收入支出决算总表
二、收入总表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出总表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623]五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
[bookmark: _Toc15396624]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、整体支出绩效评价打分表
十五、项目支出绩效评价打分表

图表标题
一般公共预算财政拨款	
一般公共预算财政拨款支出	1338.47	
一般公共预算财政拨款支出	1	
一般公共预算财政拨款支出	1	


图表标题
支出（万元	31.69%
0.44%
6.03%
1.43%
16.17%

16.24%

0.51%

2.53%

24.97%


一般公共服务（类）支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业（类）支出	医疗卫生支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	住房保障支出	其他支出	435.78	6	82.85	19.65	222.33	223.26	7.07	34.76	343.28	
一般公共服务（类）支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业（类）支出	医疗卫生支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	住房保障支出	其他支出	1	
一般公共服务（类）支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业（类）支出	医疗卫生支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	住房保障支出	其他支出	1	




支出（万元）	2017年	2018年	811.68	1374.98	收入（万元）	2017年	2018年	736.27	1338.47	2017年	2018年	1	



图表标题
一般公共预算财政拨款	
一般公共预算财政拨款收入	1338.47	
一般公共预算财政拨款收入	1	
一般公共预算财政拨款收入	1	


图表标题
2018年	
基本支出	项目支出	516.63	858.35	
基本支出	项目支出	1	
基本支出	项目支出	1	




支出（万元）	2017年	2018年	811.68	1374.98	收入（万元）	2017年	2018年	736.27	1338.47	2017年	2018年	1	
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