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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc9870][bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]（一）主要职能。
一是制定并组织实施乡村建设规划,部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本乡区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本乡账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。
[bookmark: _Toc31513]（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我乡紧盯群众增收目标，大力培训新兴产业，今年力争实现农村居民人均可支配收入达到15188元以上。
1.调优畜牧业结构
我乡扎实推进“以草定畜、以人定畜”的草畜平衡工作，共减畜28671头，实现了草畜平衡。为确保群众减畜不见收，2019年我乡进一步调优畜牧业结构，利用良种补贴资金为6.82万元，选购优质种牛22头发放给牧民群众，同时积极动员群众开展冻精改良，组群牦母牛100余头。
2.壮大村级集体经济
村级合作组织切实加强生产发展和经营，2019年茸日玛绵羊养殖合作社出栏绵羊80只，江宫玛牦牛养殖农民专业合作社出栏绵羊300只、出栏牦牛70只；江宫玛村高原特色中藏药材种植园已经全面建成，首批种植的药材主要有：贝母、大黄，预计2021年将实现收益，为带动群众增收起到积极作用。
3.健全生产生活设施
为方便群众生产生活，2019年投资30万元修建生产性道路（草原防火通道）5公里；投资3万元完成了江宫玛村健康养殖基地建植人工草地1000亩，对人工草地进行草地整理、草种撒播、施肥处理、田间管理、网围栏管理，投资31万元在茸日玛合作社实施种草项目；投资16万元新建牲畜防疫巷道圈2个；国家补助资金69万元新建牲畜暖棚15个，国家补助资金16.4万元新建家庭牧场2个。
4.大力拓展增收渠道
为进一步拓展群众增收渠道，江茸乡积极发展旅游产业，2019年投资4800余万元开工建设查江路，投资980余万元的达格则AAA景区开工建设。项目建成将进一步健全旅游基础设施，为发展旅游事业拓展增收渠道奠定坚实基础。

5.推进卫生事业发展
2019年我乡持续加强卫生健康建设，提升全乡群众健康水平。一是全面做好幼儿保健工作，为0-6岁儿童预防接种共449人次；二解决看病难问题。积极开展巡回医疗工作和卫生健康宣传工作，共开展了巡回医疗3次，健康宣传3次，接收门诊患者1428人次，住院患者13人次；三是加强城乡居民医疗保险宣传力度，全乡参保率达99%以上。四是做实计划生育工作。广泛开展生育次序整顿，宣传育龄妇女生育秩序整治工作，全乡的人口自然增长控制在规定范围内，今年办理准生证11人婴儿，注销死亡1人，全面落实三项制度政策落实，为计划生育户14户发放奖励扶助金13440元，2户特别扶助户发放扶助金14040元。
6.扎实推动残疾人事业
切实加强残疾人的关心关爱，多措并举支持残疾人生产生活。一是强化政策支持。为35名落实一至三季度的重度残疾人护理补贴24090元，为4名困难残疾人争取落实燃油补助金1460元二是健全社会保障。动员残疾人积极参保城乡居民养老保险，全乡22名残疾人领取待遇城乡居民养老保险；为21名低保困难残疾人落实一至三季度补助资金17010元；三是落实居家灵活就业（直补）创业，为3名残疾人落实居家灵活就业补助资金3000元；四是救济助困支持发展。为2名困难残疾人生活救助落实10000元补助资金，为2名发展生产残疾人落实17200元补助资金；
7.加强城乡居民医疗保险
按照应保尽保的目标，我乡积极动员群众参加城乡居民养老保险，全乡完成219人“三类人员”参保农村养老保险金政府代缴，为183人名符合条件人员发放养老金，截止目前已有73人普通人员续缴城乡居民养老保险，新增参保城乡居民养老保险11人。
[bookmark: _Toc16213][bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2019年底我单位共有编制29个，其中公务员编制19个，其中行政工勤编制2个，事业编制8个，在职28人，其中参公0人，公务员20人，2018年新录入公务员0人，转入0人，事业编制7人，2018年减少1人，行政工勤1人，退休0人。

1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc8123]收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计617.94万元，支出总计650.51万元。与2018年相比，收入总计减少308.26万元，下降33%，支出总计减少230.34万元，下降26%。主要变动原因是项目减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 [bookmark: _Toc24364][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明

[bookmark: _Toc1820][bookmark: _Toc29935]2019年本年收入合计617.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）


3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc1011]支出决算情况说明

[bookmark: _Toc30411][bookmark: _Toc31017]2019年本年支出合计650.51万元，其中：基本支出541.76万元，占83%；项目支出108.75万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

4、 [bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc14660][bookmark: _Toc15377208]财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计617.94万元，支出总计650.51万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少308.26万元，下降33%，支出总计减少230.34万元，下降26%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc12527][bookmark: _Toc15396607]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc7273][bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出650.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少230.34万元，下降26%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）


[bookmark: _Toc15377211][bookmark: _Toc13112]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出650.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出420.17万元，占65%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.55万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出94.74万元，占15%；卫生健康支出27.38万元，占4%；农林水支出63.11万元，占9.99%；住房保障支出41.56万元，占6%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212][bookmark: _Toc12554]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc9371][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc18179]2019年一般公共预算支出决算数为650.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出201：支出决算为420.17万元，完成预算100%。
（1）人大事务行政运行20101 01: 支出决算为16.03万元，完成预算100%。
 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行20103 01：支出决算为247.63万元，完成预算100%。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务20103 02：支出决算为0.35万元，完成预算100%。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行20103 50：支出决算为75.33万元，完成预算100%。
（5）财政事务行政运行20106 01：支出决算为10.17万元，完成预算100%。
（6）群众团体事务 其他群众团体事务支出20129 99：支出决算为5万元，完成预算100%。
（7）党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行20131 01：支出决算为65.66万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出207：支出决算为3.55万元，完成预算100%。
（1）文化旅游体育和传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出207 01 99；支出决算为3.55万元，完成预算100%。 
3.社会保障和就业支出208：支出决算为94.73万元，完成预算100%。
（1）社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设208 02 08：支出决算为32.27万元，完成预算100%。
（2）社会保障好就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位几百年养老保险缴费支出208 05 05：支出决算为：41.41万元，完成预算100%。
（3）社会保障好就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出208 05 06：支出决算为19.09万元，完成预算100%。
（4）社会保障和就业支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出208 21 02：支出决算为1.96万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出210：支出决算为27.37万元，完成预算100%。
（1）卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生专项210 04 09：支出决算为2.5万元，完成预算100%。
（2）卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗210 11 01：支出决算为20.86万元，完成预算100%。
（3）卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助210 11 03：支出决算为4.01万元，完成预算100%。
5.农林水支出213：支出决算63.12万元，完成预算100%。
（1）农林水 扶贫 农村基础设施建设213 05 04：支出决算为6.18万元，完成预算100%。
（2）农林水 扶贫  生产发展213 05 05;支出决算为8.54万元，完成预算100%。
（3）农林水 扶贫 其他扶贫支出213 05 99：支出决算为3万元，完成预算100%。
（4）农林水 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助213 07 05：支出决算44.9万元，完成预算100%。
（5）农林水 其他农林水支出 213 99 99：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
6.住房保障支出221：支出决算为41.56万元，完成预算100%。
（1）住房保障支出 住房改革支出 住房公积金221 02 01：支出决算为41.56万元，完成预算100%。

[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2019年一般公共预算财政拨款基本支出541.77万元，其中：
人员经费493.86万元，主要包括：基本工资84.79万元、津贴补贴204.77万元、奖金62.03万元、绩效工资7.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.41万元、职业年金缴费19.09万元、公务员医疗补助及饿哦费4.01万元、其他社会保障缴费5.78万元、住房公积金41.56万元、医疗费2.33万元，对个人和家庭的补助0.01万元。
　　日常公用经费47.91万元，主要包括：办公费18.14万元、印刷费3.5万元、手续费0.15万元、电费4万元、邮电费2.5万元、取暖费1.5万元、差旅费2万元、维修（护）费1.86万元、会议费0.49万元、培训费1.6万元、公务接待费0.1万元、劳务费5.47万元、公务用车运行维护费6.6万元。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc1778][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216][bookmark: _Toc18607]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc31451][bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.32万元，下降26%。主要原因是公务用车维修维护费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于主要用于到县城开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。其中：
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0。0
[bookmark: _Toc28322]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc25370][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc2621]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222][bookmark: _Toc27491]（一）机关运行经费支出情况
2019年，江茸乡机关运行经费支出6.6万元，比2018年减少2.32万元，下降26%。主要原因是公务用车维修维护费用减少。
[bookmark: _Toc15377223][bookmark: _Toc22454]（二）政府采购支出情况
2019年，江茸乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc26906][bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，江茸乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，主要是用于日常出差使用。
[bookmark: _Toc24770]（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对生产性道路（草原防火通道）5公里、牲畜防疫巷道圈、新建牲畜暖棚、新建家庭牧场、建设查江路、建设达格则AAA景区等开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我乡工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。
1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目””生产性道路（草原防火通道）5公里”“茸日玛村合作社种草项目”“新建家庭牧场”“新建暖棚”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1） 红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，江茸乡基础设施改善得到了保障，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目

	预算单位
	红原县江茸乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	20
	执行数:
	20

	
	其中-财政拨款:
	20
	其中-财政拨款:
	20

	
	其它资金:
	
	
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	改善江茸乡基础设施，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。


	改善江茸乡基础设施，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	是
	是

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	未出现更改
	未出现更改

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	基础设施改善得到保障
	基础设施改善得到保障

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	改善江茸乡基础设施，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。

	改善江茸乡基础设施，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。


	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	改善江茸乡基础设施，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。

	改善江茸乡基础设施，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。


	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议
	对本项目事实满意度好。无异议



（2） 生产性道路（草原防火通道）5公里项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	生产性道路（草原防火通道）5公里项目

	预算单位
	红原县江茸乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	30
	执行数:
	30

	
	其中-财政拨款:
	30
	其中-财政拨款:
	30

	
	其它资金:
	
	
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。


	可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	是
	是

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	未出现更改
	未出现更改

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提高农畜产品销售
	提高农畜产品销售

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。
	可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。

	可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。


	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议
	对本项目事实满意度好。无异议



（3） 茸日玛村合作社种草项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了天然草原产草量，减轻天然草原承载压力，促进草畜动态平衡和草原生态系统良性循环改善草原生态环境，实现畜牧生产和生态协调发展；进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，建立牧区防灾饲草贮备体系，带动和提高周边地区牧草种植、加工、利用水平，增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	茸日玛村合作社种草项目

	预算单位
	红原县江茸乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	31
	执行数:
	31

	
	其中-财政拨款:
	31
	其中-财政拨款:
	31

	
	其它资金:
	
	
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，建立牧区防灾饲草贮备体系，带动和提高周边地区牧草种植、加工、利用水平，增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。


	进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，建立牧区防灾饲草贮备体系，带动和提高周边地区牧草种植、加工、利用水平，增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	是
	是

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	未出现更改
	未出现更改

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	促进牧民增收
	促进牧民增收

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，建立牧区防灾饲草贮备体系，带动和提高周边地区牧草种植、加工、利用水平，增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。

	进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，建立牧区防灾饲草贮备体系，带动和提高周边地区牧草种植、加工、利用水平，增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。


	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。

	增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。


	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议
	对本项目事实满意度好。无异议



（4） 新建家庭牧场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	新建家庭牧场项目

	预算单位
	红原县江茸乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	16.4
	执行数:
	16.4

	
	其中-财政拨款:
	16.4
	其中-财政拨款:
	16.4

	
	其它资金:
	
	
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。


	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	是
	是

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	未出现更改
	未出现更改

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	增加牧民收入
	增加牧民收入

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。

	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。



	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	提高生产，增加牧民收入。


	提高生产，增加牧民收入。


	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议
	对本项目事实满意度好。无异议



（5） 新建暖棚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	新建暖棚项目

	预算单位
	红原县江茸乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	59.8
	执行数:
	59.8

	
	其中-财政拨款:
	59.8
	其中-财政拨款:
	59.8

	
	其它资金:
	
	
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。



	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	是
	是

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	是
	是

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	明确
	明确

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	未出现更改
	未出现更改

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	完成设施设备采购建设
	完成设施设备采购建设

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	促进牧民增收
	促进牧民增收

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。

	使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。


	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。

	增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。


	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议
	对本项目事实满意度好。无异议


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江茸乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目、茸日玛村合作社种草项目、生产性道路（草原防火通道）5公里项目、新建家庭牧场、新建暖棚开展了绩效评价，《江茸乡项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。


第3部分 [bookmark: _Toc10626][bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

[bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得财政拨款收入以外的各项收入。主要是眉山援建项目收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）201（款）01（项）01——行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）201（款）01（项）04——人大会议费：反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出
7. 一般公共服务（类）201（款03（项）01——行政运行：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
8. 一般公共服务（类）201（款）03（项）99——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9. 一般公共服务（类）201（款）06（项）01—行政运行: 反映财政事务方面的支出。
10. 一般公共服务（类）201（款）31（项）01—其它政府办公厅及相关事务支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 
11.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05——机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06——机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）01——行政单位医疗：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）02——事业单位医疗：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出
15.农林水支出（类）213（款）01（项）42—农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
16.农林水支出（类）213（款）01（项）52—对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出
17.农林水支出（类）213（款）02（项）04—林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出
18.农林水支出（类）213（款）03（项）14—防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。。
19.农林水支出（类）213（款）07（项）05—对村民委员会和党支部补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
20.住房保障支出(类）221（款）02（项）01—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出(类）229（款）99（项）01—其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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江茸乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。江茸乡为独立核算编制的行政单位。
（二）机构职能。根据江茸乡三定方案（红委办法【2009】96号）。
（1）乡党委工作职责
乡党委是本乡各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，主要职责：
1. 负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；
2. 讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；
3. 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
4. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
6. 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。
（2）人大主席团工作职责
1.负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作；
2.负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；
3.反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；
4.参加本级人民政府的重要会议；
5.组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项；
6.督促办理代表和人民群众的来信来访。
（3）政府工作职责
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；
2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
6.指导、支持和帮助村民委员会工作；
7.法律规定赋予烦人其它职责。
（4）人民武装部工作职责
1.负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；
2.为本系统自主择业转业干部提供管理和服务；
3.组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；
4.战时组织带领民兵参军参战，支援前线；
5.负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；
6.协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员的管理、动员集结等工作；
7.协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作；
8.完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年江茸乡财政拨款收入总计617.94万元,其中：一般公共预算财政拨款收入617.94万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年江茸乡本年支出合计650.51万元，其中：基本支出541.76万元，占83%；项目支出108.75万元，占17%。
三、部门财政支出管理情况
（1） 预算编制情况
    按照县财政预算编制工作要求，我乡组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，结合单位工作实际，按照“两上两下”编制方式，全面、及时、完整地编制了单位预算，并经财政部门审核下达。
（2） 执行管理情况
在预算执行中，我乡严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，分管财务领导定期不定期督查单位预算执行情况，并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按项目实施进度拨付预算资金，加强了财政资金的事前、事中、事后监管，无超进度、超预算拨付资金。
2019年度“三公“经费支出情况：无出国出境及接待费用；公务用车运行费为6.6元。
（三）综合管理情况。
预决算公开：2019年，我乡按照上级的要求，我乡在财政批复后15日内在指定网站公开预决算信息。
资产管理：乡机关建立了资产管理制度，组织开展资产盘点和清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。
内部管理制度建设情况：2019年以来，我乡制定了乡机关内部控制工作实施方案，并不断完善了“预算管理办法”、“合同管理制度”、“收支管理办法”、“资产管理制度”等一系列内部制度。
绩效评价：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。
（2） 整体绩效。
从整体情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我乡工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。我乡评价得分90分，整体评价良好，预算收入和支出相符。
（二）存在问题。
    一是资金使用效益有待进一步提高；二是预算编制先见性不足，与实际支出存在偏差；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
（三）改进建议。
一是提高资金使用效益，二是认真做好预算的编制，细化预算编制，三是不断加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。













附件2

江茸乡项目2019年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，行使党委、政府监管及相关职能。
2．召开大会收集需建设项目意见，汇总编制实施方案及项目实施表上报行业主管部门。
3．根据上级资金管理办法执行。
4．资金分配的原则及考虑因素按照需求分配资金。
（二）项目绩效目标。
（1）红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，江茸乡基础设施改善得到了保障，为牧民群众生产带来了方便，改善群众生活条件，促进社会稳定，使群众长期受益。
（2）生产性道路（草原防火通道）5公里项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，可使江茸乡的牧户实现畜产品销售增长5个百分点，改善牧户生产生活条件。
（3）茸日玛村合作社种草项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了天然草原产草量，减轻天然草原承载压力，促进草畜动态平衡和草原生态系统良性循环改善草原生态环境，实现畜牧生产和生态协调发展；进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，建立牧区防灾饲草贮备体系，带动和提高周边地区牧草种植、加工、利用水平，增强牧民抗灾保畜能力，促进牧户增收。
（4）新建家庭牧场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。
（5）新建暖棚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
一是通过实地查看和村民大会的召开讨论，群定好项目的具体内容；二是询问专业人员确定项目资金的预算及编制实施方案并上报相关部门。
（2） 资金计划、到位及使用情况。
一、红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目
1．资金计划。
红原县江茸乡垃圾处理点维修建设项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。
2．资金到位。
资金已于2019年到位，与计划相符合。
3.资金使用。
该项目目前已通过乡、村初验，拨付100%项目款，项目资金与预算相符合。
二、生产性道路（草原防火通道）5公里项目
1．资金计划。
生产性道路（草原防火通道）5公里项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
2．资金到位。
资金已于2019年到位，与计划相符合。
3.资金使用。
该项目目前已通过乡、村初验，拨付100%项目款，项目资金与预算相符合。
三、茸日玛村合作社种草项目
1．资金计划。
茸日玛村合作社种草项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。
2．资金到位。
资金已于2019年到位，与计划相符合。
3.资金使用。
该项目目前已通过乡、村初验，拨付100%项目款，项目资金与预算相符合。
四、新建家庭牧场项目
1．资金计划。
新建家庭牧场项目全年预算数16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。
2．资金到位。
资金已于2019年到位，与计划相符合。
3.资金使用。
该项目目前已通过乡、村初验，拨付100%项目款，项目资金与预算相符合。
五、新建暖棚项目
1．资金计划。
新建暖棚项目全年预算数59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。
2．资金到位。
资金已于2019年到位，与计划相符合。
3.资金使用。
该项目目前已通过乡、村初验，拨付100%项目款，项目资金与预算相符合。




（三）项目财务管理情况。
一是项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告，并成立了以乡纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处；二是严格按照合同、方案、项目进度拨付资金。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） 项目组织架构及实施流程。
项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
（2） 项目管理情况。
一是项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告，并成立了以乡纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处；二是严格按照合同、方案、项目进度拨付资金。
（3） 项目监管情况。
项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
严格按照实施方案完成，完成绩效目标设定的任务量。符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，实现畜产品销售增加5个百分点、使得畜牧养殖规模化标准化，并能够合理有效利用草畜资源，切实保护草原生态环境，提高生产，增加牧民收入。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
项目建成后，后期维护不到位。	
（三）相关建议。
建议上级部门拨付后期专项维护费用。
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支出决算结构图	
基本支出	项目支出	0.83	0.17	

2018年	
收入（万元）	支出（万元）	926.2	880.85	2019年	
收入（万元）	支出（万元）	617.94	650.51	




一般公共预算财政拨款支出	
2018年	2019年	880.85	650.51	



一般公共预算财政拨款支出决算结构	
一般公共服务	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康支出	农林水支出	住房保障支出	0.65	0.0001	0.15	0.04	0.0999	0.06	


“三公”经费财政拨款支出结构	
公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费	公务接待费支出	0	6.6	0	“三公”经费财政拨款支出结构 百分百比	
公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费	公务接待费支出	0	1	0	

2018年	
收入（万元）	支出（万元）	926.2	880.85	2019年	
收入（万元）	支出（万元）	617.94	650.51	




收入决算结构图	100%

一般公共预算财政拨款收入	1	
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